## TAHAPAN SERTIFIKASI
TAHAPAN SERTIFIKASI FURNITURE
Proses | No | Tahapan | PIC | Tanggal Start | Tanggal Finish
Iterasi ke-1 | 1 | Upload data ke si halal | Chitose | 2025-07-25 | 2025-08-26
| 2 | Submit | Balai Batik | 2025-08-26 | 2025-08-26
| 3 | Verifikasi submit (Adikaray) | BPJPH | 2025-08-26 | 2025-08-28
| 4 | Verifikasi data (Yuan) | BPJPH | 2025-08-28 | 2025-08-30
Hasil : dikembalikan ada Revisi
| 5 | Revisi data | Chitose | 2025-09-02 | 2025-09-02
Iterasi ke-2 | 6 | Upload data revisi ke si halal | Chitose | 2025-09-03 | 2025-09-09
| 7 | Submit | Balai Batik | 2025-09-09 | 2025-09-09
| 8 | Verifikasi submit (Adikaray) | BPJPH | 2025-09-09 | 2025-09-09
| 9 | Verifikasi data (Yuan) | BPJPH | 2025-09-09 | 2025-09-12
| 10 | Dikirim ke LPH | BPJPH | 2025-09-12 | 2025-09-12
| 11 | Penetapan Biaya | Balai Batik | 2025-09-17 | 2025-09-17
TAHAPAN SERTIFIKASI HOSPITAL
Proses | No | Tahapan | PIC | Tanggal Start | Tanggal Finish
Iterasi ke-1 | 1 | Upload data ke si halal | Chitose | 2025-07-25 | 2025-08-26
| 2 | Submit | Balai Batik | 2025-08-26 | 2025-08-26
| 3 | Verifikasi submit (Adikaray) | BPJPH | 2025-08-26 | 2025-08-28
| 4 | Verifikasi data (Yuan) | BPJPH | 2025-08-28 | 2025-08-30
Hasil : dikembalikan ada Revisi
| 5 | Revisi data | Chitose | 2025-09-02 | 2025-09-02
Iterasi ke-2 | 6 | Upload data revisi ke si halal | Chitose | 2025-09-03 | 2025-09-09
| 7 | Submit | Balai Batik | 2025-09-09 | 2025-09-09
| 8 | Verifikasi submit (Adikaray) | BPJPH | 2025-09-09 | 2025-09-09
| 9 | Verifikasi data (Yuan) | BPJPH | 2025-09-09 | 2025-09-12
| 10 | Dikirim ke LPH | BPJPH | 2025-09-12 | 2025-09-12
| 11 | Penetapan Biaya | Balai Batik | 2025-09-17 | 2025-09-17

## PROGRES SERTIFIKASI
TARGET & PROGRES SERTIFIKASI HALAL FURNITURE - HOSPITAL
|  |  |  | : Progres |  | Progres | 5 | 13.16%
|  |  |  | : Revisi |  | Revisi | 0
|  |  |  | : Selesai Upload |  | Selesai | 36 | 94.74%
5.263%
94.74%
No | Nama Lampiran di Upload | PIC Upload & Pelengkapan | Realisasi Start | Realiasi End | Realisasi HK | Status | Deadline | Kendala / Keterangan
LAMPIRAN HARUS UPLOAD:
1 | Nama Produk Di si halal untuk Furniture | CMS/ MSD/ MKT-SALES | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2HK | Selesai | 2025-08-05 | Nama sudah di setujui oleh pihak Marketing-sales, sudah selesai di upload ke si halal (tinggal submit)
2 | Nama Produk Di si halal untuk Hospital | CMS/ MSD/ MKT-SALES | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2HK | Selesai | 2025-08-05 | Nama sudah di setujui oleh pihak Marketing-sales, sudah selesai di upload ke si halal (tinggal submit)
3 | Lampiran 3 - Surat Keputusan Penetapan Tim Manajemen Halal dan/atau Penyelia Halal untuk Furniture | CMS/ MSD/ HCGA | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1HK | Selesai | 2025-08-05 | SK sudah tersedia, sudah tertambah penyelia halal dari pihak balai batik, sudah selesai upload (tinggal submit)
4 | Lampiran 3 - Surat Keputusan Penetapan Tim Manajemen Halal dan/atau Penyelia Halal untuk Hospital | CMS/ MSD/ HCGA | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1HK | Selesai | 2025-08-05 | SK sudah tersedia, sudah tertambah penyelia halal dari pihak balai batik, sudah selesai upload (tinggal submit)
5 | Lampiran 5 - Daftar Bahan Halal Furniture | CMS/ MSD/ PCH/ R&D/ PRD/ SCM | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1HK | Selesai | 2025-08-07 | List bahan sudah dilengkapi, sudah selesai upload (tinggal submit)
6 | Lampiran 5 - Daftar Bahan Halal Hospital | CMS/ MSD/ PCH/ R&D/ PRD/ SCM | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1HK | Selesai | 2025-08-07 | List bahan sudah dilengkapi, sudah selesai upload (tinggal submit)
7 | Lampiran 6 - Ceklis Bahan yang Digunakan pada Setiap Produk Furniture | CMS/ MSD/ R&D/ PRD/ SCM | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1HK | Selesai | 2025-08-08 | List bahan sudah dilengkapi, sudah selesai upload (tinggal submit)
8 | Lampiran 6 - Ceklis Bahan yang Digunakan pada Setiap Produk Hospital | CMS/ MSD/ R&D/ PRD/ SCM | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 4HK | Selesai | 2025-08-08 | List bahan sudah dilengkapi, sedang revisi (tinggal submit)
9 | Lampiran 7 & 8 - Catatan Pembelian Bahan dan Pemeriksaan bahan Furniture | CMS/ MSD/ SCM/ QC | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 6HK | Selesai | 2025-08-13 | data excel tersedia tinggal (belum upload)
10 | Lampiran 7 & 8 - Catatan Pembelian Bahan dan Pemeriksaan bahan Hospital | CMS/ MSD/ SCM/ QC | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 6HK | Selesai | 2025-08-13 | data excel tersedia tinggal (belum upload)
11 | Lampiran 9 - MSDS/ COA/ Surat Pernyataan Bebas Babi untuk bahan-bahan Furniture | CMS/ MSD/ PCH | 2025-08-01 | 2025-08-26 | 18HK | Selesai | 2025-08-14 | sedang proses edukasi dan permintaan oleh PCH ke para supplier
12 | Lampiran 9 - MSDS/ COA/ Surat Pernyataan Bebas Babi untuk bahan-bahan Hospital | CMS/ MSD/ PCH | 2025-08-01 | 2025-08-26 | 18HK | Selesai | 2025-08-14 | sedang proses edukasi dan permintaan oleh PCH ke para supplier
13 | Lampiran 10 - Layout/Denah Ruang Produksi Untuk Furniture | CMS/ MSD/ PRD | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1HK | Selesai | 2025-08-05 | Sudah tersedia keseluruhan maupun per area, sudah upload (tinggal submit)
14 | Lampiran 10 - Layout/Denah Ruang Produksi Untuk Hospital | CMS/ MSD/ PRD | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1HK | Selesai | 2025-08-05 | Sudah tersedia keseluruhan maupun per area, sudah upload (tinggal submit)
15 | Lampiran 11 - Catatan Penyimpanan Bahan dan Produk Furniture | CMS/ MSD/ SCM | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 6HK | Progres | 2025-08-13 | data excel tersedia tinggal upload (belum upload)
16 | Lampiran 11 - Catatan Penyimpanan Bahan dan Produk Hospital | CMS/ MSD/ SCM | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 6HK | Selesai | 2025-08-13 | data excel tersedia tinggal upload (belum upload)
17 | Lampiran 18 - Tambahan Catatan Produk Furniture | CMS/ MSD/ SCM | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 9HK | Selesai | 2025-08-13 | data excel tersedia tinggal upload (belum upload)
18 | Lampiran 18 - Tambahan Catatan Produk Hospital | CMS/ MSD/ SCM | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 9HK | Selesai | 2025-08-13 | data excel tersedia tinggal upload (belum upload)
19 | Lampiran 12 - Diagram Alir Proses Produksi untuk Furniture | CMS/ MSD/ PRD | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1HK | Selesai | 2025-08-13 | Sudah dilengkapi 3 DA, sudah upload (tinggal submit)
20 | Lampiran 12 - Diagram Alir Proses Produksi untuk Hospital | CMS/ MSD/ PRD | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1HK | Selesai | 2025-08-13 | Sudah dilengkapi 1 DA, sudah upload (tinggal submit)
21 | Lampiran 13 - Catatan Hasil Produksi produk Furniture | CMS/ MSD/ SCM | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 3HK | Selesai | 2025-08-13 | Sudah upload hasil produksi perhari bulan Juni 2025 (tinggal submit)
22 | Lampiran 13 - Catatan Hasil Produksi produk hospital | CMS/ MSD/ SCM | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 3HK | Selesai | 2025-08-13 | Sudah upload hasil produksi perhari bulan Januari ~ Juni 2025 (tinggal submit)
23 | Lampiran 14 - Catatan Distribusi/Penjualan Produk Furniture | CMS/ MSD/ MKT-SALES | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 3HK | Selesai | 2025-08-13 | Sudah upload hasil produksi perhari bulan Juni 2025 (tinggal submit)
24 | Lampiran 14 - Catatan Distribusi/Penjualan Produk Hospital | CMS/ MSD/ MKT-SALES | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 3HK | Selesai | 2025-08-13 | Sudah upload hasil produksi perhari bulan Januari 2024 ~ Juni 2025 (tinggal submit)
25 | Lampiran 16 - Form Daftar Periksa Audit Internal untuk Furniture | CMS | 2025-08-05 |  |  | Progres | 2025-08-22 | Sedang disiapkan oleh tim internal Audit CMS, tidak perlu upload (belum tersedia fitur di situs)
26 | Lampiran 16 - Form Daftar Periksa Audit Internal untuk Hospital | CMS | 2025-08-05 |  |  | Progres | 2025-08-22 | Sedang disiapkan oleh tim internal Audit CMS, tidak perlu upload (belum tersedia fitur di situs)
27 | Lampiran 17 - Risalah Kaji Ulang Manajemen untuk Furniture | CMS/ MSD | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 6HK | Selesai | 2025-08-22 | Sudah direvisi tinggal cek saja, tidak perlu upload (belum tersedia fitur di situs)
28 | Lampiran 17 - Risalah Kaji Ulang Manajemen untuk Hospital | CMS/ MSD | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 6HK | Selesai | 2025-08-22 | Sudah direvisi tinggal cek saja, tidak perlu upload (belum tersedia fitur di situs)
LAMPIRAN WAJIB ADA TIDAK HARUS UPLOAD:
1 | Lampiran 1 - Kebijakan Halal untuk Furniture & Hospital | CMS/ MSD/ HCGA | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 3HK | Selesai | 2025-09-16 | Sudah di tempel di 16 September 2025
2 | Lampiran 2 - Poster Sosialisasi Kebijakan dan Edukasi Halal untuk Furniture & Hospital | CMS/ MSD/ HCGA | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 3HK | Selesai | 2025-09-16 | Sudah di tempel, dan di instruksikan oleh HCGA untuk pasang banner besar
3 | Lampiran 4 - Materi Pelatihan Internal untuk Furniture & Hospital | CMS/ MSD/ HCGA | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1HK | Selesai | 2025-08-22 | Sudah tersedia file Word, PPT hasil pendampingan, dan artikel di KMS
KEGIATAN WAJIB :
1 | Sosialisasi dan Pelatihan Internal terakit proses produksi halal | Balai Batik | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2HK | Selesai | 2025-07-11 | Sudah pendampingan dan penjelasan cara upload ke si halal
2 | Zoom meeting pemberitahuan progres terakhir dengan balai batik, sebelum upload | CMS/ MSD | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1HK | Progres | 2025-08-25 | pemeriksaan ulang sebelum submit
3 | Crosscek dan Upload bersama (optional) | ALL PIC | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1HK | Selesai | 2025-08-26 | Ketika seluruh lampiran sudah lengkap
4 | Zoom meeting pemberitahuan ke balai batik, sesudah Submit | CMS/ MSD | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1HK | Selesai | 2025-08-29 | Ketika seluruh lampiran sudah Submit di si halal
5 | Revisi ke-1 | CMS/ MSD | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 5HK | Selesai | 2025-09-12 | Tinggal menunggu kabar dari verifikator BPJPH dan balai batik
6 | Pembuatan Buku MAN SPJH Furniture | CMS/ MSD | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2HK | Selesai | 2025-09-12 | Setelah submit di si halal
7 | Pembuatan Buku MAN SPJH Hospital | CMS/ MSD | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2HK | Selesai | 2025-09-12 | Setelah submit di si halal
8 | Ceklis kelapangan dan penempelan kebijakan serta poster | CMS/ MSD/ HCGA | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1HK | Selesai | 2025-09-16 | Keliling ke lapangan Chitose Industri dan Chitose baros, lakukan ceklis kesiapan, dokumentasi, sekaligus penempelan poster kebijakan halal
9 | Pembuatan report ceklis | CMS/ MSD | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1HK | Selesai | 2025-09-17 | Membuat remark hasil ceklis ke lapangan
10 | Koordinasi terkait persiapan dan pengajuan untuk di Audit si halal | CMS/ MSD |  |  |  | Progres | 2025-09-16 | Setelah MAN SPJH tersedia dan seluruh poster terpasang
11 | Audit Sertifikasi Halal | Balai Batik | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 3HK

## PROGRES UPLOAD SiHalal
| FURNITURE |  | Progress | 100% | 100% | 100% | 100%
No | Halaman di si Halal | Nama Lampiran |  | Pengumpulan Data | Olah di Excel | Input / Upload Data ke Web siHalal | Submit & Kirim | Keterangan
1 | Halaman Bahan | 1 | Daftar Nama Bahan dan Kemasan | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2 | Daftar Nama Produk | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 3 | Catatan Pembelian Bahan | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 4 | Formulir Pemeriksaan Bahan | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Halaman Proses | 1 | Layout / Denah Ruang Produksi | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2 | Catatan Penyimpanan Bahan dan Produk | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 3 | Tambah Catatan Produk | 100% | 100% | 100% | 100% | harus sinkronkan dulu, base data hasil PRD, dengan tanggal distribusi
|  | 4 | Diagram Alur Proses Produksi | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5 | Catatan Hasil Produksi | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 6 | Catatan Distribusi / Penjualan Produk | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Halaman Produk | 1 | Pemetaan Produk dan Pabrik | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Halaman Pemantauan & Evaluasi | 1 | Upload Dokumen Lainnya | 100% | 100% | 100% | 100% | 1. harus sinkronkan MSDS/ COA/ Surat pernyataan babi, dengan bahan halal 2. Tandai bahan yang belum ada data jaminan halal nya 3. Diskusi bersama mana bahan yang harus di take out/ dihalalkan, karena harus sinkron jaga-jaga ada bahan yang krusial
|  | 2 | Tanda Tangan | 100% | 100% | 100% | 100% | Sudah diminta ke penyelia terkait tanda tangan, tapi masih belum ada jawaban
|  | 3 | Formulir Data Periksa Audit Internal (Sistem Belum Menerima Upload) | 100% | 100% | tidak usah input | tidak usah input | Menunggu hasil audit internal Pak Reggie
|  | 4 | Risalah Kaji Ulang Manajemen (Sistem Belum Menerima Upload) | 100% | 100% | tidak usah input | tidak usah input | Tinggal cek Ketua manajemen halal
| HOSPITAL |  | Progress | 100% | 100% | 100% | 100%
No | Halaman di si Halal | Nama Lampiran |  | Pengumpulan Data | Olah di Excel | Input / Upload Data ke Web siHalal | Submit & Kirim | Keterangan
1 | Halaman Bahan | 1 | Daftar Nama Bahan dan Kemasan | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2 | Daftar Nama Produk | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 3 | Catatan Pembelian Bahan | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 4 | Formulir Pemeriksaan Bahan | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Halaman Proses | 1 | Layout / Denah Ruang Produksi | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2 | Catatan Penyimpanan Bahan dan Produk | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 3 | Tambah Catatan Produk | 100% | 100% | 100% | 100% | harus sinkronkan dulu, base data hasil PRD, dengan tanggal distribusi
|  | 4 | Diagram Alur Proses Produksi | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5 | Catatan Hasil Produksi | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 6 | Catatan Distribusi / Penjualan Produk | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Halaman Produk | 1 | Pemetaan Produk dan Pabrik | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Halaman Pemantauan & Evaluasi | 1 | Upload Dokumen Lainnya | 100% | 100% | 100% | 100% | 1. harus sinkronkan MSDS/ COA/ Surat pernyataan babi, dengan bahan halal 2. Tandai bahan yang belum ada data jaminan halal nya 3. Diskusi bersama mana bahan yang harus di take out/ dihalalkan, karena harus sinkron jaga-jaga ada bahan yang krusial
|  | 2 | Tanda Tangan | 100% | 100% | 100% | 100% | Sudah diminta ke penyelia terkait tanda tangan, tapi masih belum ada jawaban
|  | 3 | Formulir Data Periksa Audit Internal (Sistem Belum Menerima Upload) | 100% | 100% | tidak usah input | tidak usah input | Menunggu hasil audit internal Pak Reggie
|  | 4 | Risalah Kaji Ulang Manajemen (Sistem Belum Menerima Upload) | 100% | 100% | tidak usah input | tidak usah input | Tinggal cek Ketua manajemen halal