## Sheet1
KETIDAKSESUAIAN HASIL AUDIT HALAL & PEMETAAN PENYELESAIANNYA
No | Tema Temuan | Rencana Tindakan Perbaikan | PIC & PEMETAAN | Foto Bukti Pelatihan | Status
1 | Belum ada penyelia halal internal | Sudah dilakukan penunjukan terhadap 1 orang karyawan untuk mengikuti pelatihan penyelia halal secara online dari tanggal 6 ~ 8 Oktober 2025 | PIC: CMS & HCGA Pemetaan penyelesaian: 1. Minta sertifikat ke penyelia, | 1. Tersedia sertifikasi | Done
2 | Ketelusuran kehalalan bahan
| a. Compound | Bahan sudah ditelusuri kehalalannya yaitu dari : 1. Melakukan uji bahan (masih proses tunggu hasil) 2. Sudah tersedia surat pernyataan bebas babi dari suplier ANEKA JAYA 3. Kandungan bahan terdiri dari Aluminium oksida (Al₂O₃), Wax, Solvent (hidrokarbon ringan) 4. Fungsi hanya sebagai pelicin mesin, dan tidak melekat pada produk. Maka tindakan perbaikan lainnya adalah dengan melengkapi bahan tersebut dengan MSDS | PIC: PCH Pemetaan penyelesaian: 1. Minta MSDS ke PCH, 2. Update di list bahan halal | 1. Tersedia surat bebas babi 2. MSDS | Open | Done
| b. Oli WD 40 | Bahan sudah ditelusuri kehalalannya yaitu dari : 1. Melakukan uji bahan (masih proses tunggu hasil) 2. Sudah tersedia surat pernyataan bebas babi dari suplier PRATAMA INDOTECH 3. Kandungan bahan terdiri dari Minyak mineral (alkana, C₁₂–C₁₆), Dimetil naphthalena, 4. Fungsi hanya sebagai pelicin mesin, dan tidak melekat pada produk. Maka tindakan perbaikan lainnya adalah dengan melengkapi bahan tersebut dengan MSDS | PIC: PCH Pemetaan penyelesaian: 1. Minta MSDS ke PCH, 2. Update di list bahan halal | 1. Tersedia surat bebas babi 2. MSDS | Open | Done
| c. Air gunung | Bahan sudah ditelusuri kehalalannya dengan cara: 1. Memastikan keterjaminan kehalalan bahan dari sisi proses dan bahan filter yang dipergunakan, dengan mempergunakan Air gunung dari Suplier Ciuyah (sebelumnya yang didaftarkan pada si halal adalah CV sumber makmur) 2. Terdapt Surat pernyataan bebas babi dari Ciuyah 3. Ciuyah sebagai produsen, Proses produksi oleh sendiri (lebih terkontrol) 4. Ciuyah mempergunakan bahan filter media carbon aktif, arang, jaring, dan tempurung kelapa | PIC: PCH Pemetaan penyelesaian: 1. Minta MSDS ke PCH, 2. Update di list bahan halal | 1. Tersedia Surat peryataan bebas babi 2. Tersedia Video proses penyediaan air gunung | Done
3 | Jadwal Audit internal & tinjauan manajemen terkait halal | Akan di buatkan oleh tim CMS dan internal audit untuk jadwal audit internal maupun tinjauan manajemen terkait tema halal |  | Sedang disiapkan oleh CMS | Open
4 | Bahan belum masuk list bahan halal, harus dilengkapi MSDS dan ketelusuran kehalalan:
| a. PB dari PT kutai timber indonesia (cukup MSDS) | Sebenarnya untuk PB sudah masuk dalam list bahan yang di upload, hanya mempergunakan bahasa umum, tidak per merk. Maka tindakan perbaikan kami adalah dengan mamasukan bahan tersebut dan melengkapi dengan MSDS | PIC: PCH Pemetaan penyelesaian: 1. Minta MSDS ke PCH, 2. Update di list bahan halal 3. Update pemakaian bahan 4. Tanya bahan dipakai pada produk apa | Bukti sedang proses pencarian | Open
| b. Thinner Sakura (cukup MSDS) | Sebenarnya untuk Thinner sudah masuk dalam list bahan yang di upload, hanya mempergunakan bahasa umum, tidak per merk. Maka tindakan perbaikan kami adalah dengan mamasukan bahan tersebut dan melengkapi dengan MSDS | PIC: PCH Pemetaan penyelesaian: 1. Minta MSDS ke PCH, 2. Update di list bahan halal 3. Update pemakaian bahan 4. Tanya bahan dipakai pada produk apa | Bukti sedang proses pencarian | Open
| c. Sarung tangan latex (MSDS & ketelusuran kehalalan) | Sebenarnya untuk sarung tangan sudah masuk dalam list bahan yang di upload, hanya mempergunakan bahasa umum, tidak per merk. Maka tindakan perbaikan kami adalah dengan mamasukan bahan tersebut dan melengkapi dengan MSDS, serta akan membeli sarung tangan dengan merk yang sudah terjamin kehalalannya seperti merk sarung tangan Glovio | PIC: PCH Pemetaan penyelesaian: 1. Minta MSDS ke PCH, 2. Minta bukti beli merk sarung tangan baru (glovio) 3. Update di list bahan halal 4. Update pemakaian bahan 5. Tanya bahan dipakai pada produk apa | Bukti sedang proses pencarian | Open
| d. Powder coating Axalta (cukup MSDS) | Sebenarnya untuk Powder coating sudah masuk dalam list bahan yang di upload, hanya mempergunakan bahasa umum, tidak per merk. Maka tindakan perbaikan kami adalah dengan mamasukan bahan tersebut dan melengkapi dengan MSDS | PIC: PCH Pemetaan penyelesaian: 1. Minta MSDS ke PCH, 2. Update di list bahan halal 3. Update pemakaian bahan 4. Tanya bahan dipakai pada produk apa | Bukti sedang proses pencarian | Open
| e. Powder coating Sterling (cukup MSDS) | Sebenarnya untuk Powder coating sudah masuk dalam list bahan yang di upload, hanya mempergunakan bahasa umum, tidak per merk. Maka tindakan perbaikan kami adalah dengan mamasukan bahan tersebut dan melengkapi dengan MSDS | PIC: PCH Pemetaan penyelesaian: 1. Minta MSDS ke PCH, 2. Update di list bahan halal 3. Update pemakaian bahan 4. Tanya bahan dipakai pada produk apa | Bukti sedang proses pencarian | Open
| f. Polyethylene (cukup MSDS) | Sebenarnya untuk Polyethylene sudah masuk dalam list bahan yang di upload yaitu bahan plastik-plastik, seperti Cap, dll, hanya mempergunakan bahasa umum, tidak secara bahan kimia nya. Maka tindakan perbaikan kami adalah dengan mamasukan bahan tersebut dan melengkapi dengan MSDS | PIC: PCH Pemetaan penyelesaian: 1. Minta MSDS ke PCH, 2. Update di list bahan halal 3. Update pemakaian bahan 4. Tanya bahan dipakai pada produk apa | Bukti sedang proses pencarian | Open
| g. The Dow Chemical (cukup MSDS) | Sebenarnya untuk Dow Chemical sudah masuk dalam list bahan yang di upload yaitu masuk ke dalam bahan chemical, hanya mempergunakan bahasa umum, tidak per merk. Maka tindakan perbaikan kami adalah dengan mamasukan bahan tersebut dan melengkapi dengan MSDS | PIC: PCH Pemetaan penyelesaian: 1. Minta MSDS ke PCH, 2. Update di list bahan halal 3. Update pemakaian bahan 4. Tanya bahan dipakai pada produk apa | Bukti sedang proses pencarian | Open
| h. Grease drathon (MSDS & ketelusuran kehalalan) | Untuk Grease drathon tidak kami masukan, karena kami beranggapan bahwa grease bukan bahan titik kritis yang langsung melekat pada produk, grease hanya berfungsikan untuk perawatan mesin besar yang berada dalam mesin. Maka tindakan perbaikan kami adalah: 1. Melakukan uji bahan (masih proses tunggu hasil) 2. Memasukan bahan tersebut dan melengkapi dengan MSDS, 3. Mencari alternatif merk grease yang lain, yang terjamin kehalalannya dan speksifikasi sama dengan grease yang dipakai saat ini | PIC: PCH Pemetaan penyelesaian: 1. Minta MSDS ke PCH, 2. Bandingkan dengan grease alternatif merk lain 2. Update di list bahan halal 3. Update pemakaian bahan 4. Tanya bahan dipakai pada produk apa | Bukti sedang proses pencarian | Open
Observasi:
5 | Sosialisasi kebijakan halal ke eksternal harus tertulis atau terdokumentasi | Sosialisasi sudah dilakukan oleh tim PCH dengan memakai media Email, hanya ada sebagian yang secara lisan belum tertulis dan terdokumentasi resmi | PIC: PCH Pemetaan penyelesaian: 1. Minta bukti foto email sosialisasi kebijakan halal ke PCH | 1. Tersedia bukti Email yang dikirimkan ke Suppier | Open
6 | Bahan yang dipakai oleh suplier agar mempergunakan speksifikasi yang sama dengan yang dipakai oleh Chitose | Sosialisasi sudah dilakukan oleh tim SCM, hanya secara lisan belum tertulis dan terdokumentasi resmi | PIC: SCM Pemetaan penyelesaian: 1. Minta bukti foto email sosialisasi kebijakan halal ke SCM | 1. Tersedia bukti Email yang dikirimkan ke Suppier 2. Jadwal kunjungan untuk sosialisasi dari SCM | Open
Note on C9: Author: Poin 4 ini yang ada di PDF yang dikirim