## Gab
No | Keterangan | Status |  |  | PIC/ Departemen | Rencana Jadwal Penyelesaian | [19 empty] | Ref
|  | Persyaratan | Chitose | Ket |  | Bulan : Desember 2022 |  |  |  | Bulan : Januari 2023 |  |  |  | Bulan : Februari2023 |  |  |  | Bulan : Maret 2023 |  |  |  | Bulan : April 2023
[6 empty] | Mg 1 | Mg 2 | Mg 3 | Mg 4 | Mg 1 | Mg 2 | Mg 3 | Mg 4 | Mg 1 | Mg 2 | Mg 3 | Mg 4 | Mg 1 | Mg 2 | Mg 3 | Mg 4 | Mg 1 | Mg 2 | Mg 3 | Mg 4
Manajemen
1 | Manual Mutu , lingkungan dan K3 | √ | √ | Ditambahkan klausul terkait dengan manajemen lingkungan | CMS | bar: Bulan : Januari 2023 Mg 4
2 | Kebijakan mutu , lingkungan dan K3 | √ | √ |  | CMS | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
3 | Kebijakan sasaran mutu K3L HCGA |  | √ |  | HC & GA | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
4 | Kebijakan sasaran mutu K3L MSD |  | √ |  | MSD | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 3
5 | Sasaran Mutu Lingkungan dan K3 | √ | √ |  | CMS | bar: Bulan : Februari2023 Mg 1
6 | Struktur Organisasi komite P2K2 | √ | √ |  | HC & GA | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 2
7 | Job Description Komite P2K3 | √ | √ |  | HC & GA | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 2
8 | Pengesahan komite P2K3 oleh Dinas | √ | √ |  | HC & GA | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 2
9 | Identifikasi Resiko mutu, lingkungan dan K3 tiap departemen | √ | √ | Ditambahkan identifikasi resiko lingkungan dan K3 | CMS | bar: Bulan : Maret 2023 Mg 1
10 | Identifikasi dan Evaluasi pemenuhan peraturan perundangan lingkungan dan K3 serta pihak-pihak yang berkepentingan | √ | √ |  | HC & GA | bar: Bulan : Februari2023 Mg 1
11 | Sasaran Lingkungan | √ | √ |  | CMS | bar: Bulan : Februari2023 Mg 3
12 | Sasaran K3 | √ | √ |  | CMS | bar: Bulan : Februari2023 Mg 3
13 | Pengujian mesin produksi (uji riksa) | √ | √ | FU HCGA | Engineering | [20 empty] | Pengujian untuk 5 mesin | bar: Bulan : Maret 2023 Mg 3
14 | Evaluasi Bulanan sasaran lingkungan, K3 dan temuan patroli | √ | X | Terakhir Setelah Runnig | CMS & AOC
15 | HIRADC CMS | √ | √ |  | CMS | bar: Bulan : Januari 2023 Mg 4
16 | HIRADC MSD |  | √ |  | MSD | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
17 | HIRADC HCGA |  | √ |  | HC & GA | bar: Bulan : Januari 2023 Mg 3
18 | HIRADC ENG |  | √ | bar: Bulan : Januari 2023 Mg 3 to Bulan : Januari 2023 Mg 4
19 | HIRADC RND |  | √ | bar: Bulan : Januari 2023 Mg 4
20 | HIRADC QC |  | √ | bar: Bulan : Januari 2023 Mg 4
Prosedur (SOP)
1 | Prosedur Identifikasi UU dan Peraturan Lain | √ | √ | P.QHSE.18 | CMS | [20 empty] | ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 klausul 9.1.2 Evaluasi Kepatuhan Peraturan | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 3
2 | Prosedur Investigasi dan Pelaporan Kecelakaan | √ | √ | P.QHSE.19 | HC & GA | Bulan : Desember 2022 Mg 4: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 2: HCGA | ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 Klausul: 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
20 | Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat | √ | √ | P.QHSE.20 | HC & GA | Bulan : Desember 2022 Mg 4: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 2: HCGA | ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 klausul 8.2 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
21 | Prosedur Penanganan Keadaan Darurat |  | √ | P.QHSE.21 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 1: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 2: HCGA
22 | Prosedur Komunikasi , Partisipasi dan Konsultasi | √ | √ | P.QHSE.22 | CMS | Bulan : Desember 2022 Mg 2: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 2: CMS | ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 klausul 7.4 Komunikasi
23 | Prosedur Medical Check Up | √ | √ | P.QHSE.23 | HC & GA | [20 empty] | ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 1
24 | Prosedur P2K3 | √ | √ | P.QHSE.24 | HC & GA | [20 empty] | ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 1
25 | Prosedur APD |  | √ | P.QHSE.25 | HC & GA | Bulan : Desember 2022 Mg 4: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 2: HCGA
26 | Prosedur Pemantauan & Pengukuran Kinerja K3L | √ | √ | P.QHSE.26 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 2: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 3: HCGA | ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi
27 | Prosedur Penanggulangan Kebakaran | √ | √ | P.QHSE.27 | HC & GA | [20 empty] | ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015, Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 1
28 | Prosedur Pengelolaan Limbah B3 | √ | √ | P.QHSE.28 | HC & GA | Bulan : Desember 2022 Mg 1: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 2: HCGA | ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015, Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
29 | Prosedur Pengendalian Bahan Kimia | √ | √ | P.QHSE.29 | MSD | Bulan : Desember 2022 Mg 3: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 2: MSD | ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015, Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
30 | Prosedur Surat Ijin Bekerja | √ | √ | P.QHSE.30 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 2: HCGA | ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015, Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
31 | Prosedur Manajemen Perubahan | √ | √ | P.QHSE.31 | CMS | [20 empty] | ISO 45001:2018 klausul 8.1.3 Manajemen Perubahan ISO 14001:2015 klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
32 | Prosedur Pembatasan Area Berbahaya | √ | √ | P.QHSE.32 | MSD | Bulan : Januari 2023 Mg 4: MSD | ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015, Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Intruksi Kerja
1 | IK Keselamatan Kerja Listrik | √ | √ | IK.QHSE.33 | Engineering | Bulan : Januari 2023 Mg 2: ENG
2 | IK Keselamatan dan Kesehatan Kerja |  | √ | IK.QHSE.34 | CMS | [20 empty] | P.4 Prosedur P2k3 | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 1
3 | IK Pengangkatan Manual | √ | √ | IK.QHSE.35 | MSD | Bulan : Desember 2022 Mg 3: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 2: MSD
4 | IK Pengelasan dan Pemotongan | √ | √ | IK.QHSE.36 | MSD | Bulan : Desember 2022 Mg 3: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 2: MSD | Prosedur Penanganan Bahan Mudah Terbakar
5 | IK Forklif Warehouse | √ | √ | IK.QHSE.37 | CMS | [20 empty] | SLS.P.5.IK.3.Ketetapan Operator Forklif (perlu di evalaluasi) | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 1
6 | IK Bekerja di Ruang Terbatas | √ | √ | IK.QHSE.38 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 3: HCGA | Prosedur Pembatasan Area Berbahaya
7 | IK Bekerja Di Ketinggian | √ | √ | IK.QHSE.39 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 3: HCGA
8 | IK Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan | √ | √ | IK.QHSE.40 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 3: HCGA
9 | IK Scaffolding | √ | √ | IK.QHSE.41 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 3: HCGA
10 | IK Penggunaan Tangga | √ | √ | IK.QHSE.42 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 4: HCGA
11 | IK Pegecetan | √ | √ | IK.QHSE.43 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 3: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 4: HCGA
12 | IK Pemeriksaan Perawatan Hidrant |  | √ | IK.QHSE.44 | HC & GA | Bulan : Desember 2022 Mg 4: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 2: HCGA
13 | IK Pemeriksaan Perawatan APAR |  | √ | IK.QHSE.45 | HC & GA | Bulan : Desember 2022 Mg 4: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 2: HCGA
14 | IK Gas Mudah Terbakar | √ | √ | IK.QHSE.46 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 4: HCGA
15 | IK Penanganan Tumpah Limbah | √ | √ | IK.QHSE.47 | HC & GA | [20 empty] | Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Prosedur Pengelolaan Limbah Prosedur Pengendalian Bahan Kimia | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 1
16 | IK Penanganan Limbah B3 | √ | √ | IK.QHSE.48 | HC & GA | [20 empty] | Prosedur Pengelolaan Limbah Prosedur Pengendalian Bahan Kimia | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 1
17 | IK Pengendalian Kebisingan | √ | √ | IK.QHSE.49 | MSD | Bulan : Desember 2022 Mg 3: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 2: MSD
18 | IK Ergonomi Penggunaan Komputer | √ | √ | IK.QHSE.50 | IT | bar: Bulan : Februari2023 Mg 2
19 | IK Keselamatan Berkendara | √ | √ | IK.QHSE.51 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 4: HCGA
20 | IK Penanganan Gempa | √ | √ | IK.QHSE.52 | HC & GA | [20 empty] | Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 1
21 | IK Antisipasi Huru Hara | √ | √ | IK.QHSE.53 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 1: 1; Bulan : Januari 2023 Mg 2: HCGA | Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
22 | IK Kalibrasi | √ | √ | IK.QHSE.54 | QC | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 1
Formulir/Surat
| Form Peraturan K3 & Lingkungan | √ | √ | F.QHSE.55 | CMS | [20 empty] | Prosedur UU dan Peraturan Lain Prosedur Pemantauan Kinerja K3L | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 2
| Form Kecelakaan, investigasi dan kecelakaan | √ | √ | F.QHSE.56 | HC & GA | [20 empty] | Prosedur Investigasi dan Pelaporan Kecelakaan | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
| Form Nomor telepon darurat | √ | √ | F.QHSE.57 | HC & GA | [20 empty] | Prosedur Investigasi dan Pelaporan Kecelakaan Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
| Form Jadwal Pelatihan Komite Tanggap Darurat |  | √ | F.QHSE.58 | HC & GA | [20 empty] | Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
| Form Hasil Pelatihan Komite Tanggap Darurat |  | √ | F.QHSE.59 | HC & GA | [20 empty] | Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
| Form Persiapan Simulasi Kondisi Darurat |  | √ | F.QHSE.60 | HC & GA | [20 empty] | Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
| Form Skenario Kondisi Darurat |  | √ | F.QHSE.61 | HC & GA | [20 empty] | Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
| Form Laporan Simulasi Tanggap Darurat |  | √ | F.QHSE.62 | HC & GA | [20 empty] | Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
| Form Berita Acara Kondisi Darurat |  | √ | F.QHSE.63 | HC & GA | [20 empty] | Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
| Form Pengecekan APAR | √ | √ | F.QHSE.64 | HC & GA | [20 empty] | Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat HC.P4.IK.3.Pengelolaan APAR | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
| Form Pengecekan Hidran |  | √ | F.QHSE.65 | HC & GA | [20 empty] | IK Pemeriksaan dan Perawatan Hidrant | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
| Form Pemeriksaan APD | √ | √ | F.QHSE.66 | HC & GA | [20 empty] | Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Prosedur Pemantauan Kinerja K3L Prosedur Penanganan Bahan Mudah Terbakar | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
| Form Rekap APD Departement |  | √ | F.QHSE.67 | HC & GA | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
| Form Induksi Pekerja | √ | √ | F.QHSE.68 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 4: HCGA | Prosedur Komunikasi,Partisipasi dan Konsultasi
| Form Daftar Safety Induction Visitor | √ | √ | F.QHSE.69 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 4: HCGA | Prosedur Komunikasi,Partisipasi dan Konsultasi
| Form Safety Induction Visitor | √ | √ | F.QHSE.70 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 4: HCGA | Prosedur Komunikasi,Partisipasi dan Konsultasi
| Form Safety Patrol | √ | √ | F.QHSE.71 | HC & GA | [20 empty] | Prosedur Pemantauan Kinerja K3L | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 4
| Form Surat Pernyataan K3L | √ | √ | F.QHSE.72 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 4: HCGA | Prosedur Surat Ijin Bekerja
| Form Daftar Bahan Mudah Terbakar | √ | √ | F.QHSE.73 | PRD/ PPIC | Bulan : Januari 2023 Mg 3: PRD | Prosedur Penanganan Bahan Mudah Terbakar
| Form Daftar Bahan Kimia Berbahaya | √ | √ | F.QHSE.74 | PRD/ PPIC | Bulan : Januari 2023 Mg 3: PRD | Prosedur Pengendalian Bahan Kimia
| Form Surat Ijin Kerja | √ | √ | F.QHSE.75 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 4: HCGA | Prosedur Surat Ijin Bekerja
| Form Surat Teguran Pelanggaran | √ | √ | F.QHSE.76 | HC & GA | Bulan : Januari 2023 Mg 4: HCGA | Prosedur Surat Ijin Bekerja
| Form Pemeriksaan Kotak K3 | √ | √ | F.QHSE.77 | HC & GA | Bulan : Desember 2022 Mg 1: Dokumen belum | Prosedur Pemantauan Kinerja K3L
| Form Kontrol Perubahan | √ | √ | F.QHSE.78 | CMS | [20 empty] | Prosedur Manajemen Perubahan | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 2
| Form Data Akses Terbatas | √ | √ | F.QHSE.79 | MSD | Bulan : Januari 2023 Mg 4: MSD | Prosedur Pembatasan Area Berbahaya
| Form Jadwal Kalibrasi Verivikasi | √ | √ | F.QHSE.80 | QC | bar: Bulan : Januari 2023 Mg 4
| Form Risalah Rapat | √ | √ |  | corsec
| Cheklist ISO 14001:2015 | √ | X |  | CMS | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 2; Bulan : Maret 2023 Mg 2
| Orchart P2K3 | √ | √ | Stuktur Organisasi | HC & GA | [20 empty] | Prosedur P2K3 | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 2
| Permohonan P2K3 | √ | √ |  | HC & GA | [20 empty] | Prosedur P2K3 | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 2
| Surat Keputusan P2K3 | √ | √ |  | HC & GA | [20 empty] | Prosedur P2K3 | bar: Bulan : Desember 2022 Mg 2
Ijin/ Sertifikat
| Ijin Limbah B3 | √ | √ | = Ijin TPS | HC & GA
| Ijin Air Tanah | √ | √ |  | HC & GA
| Ijin IPAL |  | √ |  | HC & GA
| Sertifikat ahli K3 | √ | √ |  | HC & GA
| Sertifikat ahli Petugas pemadam kebakaran | √ | X |  | HC & GA
| Sertifikat ahli P3K | √ | X |  | HC & GA
| sertifikat kompetensi untuk pengendali pencemaran air | √ | √ |  | HC & GA
| sertifikat kompetensi untuk pengendali pencemaran udara | √ | √ |  | HC & GA
Kelengkapan (Sarana dan Prasarana)
| Kotak Tandu dan Isinya di tiap ruangan | √ | X |  | HC & GA
| Lay out/ Denah serta jalur evakuasi di tiap ruangan | √ | √ | Lt 1,2,3 (HCGA) | HCGA & ENG | Bulan : Januari 2023 Mg 4: HCGA
| Nomor pada tiap APAR dan petunjuk pemakaian | √ | X |  | HC & GA
| Ada Kebijakan mutu dan sasaran mutu Lingkungan dan K3 ditiap ruangan | √ | X |  | CMS
| Ada tempat sampah sesuai dengan jenisnya (min 3) | √ | √ | Ditambah dan dilengkapi petunjuknya | HC & GA
| Denah/Layout dan tempat Penyimpanan Bahan Kimia | √ | √ | Update | MSD | Bulan : Januari 2023 Mg 4: MSD
| Tempat dan alat untuk cuci mata jika terkena benda asing | √ | X |  | HC & GA
| Tempat khusus untuk alat kebersihan di tiap ruangan | √ | X | evaluasi pengelolaanya | HC & GA
| Ada kotak P3K beserta penanggung jawab serta tatatertib | √ | √ | tata tertib/ketentuan | MSD & HC GA
| Papan Induksi/ safety board | √ | X |  | MSD & HC GA
| Daftar Pesawat K3 | √ | X |  | HC & GA
| Daftar Peralatan K3 |  | √ |  | HC & GA | Bulan : Februari2023 Mg 3: HCGA
| Lembar stok APD | √ | X | Terakhir | HC & GA
| Lay out Biopori | √ | √ |  | HC & GA | Bulan : Februari2023 Mg 3: HCGA