## Schedule Monitoring (2)
Schedule Monitoring Realisasi Implementasi SMK3L
URAIAN |  | PIC/ Dept | Deadline | Progres Realisasi |  |  |  | Keterangan | Status | Deadline II
JUN
Sarana & Prasarana | Temuan & Rencana Tindakan Perbaikan |  |  | MI | M2 | M3 | M4
Layout, Denah, Nomor,petunjuk pemakaian pada tiap APAR (termasuk Hydrant) | APAR tanpa tanda warna merah :13pcs/65pcs = 17% No: 6,7,8,9,10,16,24,26,30,39,37,40,43 | HCGA | 9 Juni |  |  |  |  | Tanda line merah di area APAR selesai | Done
| Maintenance Hydrant (Pengecatan Ulang, kebersihan dll) | ENG | 9 Juni |  |  |  |  | Pengecetan ulang dan kebersihan | Done
Kotak P3K beserta penanggung jawab serta tata tertib | -Kondisi Obat obatan (habis & Expired) pada 14 lokasi (61%) (No1,4,7,8,9,11,10,14,15,16,18,19,20,21) Saran : Informasikan ke setiap PIC penanggung jawab di setiap lokasi, melaporkan setiap bulanya ke HCGA terkait status obat obatan yg tersedia di kotak P3K nya masing masing | HCGA | 9 Juni | [5 empty] | Done
APD | Identfikasi kebutuhan APD sesuai HIRADC (khususya Area Produksi) Sosialisasi dan distribusi | HCGA & PCH | 9 Juni | [5 empty] | Done
Tempat dan alat untuk cuci mata jika terkena benda asing (eyewash) | Identifikasi lokasi area yang diperlukan : Konstruksi las Engineering Finshing Chrome Limbah Gudang B3 TPS | HCGA | 9 Juni |  |  |  |  | Realisasi Gudang B3, Penempatan di IC masih belum Fixed | Done
Ada tempat sampah sesuai dengan jenisnya Organik,Non dan B3 Ketentuan Tempat Sampah Untuk Office: Jenis Organik & Non Organik Area Produksi : jenis Organik,Non Organik dan B3 (serpihan bubut,gram,sisa potong besi, majun dan sarung tangan) | Area office (tambahan&update tempat sampah) Gedung baru, Produksi atas,SCM,WIP,Workshop,QC, Gd IC, WIP,Rnd,IC Office | HCGA&PCH | 9 Juni |  |  |  |  | Semua area sudah tersedia | Done
Area Produksi:
| Update label dan pengantian tempat sampah sepanjang jalur pejalan kaki sesuai layout area (didepan kons FC,Welding, Bending, Poles ) | HCGA&PCH | 9 Juni |  |  |  |  | Semua Tempat sampah sudah diganti | Done
| Update label & pengantian tempat sampah : Produksi assembling (FC,multi,SO dan NSB baru), Finishing Chrome, cat, Nailing atas,Woodline, CPRO, Gdg IC | HCGA&PCH | 9 Juni |  |  |  |  | Semua Tempat sudah dilakukan penggantian | Done
| Saran Tambahan: Informasikan juga kepada petugas kebersihan /PU terkait penggunaan tempat sampah sesuai dengan jenisnya dari mulai proses pemilahan dan penarikan ke TPS | HCGA | 9 Juni |  |  |  |  | Sudah diinformasikan dan dijadwalkan | Done
Ada Kebijakan mutu dan sasaran mutu Lingkungan dan K3 ditiap ruangan | Kebijakan Mutu K3L sudah di revisi dan di aproval Direksi per Feb'23 Dokumen Saran disesuaikan dengan Format display lapangan yang ada di TTI apakah dibuat spanduk atau di buat format A3 yang di tempel di ruang2 tertentu | HCGA | 9 Juni |  |  |  |  | Sudah dibuat | Done
Kesesuaian Lay out/ Denah jalur evakuasi | Saran tanda evakuasi agar lebih jelas terlihat (ukuran) area tertentu Ex:Area Produksi | HCGA | 16 Juni | [5 empty] | Done
| Perubahan arah jalur evakuasi zona 2 (area QC testing ke belakang sampai gudang rongsok, termasuk ruangan di area tersebut) | [7 empty] | Done
| Ruang yang belum di lengkapi tanda jalur evakuasi CPRO Area (produksi & warehouse) Woodline Area R NSB Baru Finishing CAT Assembling FC | [7 empty] | Done
Alarm Keadaan Darurat (fire Alarm) | Belum tersedia | ENG & IT | 16 Juni |  |  |  |  | Sudah tersedia dan terpasang | Done
Identifikasi Area (Lokasi) & Memastikan Rambu/label/simbol/Pengumuman Kewajiban Penggunaan APD | Update/Penambahan Label/Simbol Kewajiban Penggunaan APD : Produksi CPRO,Woodline,Kons Yamato, chrome depan, coating hanger, Engineering, Kons Las, Kons Bending, Poles (bupping), Fasility, Chrome belakang, LAB, Ass NSB Baru,Kons NSB, nailing atas,finishing cat, Assembling multi | HCGA | 16 Juni | [5 empty] | Done
| Saran : Tempat penyimpanan & Penanggung jawab APD tiap area | HCGA | 16 Juni |  |  |  |  | Sudah tersedia dan sudah ditetapkan | Done
| Saran : Manual guide visual standar pengunaan APD pekerja tiap area | HCGA | 16 Juni |  |  |  |  | sudah tersedia | Done
Tempat penyimpanan dan alat kebersihan di tiap ruangan Jenis alat kebersihan : Sapu, lap pel, pengki dan kemoceng (untuk office) | Alat kebersihan kurang (harus diganti): R Security depan, Prod woodline, kons.yamato, Finishing chrome,Kons bending, Kons NSB&SO,Finishing Cat,Ass Multy, Ass SO,Gd WIP, R.SCM | HCGA | 16 Juni | [5 empty] | Done
| Belum ada area tempat penyimpanan alat kebersihan : Toilet wanita samping parkir,Kontruksi yamato,workshop eng, Kons Buffing,Gdg IC, Assembling NSB,Nailing baru,Finishing cat, Gdg WIP dan CPRO | HCGA | 16 Juni |  |  |  |  | Sisa Eng Fasility | Done
Papan Induksi/ safety board | Saran dibuat 2 (display besar) penempatan di ruang tamu security & di area zona 2 evakuasi | HCGA | 16 Juni |  |  |  |  | Ada di Ruang Security, Spanduk K3 tersedia di jalur utama produksi | Done
| Saran: tambahan di tempel di ruang2 tertentu dalam Format A3 menyerupai sarana tanggap darurat | HCGA | 16 Juni |  |  |  |  | Sudah tersedia di LED | Done
| Update/tambahan Rambu/sign peringatan di sekitar area titik kumpul Zona 1 Parkir kendaraan (dilarang merokok, membuang sampah dll) | HCGA | 16 Juni | [5 empty] | Done
Pelatihan Komite Tanggap darurat | Belum ada | HCGA | 23 Juni |  |  |  |  | Sudah | Done
Simulasi Skenario Tanggap Darurat | Belum ada | HCGA | 23 Juni |  |  |  |  | Sudah dilakukan | None
Limbah B3 & Non B3
Meliputi penyimpanan dan penempatan dan pengaturan di area produksi/ mesin
Renovasi gudang penyimpanan Sesuai Update Layout terbaru |  | HCGA,MSD, Engineering, | 16 Juni | [5 empty] | Done
Pemindahan & Penempatan sesuai dengan jenis/nama B3 & tidak boleh dicampur. |  | Produksi, MSD,IC | 16 Juni |  |  |  |  | Area Produksi :penempatan kimia sudah dilakukan sesuai klasifikasi berdasarkan nama dan jenis. Area Penyimpanan (IC) : Selesai | Done
Area penempatan dilengkapi dengan Sign atau Marking pembatas area |  | Produksi, MSD,IC,HCGA | 16 Juni |  |  |  |  | Marking dan Sign sudah terpasang | Done
Tinggi tumpukaan maksimal 3 tumpukan/drum. | Penyimpanan disesuaikan dengan space kapasitas gudang | Produksi, IC | 16 Juni |  |  |  |  | Area Produksi : Penumpukan kimia dalam 1 pallet sudah dilakukan setiap penyimpanan. Area Penyimpanan IC : Selesai | Done
Lokasi dilengkapi MSDS, LABEL, simbol B3 dari setiap jenis/nama B3 |  | HCGA, PCH | 16 Juni |  |  |  |  | Sudah dilengkapi | Done
Dilengkapi dengan penampung ceceran (second contaiment). | (opsional) limbah cair | Produksi, MSD, | 16 Juni |  |  |  |  | Second contaiment sudah dibuat | Done
B3 disimpan sesuai dengan waktu simpan, jika kadaluarsa maka akan dipisahkan & dikelola lebih lanjut. | PIC sebaiknya di informasikan untuk mengecek secara berkala/dibuat daftar reminder rata rata kadaluarsa setiap jenis nya | Produksi ,IC | 16 Juni |  |  |  |  | Area produksi :sudah dipindahan ke area gudang IC, untuk penyimpanan kimia kadaluarsa disimpan di area chrome belakang. Area Gudang IC : Sudah dipisahkan dan ditempatkan di ruang belakang IC | Done
| Tempat ruang B3 sudah dilengkapi dengan list data kimia,jumlah stok,serta data kadaluarsanya | Produksi ,IC | 16 Juni | [5 empty] | Done
Pembatasan Area Berbahaya
Meliputi Area berbahaya yang perlu dibatasi Rambu sesuai ketentuan Perushaan & Perlu Ijin Akses
Line Pembatas Area Parkir | Line pembatas area parkir untuk kendaraan dibelakang ruang luar Fiaco pelu diberi tanda/diperbaharui | HCGA | 9 Juni | [5 empty] | Done
Area yang memiliki gas, uap, atau kabut uap yang mudah terbakar dengan konsentrasi melebihi 10%. | -Penempatan Gas area konstruksi belum disesuaikan (standar penempatan +/- 1 meter dari jarak pengguna dan juga sebaiknya area clear dari barang lain) -fasilitas pengangkutan gas dari pusat penyimpanan ke lokasi penggunaan | ENG & PRODUKSI | 16 Juni |  |  |  |  | Mobilisasi (roda pengangkutan progress pembuatan di Fasility) | Done
Area yang memiliki debu di udara yang mudah meledak, konsentrasi ini bisa terlihat secara visual pada jarak 5 kaki (1,52m) atau kurang | Example :Area nailing baru dan Area produksi Finishing (warning proses & wajib APD) | HCGA | 16 Juni |  |  |  |  | Warning sudah dipasang | Done
Area yang memiliki konsentrasi oksigen di udara dibawah 19,5% atau melebihi 23,5% | Example :Area nailing baru dan Area produksi Finishing (warning proses & wajib APD) | HCGA | 16 Juni |  |  |  |  | Warning Sudah dipasang | Done
Area B3 yang memiliki kuantitas melebihi NAK yang tertera pada Permenaker R.I No.Kep. 187/MEN/1999 pasal 14 | Area Gudang IC penyimpanan kimia termasuk gudang powder coating | IC & Produksi | 16 Juni |  |  |  |  | Kontrol/ Pengendalian di area masing masing | Done
|  | MSD | 16 Juni |  |  |  |  | SOP | Done
|  | HCGA | 16 Juni |  |  |  |  | Data & Marking sduah tersedia | Done
Area panel listrik (penempatan barang di area tersebut berjarak +/- 1 meter dari Panel) | Tanda/label belum ada di area : -Server MIS dan Panel lobby -Area produksi : CPRO,Kontruksi yamato, Elektro plating,coating hanger,Kons las, bending,NSB, Area RO, Finishing cat, Finsihing Chrome, Assembling lipat,multi dan special order | ENG & HCGA | 16 Juni |  |  |  |  | Sudah terpasang | Done
Area lubang tangki air RO | Label/ warning proses belum tersedia | HCGA | 16 Juni | [5 empty] | None
Tangki Chrome, ketika proses pengurasan | Label/ warning proses belum tersedia | HCGA | 16 Juni | [5 empty] | None
Bak limbah, ketika proses pengurasan | Label/ warning proses belum tersedia | HCGA | 16 Juni | [5 empty] | None
Area yang sedang dalam tahap konstruksi,Perbaikan,renovasi | -Fasilitas kerucut traffic cone atau rambu peringatan tidak digunakan (kroscek juga ketersediaan nya) -Teknis pekerja dilapangan belum sesuai SOP Ijin bekerja | By project control by MSD, ENG, HCGA | setiap ada project | [5 empty] | Done