## Pengembangan produk baru-1
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No:
| Department Name: PRD (Process: Pengembangan Produk) | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
Prepared by |  | Sign & Date | Approved by |  |  |  |  | Sign & Date
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU
OPPORTUNITY (Peluang)
Pengembangan produk baru atau modifikasi | R&D Development | Merealisasikan pengembangan produk baru dan modifikasi sesuai dengan target baik target jumlah maupun waktu dalam satu tahun | Waktu penyelesaian tidak sesuai dengan perencanaan (lebih lama) | 1 | 3 | 3 | Mesin, alat bantu dan peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia, | Mencari vendor yang memeiliki mesin, alat bantu atau peralatan sesuai kebutuhan | Minimum penyelesaian 90% dari semua target pengembangan dalam satu tahun
|  |  | Pengembangan produk gagal karena spesifikasi tidak terpenuhi |  |  |  | Material atau komponen tidak bisa disediakan tepat waktu | Mencari alternatif komponen atau material dengan spesifikasi yang hampir sama
|  |  | Jumlah pengembangan tidak sesuai target (kurang) |  |  |  | Penyesuaia-penyesuaian yang terjadi selama proses pengembangan | Meminta tambahan waktu kepada kepada buyer/ marketing sebagai Customer R&D untuk re schedule jadwal atau perubahan spesifikasi

## Pengembangan Produk Baru-2
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No:
| Department Name: ……………... (Process: …………………………...) | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
Prepared by |  | Sign & Date | Approved by |  |  |  |  | Sign & Date
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU
OPPORTUNITY (Peluang)
Pembuatan Gambar Teknik Komponen Produk | Design Product | Merealisasikan gambar produk tepat waktu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan | Waktu penyelesaian tidak sesuai dengan perencanaan (lebih lama) atau Pengembangan produk gagal karena spesifikasi tidak terpenuhi | 1 | 3 | 3 | perlu adanyaspesifikasi yang jelas sebagai dasar pembuatan gambar tersebut yang mendukung sesuai dengan yang diinginkan | disesuaikan dengan jadwal pembuatan gambar produk dengan spesifikasi yang diinginkan diharapkan | Minimum penyelesaian 90% dari semua target pengembangan per 1 produk
Pembuatan Bill of Material (BOM) | Product Analyst | Merealisasikan identifikasi produk tepat waktu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan | adanya keslahan penulisan spesifikasi | 1 | 3 | 3 | perlu adanya data yang akurat | data disesuaikan dengan GTKP | Minimum penyelesaian 90% dari semua target pengembangan per 1 produk
Pembuatan Operation Process Chart (OPC)/SOP |  | Menyusun alur proses produk yang sesuai dengan komponen yang akan dipasangkan | Pemasangan komponen membutuhkan waktu yang lama karena perlu perlu adanya alat khusus | 1 | 3 | 3 | Perlu diidentifikasi secara mendetail | data disesuaikan dengan GTKP dan proses produksi di | Minimum penyelesaian 90% dari target penyelsaian proses produk
Pembuatan Prototype / sample | Follow up product | Merealisasikan pembuatan prototype tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan | Produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan | 1 | 3 | 3 | perlu koordinasi dengan beberapa bagian terkait | disesuaikan dengan jadwal pembuatan gambar produk dengan spesifikasi yang diinginkan diharapkan | Minimun penyelesaian 90% sesuai dengan waktu yg diinginkan