## Inspeksi dan Testing
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & Peluang
| Department Name: QC (Process: Inspeksi dan Testing) | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
[7 empty] | N | 23 Januari 2018 | 1
Prepared by | QC Asst.Mgr | Sign & Date | Approved by | Business Dev.Director |  |  |  | Sign & Date
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | REALISASI JULI-DES 2018 | REALISASI JULI-DES 2019
Inspeksi Barang Datang | QC Incoming | Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan kriteria pemeriksaan yang ditetapkan sehingga hanya barang yang sesuai yang dapat diterima | Lolosnya barang NG | 3 | 4 | 12 | Tidak dilakukan inspeksi Inspeksi tidak mengacu kepada kriteria inspeksi Kurangnya kompetensi inspector belum diperbaharui limit sample Penerangan tidak sesuai dengan standar Ketidaksesuaian penggunaan alat ukur dan juga tidak akurat | Identifikasi barang dengan status yg dapat di telusuri dengan hasil inspeksi (Checksheet) Sosialisasi kriteria inspeksi Evaluasi kompetensi dan melakukan tindakan untuk memenuhi kompetensi membuat daftar limit sample ( nama & jenis limit sample, tgl penerbitan, lokasi penempatan, penanggung jawab ) dan meninjau/ monitor Identifikasi lokasi penerangan, mengukur kuat penerangan secara periodik dan mengambil tindakan. Verifikasi atau kalibrasi alat ukur secara periodik (dan mengambil tindakan (perbaikan, verifikasi/ kalibrasi atau penggantian) Sosialiasi penggunaan alat ukur & QC jadwal progres (QC process chart) | Maksimal barang NG dari penyedia eksternal yang terdaftar lolos inspeksi 1% | 1% (Data Terlampir) | 2% (Data Terlampir)
Inspeksi Selama Proses (Konstruksi dan Finishing) | QC Finishing Operator Produksi yang ditunjuk sebagai QC | Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan kriteria pemeriksaan yang ditetapkan sehingga hanya barang hasil proses Konstruksi dan Finishing yang sesuai yang dapat diterima | Lolosnya barang NG | 3 | 4 | 12 | Tidak dilakukan inspeksi Inspeksi tidak mengacu kepada kriteria inspeksi Kurangnya kompetensi inspector belum diperbaharui limit sample Penerangan tidak sesuai dengan standar Ketidaksesuaian penggunaan alat ukur dan juga tidak akurat | Identifikasi barang dengan status yg dapat di telusuri dengan hasil inspeksi (Checksheet) Sosialiasi kriteria inspeksi Evaluasi kompetensi dan melakukan tindakan untuk memenuhi kompetensi membuat daftar limit sample (nama & jenis limit sample, tgl penerbitan, lokasi penempatan, penanggung jawab) dan meninjau / monitor identifikasi lokasi penerangan, mengukur kuat penerangan secara periodik dan mengambil tindakan. Verifikasi atau kalibrasi alat ukur secara periodik (dan mengambil tindakan (untuk diperbaikan, verifikasi/kalibrasi atau penggantian) Sosialiasi penggunaan alat ukur dan QC progress schedule (QC process chart) | Maksimal barang NG dari hasil proses Konstruksi dan Finishing yang lolos inspeksi 1% | 1% (Data Terlampir) | 0,5% (Data Terlampir)
Inspeksi Produk Jadi (Assembling) | QC Assembling | Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan kriteria pemeriksaan yang ditetapkan sehingga hanya barang hasil proses finishing sesuai yang dapat diterima | Lolosnya barang NG | 3 | 4 | 12 | Tidak dilakukan inspeksi Inspeksi tidak mengacu kepada kriteria inspeksi Kurangnya kompetensi inspector belum diperbaharui limit sample Penerangan tidak sesuai dengan standar Ketidaksesuaian penggunaan alat ukur dan juga tidak akurat | Identifikasi barang dengan status yg dapat di telusuri dengan hasil inspeksi (Checksheet) Sosialisasi kriteria inspeksi Evaluasi kompetensi dan melakukan tindakan untuk memenuhi kompetensi membuat daftar limit sample ( nama & jenis limit sample, tgl penerbitan, lokasi penempatan, penanggung jawab ) dan meninjau/ monitor Identifikasi lokasi penerangan, mengukur kuat penerangan secara periodik dan mengambil tindakan. Verifikasi atau kalibrasi alat ukur secara periodik (dan mengambil tindakan (perbaikan, verifikasi/ kalibrasi atau penggantian) Sosialiasi penggunaan alat ukur & QC jadwal progres (QC process chart) | Maksimal barang NG dari hasil proses assembling yang lolos inspeksi 1% | 1% (Data Terlampir) | 1% (Data Terlampir)
Testing | QC Testing | Pengujian dilakukan sesuai dengan standar pengujian yang ditetapkan, sehingga hasil pengujian yang sesuai yang dapat diterima | Hasil uji tidak akurat Tidak lulus uji barang yang diuji | 1 | 3 | 3 | Ketidaksesuaian penggunaan alat uji Kurangnya kompetensi pelaksana pengujian Pengujian tidak mengacu kepada standar pengujian | Sosialisasi Standar Pengujian Verifikasi dan kalibrasi alat uji secara berkala Sosialisasi penggunaan alat uji Evaluasi kompetensi dan melakukan tindakan untuk memenuhi kompetensi membuat daftar limit sample (nama & jenis limit sample, tgl penerbitan, lokasi penempatan, penanggung jawab) dan meninjau / monitor | Maksimal barang yang lulus uji 98% | 100% (Data terlampir) | 100% (Data terlampir)

## Pengendalian alat inspeksi_ukur
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & Peluang
| Department Name: QC (Process: Pengendalian Alat Inspeksi,Ukur dan Uji) | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
[7 empty] | N | 23 Januari 2018 | 1
Prepared by | QC Asst.Mgr | Sign & Date |  | Approved by |  |  | Business Dev. Dir. | Sign & Date
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | REALISASI JULI-DES 2018 | REALISASI JULI-DES 2019
Kalibrasi Alat Ukur (Proses disubkon) | QC Testing | Kalibrasi dilakukan sesuai dengan standar kalibrasi yang ditetapkan , sehingga alat ukur yang masih OK saja yang dipergunakan | Hasil ukur tidak akurat | 1 | 3 | 3 | Tidak dilakukan kalibrasi Ketidaksesuaian penggunaan alat ukur dan juga tidak akurat | Identifikasi alat ukur dengan status yg dapat di telusuri (Kartu Riwayat Alat ) Kalibrasi alat ukur secara periodik (dan mengambil tindakan (untuk diperbaikan, verifikasi/ kalibrasi atau penggantian) | Maksimal alat ukur yang terdaftar harus dikalibrasi 100% | 80% (Data Terlampir) | 80% (Data Terlampir)
Verifikasi Alat Inspeksi dan Uji | QC Testing | Verifikasi dilakukan sesuai dengan standar verifikasi yang ditetapkan , sehingga alat inspeksi dan uji yang masih OK saja yang dipergunakan | Hasil inspeksi dan uji tidak akurat | 2 | 3 | 6 | Tidak dilakukan verifikasi Ketidaksesuaian penggunaan alat inspeksi dan uji dan juga tidak akurat | Identifikasi alat inspeksi dan uji dengan status yg dapat di telusuri (Kartu Riwayat Alat ) Verifikasi alat inspeksi dan uji secara periodik (dan mengambil tindakan (untuk diperbaikan, verifikasi/ kalibrasi atau penggantian) | Maksimal alat inspeksi dan uji yang terdaftar harus diverifikasi 100% | 80% (Data Terlampir) | 50% (Data Terlampir)

## Pengendalian Produk Gagal
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & Peluang
| Department Name: QC (Process: Pengendalian Produk Gagal) | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
[7 empty] | N | 23 Januari 2018 | 1
Prepared by | QC Asst.Mgr | Sign & Date |  | Approved by |  | Business Dev. Director |  | Sign & Date
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | REALISASI JULI-DES 2018 | REALISASI JULI-DES 2019
Pemberian Status Gagal (G1 atau G2) | QC Incoming QC Finishing QC Ass | Produk dengan status gagal G1 atau G2 tidak masuk proses produksi (Konstruksi,Finishing dan Assembling) | Lolosnya barang gagal (tanpa status) ke proses produksi | 1 | 4 | 4 | Tidak dilakukan pemberian status gagal (G1 atau G2) | Identifikasi barang dengan status yg dapat di telusuri dengan hasil inspeksi (Checksheet) Sosialiasi pemberian status gagal | Maksimal barang NG yang lolos inspeksi akibat tidak ada statusnya 1% | 1% (Data Terlampir) | 1% (Data Terlampir)