## Produksi
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & peluang
| Department Name: PRD (Process: Pemenuhan permintaan Marketing) | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
[7 empty] | N | 23 Januari 2018
Prepared by | Wandy W | Sign & Date | …………..& 10-1-2020 | Approved by |  | Angling Sugiatna |  | Sign & Date : ……………… & 11-1-2020
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | REALISASI 2019
Pembuatan PKH (perintah Kerja harian) | Officer PRD Keatas | Realisasi 100% dari PKH yang ditetapkan | PKH tidak dapat terealisasi 100% | 4 | 2 | 8 | Mesin rusak, SDM tidak hadir Stok material/ komponen tidak tersedia | Punya buffer stok Melakukan rotasi SDM dari bagian lain yang kesibukan pekerjaan kurang Pekerjaan (target) Dialihkan ke sie. Lain yang diperhitungkan mampu untuk memenuhi target PKH | Minimal realisasi PKH 90% | 86.5% (Data Terlampir)
|  |  | Terjadi perubahan item produk atau warna sehingga realisasi tidak sesuai PKH | 3 | 1 | 3 | Permintaan Marketing, Pengalihan karena stok tidak tersedia | Pengalihan atau subtitusi produk agar akumulasi hasil secara keseluruhan tidak kurang Menjadwalkan ulang produk yang tidak tercapai sesuai PKH
Instruksi Penempatan tenaga kerja harian | Officer PRD Keatas | Tingkat kehadiran tenaga kerja 100% | Kekurangan tenaga kerja mengakibatkan kesulitan dalam pengaturan posisi kerja sesuai dengan target | 2 | 3 | 6 | Ketidakhadiran SDM disebabkan antara lain, cuti, sakit dan izin | Pengaturanr izin tidak masuk dan cuti oleh atasan berwenang sehingga ketidakhadiran di bagian tersebut bisa dikendalikan Sangsi yang lebih tegas terhadap karyawan yang tingkat kehadirannya rendah | Minimal pencapaian absensi 95% | 92.98% (Data Terlampir)
Pengontrolan kualitas hasil proses | Officer PRD Keatas | Tidak ditemukan kegagalan | Ditemukan kegagalan akibat proses di seksi-seksi produksi | 1 | 3 | 3 | Urutan proses ada yang terlewat (tidak sesuai SOP) Hasil pekerjaan tidak di kontrol oleh operator Kesalahan dalam setting mesin | Atasan melakukan sosialisasi ulang penggunaan SOP Teguran kepada operator yang melakukan kesalahan Setting mesin harus dilakukan trial sebelum dinyatakan OK. Melakukan training tentang Kualitas | Maksimal kegagalan 0,5% | 0.5% (Data terlampir)
Monitoring disiplin kerja karyawan | Officer PRD Keatas | Produktivitas karyawan 100% kapasitas tersedia | Karyawan sering meninggalkan tempat kerja untuk keperluan pribadi Karyawan selesai kerja sebelum waktunya | 3 | 3 | 9 | Lemahnya pengawasan dan kontrol dari atasan. Mudahnya pemberian ijin untuk meninggalkan tempat | Memperketat pelaksanaan aturan dengan memperkuat fungsi atasan Kerjasama dengan HC untuk pemantauan karyawan yang meninggalkan area kerja Membuat breaking time serentak | Produktifitas Minimal 95% kapasitas terpasang | 91,67%