## PLANNING 2019
SERI ISO 9001:2015 |  | RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & peluang
|  | Department Name : Nursing Bed | [5 empty] | Version / Revision | Issue Date | Pages
|  | (Proses : Pemenuhan Permintaan Marketing) | [5 empty] | N | 2018-01-23 | 1
Prepared by |  | M. Surya | Sign & Date | ................. & 23 Maret 2019 | Approved by |  | Ruby. KT |  | Sign & Date | ................. & 23 Maret 2019
NO | PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (RISK) | PROB | DAMPAK | STATUS RESIKO | ANALISIS AWAL | RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | REMARK STATUS
1 | Monitoring CS | Officer MasPro NB ke atas | CS 100% untuk pengerjaan sesuai dengan ROP per item | Terjadi perubahan ROP atau Terjadi pengerjaan diluar dari ROP | 2 | 2 | 4 | ROP yang dirubah pada prioritas produksi | Dialihkan Prioritas pengerjaan ke ROP prioritas tertinggi | CS, 100% | Rendah
| Pembuatan RPB |  | CS 100% untuk penyelesaian target sesuai dengan waktu yang diberikan | Penyelesaian tidak sesuai waktu yang dijanjikan | 3 | 4 | 12 | Material dan Komponen yang belum siap dan harus diadakan dulu | Pekerjaan dialihkan ke proses yang sudah ada dan siap material |  | Tinggi
2 | Monitoring dan Rekap lembur | Officer MasPro NB ke atas | Realisasi Lembur <100% (dibawah budget lembur) | Realisasi lembur>100% (Overbudget) | 3 | 4 | 12 | Tambahan Order diluar ROP dan Jml Qty diluar kapasitas Produksi | Meningkatkan Kapasitas produksi dengan pengubahan sistem dan waktu kerja Produksi | OT, < 100% (REALISASI DIBAWAH BUDGET LEMBUR) | Tinggi
| Monitoring SDM |  | Kehadiran SDM 100% minimal 95% | Kehadiran SDM <95% (dibawah 95%) | 3 | 3 | 9 | SDM yang sakit atau Izin keperluan pribadi | Rolling SDM dan memanfaatkan SDM di seksi yang kosong pekerjaan |  | Moderat

## REALISASI 2019
SERI ISO 9001:2015 |  | RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & peluang
|  | Department Name : Nursing Bed | [5 empty] | Version / Revision | Issue Date | Pages
|  | (Proses : Pemenuhan Permintaan Marketing) | [5 empty] | N | 2018-01-23 | 1
Prepared by |  | M. Surya | Sign & Date | .............. & 14 Januari 2020 | Approved by |  | Ruby. KT |  | Sign & Date | ........... & 14 Januari 2020
NO | PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (RISK) | PROB | DAMPAK | STATUS RESIKO | ANALISIS REAL | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | REALISASI 2019 | REMARK STATUS
1 | Monitoring CS | Officer MasPro NB ke atas | CS 100% untuk pengerjaan sesuai dengan ROP per item | Terjadi perubahan ROP atau Terjadi pengerjaan diluar dari ROP | 2 | 2 | 4 | Ada ROP yang dirubah prioritas pengirimannya tapi pekerjaan dapat dikerjakan sesuai dengan yang diminta pada ROP | Pekerjaan Dialihkan Prioritas pengerjaan ke ROP prioritas tertinggi | CS, 100% | Qty Target ROP : 1901 Qty Prroduksi : 1904 % : Qty Produksi / Qty ROP = 100% UNTUK AKUMULASI DI 2019, TERCAPAI CS 100% Detail ROP dan Penyelesaian : - JANUARI Qty ROP : 8, realisasi Qty Penyelesaian : 6 (lebih 3 set untuk stock), CS 100%; - FEBRUARI Qty ROP : 4 , realisasi Qty Penyelesaian : 4 , CS 100%; - MARET Qty ROP : 345, realisasi Qty Penyelesaian : 345 , CS 100%; - APRIL Qty ROP : 60 , realisasi Qty Penyelesaian : 60, CS 100%; - MEI Qty ROP : 59 , realisasi Qty Penyelesaian : 59, CS 100%; - JUNI Qty ROP : 262, realisasi Qty Penyelesaian : 262, CS 100%; - JULI Qty ROP : 266 , realisasi Qty Penyelesaian : 266, CS 100%; - AGUSTUS Qty ROP : 12 , realisasi Qty Penyelesaian : 12, CS 100%; - SEPTEMBER tidak ada ROP dan menyelesaikan Outstanding dari bulan sebelumnya, CS 100%; - OKTOBER Qty ROP : 880 , realisasi Qty Penyelesaian : 880, CS 100%; - NOVEMBER Qty ROP : 2 , realisasi Qty Penyelesaian: 2, CS 100%; - DESEMBER Qty ROP : 3 , realisasi Qty Penyelesaian : 3 , CS 100% | Rendah
| Pembuatan RPB |  | CS 100% untuk penyelesaian target sesuai dengan waktu yang diberikan | Penyelesaian tidak sesuai waktu yang dijanjikan | 3 | 4 | 12 | Ada Material dan Komponen yang belum siap dan harus dipesan dulu, tapi target dapat diselesaikan sesuai waktu yang diberikan | Pekerjaan dialihkan ke proses yang sudah ada dan siap material |  |  | Tinggi
2 | Monitoring dan Rekap lembur | Officer MasPro NB ke atas | Realisasi Lembur <100% (dibawah budget lembur) | Realisasi lembur>100% (Overbudget) | 3 | 4 | 12 | Tambahan Order diluar ROP dan Jml Qty diluar kapasitas Produksi | Meningkatkan Kapasitas produksi dengan pengubahan sistem dan waktu kerja Produksi | OT, < 100% (REALISASI DIBAWAH BUDGET LEMBUR) | Budget : 6972 jam Realisasi Pengajuan : 4400,5 % : Realisasi / Budget = 63% UNTUK AKUMULASI DI 2019, TERCAPAI OT <100% (DIBAWAH BUDGET) Detail keterangan : - JANUARY budget 581, Pengajuan lembur 14 Persentase 2%; - FEBRUARY budget 581, Pengajuan lembur 0 Persentase 0%; - MARCH budget 581, Pengajuan lembur 0 Persentase 0%; - APRIL budget 581, Pengajuan lembur 227 Persentase 39%; - MAY budget 581, Pengajuan lembur 215 Persentase 37%; - JUNE budget 581, Pengajuan lembur 685 Persentase 118% (Kapasitas di reguler time tidak tercapai, karena material ada yang belum siap); - JULY budget 581, Pengajuan lembur 768 Persentase 132% (Kapasitas di - reguler time tidak tercapai, karena material ada yang belum siap); - AUGUST budget 581, Pengajuan lembur 467 Persentase 80%; - SEPTEMBER budget 581, Pengajuan lembur 652 Persentase 112% (Kapasitas di reguler time tidak tercapai, karena material ada yang belum siap); - OCTOBER budget 581, Pengajuan lembur 413 Persentase 71%; - NOVEMBER budget 581, Pengajuan lembur 497 Persentase 86%; - DECEMBER budget 581, Pengajuan lembur 462,5 Persentase 80%; TOTAL budget 6972, Pengajuan lembur 4400,5 Persentase 63% | Tinggi
| Monitoring SDM |  | Kehadiran SDM 100% minimal 95% | Kehadiran SDM <95% (dibawah 95%) | 3 | 3 | 9 | SDM yang sakit atau Izin keperluan pribadi | Rolling SDM dan memanfaatkan SDM di seksi yang kosong pekerjaan |  |  | Moderat