## Pengembangan produk baru-1
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & Peluang
| Department Name: PRD Process: Pengembangan Produk | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
[7 empty] | N | 23 Januari 2018 | 1
Prepared by |  | Sign & Date | Approved by |  |  |  |  | Sign & Date
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | REALISASI JULI-DES 2018 | REALISASI JULI-DES 2019
OPPORTUNITY (PELUANG)
Pengembangan produk baru atau modifikasi | R&D Development | Merealisasikan pengembangan produk baru dan modifikasi sesuai dengan target baik target jumlah maupun waktu dalam satu tahun | Waktu penyelesaian tidak sesuai dengan perencanaan (lebih lama) | 2 | 4 | 8 | Mesin, alat bantu dan peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia, | Mencari vendor yang memeiliki mesin, alat bantu atau peralatan sesuai kebutuhan | Minimum penyelesaian 90% dari semua target pengembangan dalam satu tahun | 95% | 96% sesuai dengan analisis pengembangan produk baru ada peningkatan terhadap tindakan perbaikan Target Pengembangan tahun 2019 :………. Realisasi Pengembangan tahun 2019……………………
|  |  | Pengembangan produk gagal karena spesifikasi tidak terpenuhi | 1 | 4 | 4 | Material atau komponen tidak bisa disediakan tepat waktu | Mencari alternatif komponen atau material dengan spesifikasi yang hampir sama
|  |  | Jumlah pengembangan tidak sesuai target (kurang) | 2 | 2 | 4 | Penyesuaia-penyesuaian yang terjadi selama proses pengembangan | Meminta tambahan waktu kepada kepada buyer/ marketing sebagai Customer R&D untuk re schedule jadwal atau perubahan spesifikasi

## Pengembangan Produk Baru-2
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & Peluang
| Department Name: R&D Process: Pengembangan Produk | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
[7 empty] | N | 23 Januari 2018 | 1
Prepared by |  | Sign & Date |  | Approved by |  |  |  | Sign & Date
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | REALISASI JULI-DES 2018 | REALISASI JULI-DES 2019
Pembuatan Gambar Teknik Komponen Produk | Design Product | Merealisasikan gambar produk tepat waktu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan | Waktu penyelesaian tidak sesuai dengan perencanaan (lebih lama) atau Pengembangan produk gagal karena spesifikasi tidak terpenuhi | 1 | 3 | 3 | perlu adanya spesifikasi yang jelas sebagai dasar dalam pembuatan gambar, agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan | disesuaikan dengan jadwal pembuatan gambar produk dengan spesifikasi yang diinginkan diharapkan | Minimum penyelesaian 90% dari semua target pengembangan per 1 produk | 97% (Data Terlampir) | Tercapai penyelesaian sesuai dengan Realisasi QMS 2019 dan target 97 % Total target pembuatan gambar teknik ………….gbr Total Realisasi pembuatan gambar teknik……………gbr
Pembuatan Bill of Material (BOM) | Product Analyst | Merealisasikan identifikasi produk tepat waktu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan | adanya kesalahan penulisan spesifikasi | 3 | 2 | 6 | perlu adanya data yang akurat | data disesuaikan dengan GTKP | Minimum penyelesaian 90% dari semua target pengembangan per 1 produk | 97% (Data Terlampir) | Tercapai penyelesaian sesuai dengan Realisasi QMS 2019 dan target 97 % Total target pembuatan BOM ………………BOM Total Realisasi pembuatan BOM ……………gbr
Pembuatan Operation Process Chart (OPC)/SOP | Design Product | Menyusun alur proses produk yang sesuai dengan komponen yang akan dipasangkan | Pemasangan komponen membutuhkan waktu yang lama karena perlu perlu adanya alat khusus | 4 | 1 | 4 | Perlu diidentifikasi secara mendetail | data disesuaikan dengan GTKP dan proses produksi secara real di lapangan | Minimum penyelesaian 90% dari target penyelesaian proses produk | 95% (Data Terlampir) | Tercapai penyelesaian sesuai dengan Realisasi QMS 2019 dan target 97 % Total Target Pembuatan OPC……………OPC Total Realisasi pembuatan OPC …………….OPC
Pembuatan Prototype / sample | Follow up product | Merealisasikan pembuatan prototype tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan | Produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan | 2 | 3 | 6 | perlu koordinasi dengan beberapa bagian terkait | disesuaikan dengan jadwal pembuatan gambar produk dengan spesifikasi yang diinginkan diharapkan | Minimum penyelesaian 90% sesuai dengan waktu yg diinginkan | 95% (Data Terlampir) | Tercapai penyelesaian sesuai dengan Realisasi QMS 2019 dan target 97 % Total target pembuatan prototipe…………….Bh Total realisasi pembuatan prototipe…………..Bh