## Sarmut
|  | RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION BERDASARKAN BISNIS PROSES | [12 empty] | CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM
|  | DEPARTEMEN |  | CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  | Referensi Document No : MR.P.6. Pengendalian Resiko & Peluang | [5 empty] | FIACO
PURCHASING
Prepared By: |  | Sign | Date | Approved By: | Sign | Date |  |  | Version / Revision | No. Dokumen | Issue Date | Pages |  |  | HC&GA
Sti Nur Aisyah |  |  | 9 juli 2024 | Agung T |  | 9 Juli 2024 |  |  | 1 | CINT/CMS/F-002/RDPA | 2024-07-12 | 1 |  |  | IT
MKT & SYS. DEV.
No | Proses | PIC | Hasil yang Diharapkan | Resiko (Risk) | Opportunity (Peluang) | Penilaian Resiko |  |  |  | Mitigasi Resiko |  | Sasaran Mutu/Target yang akan dicapai (Kuantitatif) | EVALUASI SMT I 2024 | EVALUASI SMT II 2024 | SALES & DIST
[6 empty] | Prob | Dampak | Status Resiko | Rating Status (rumus otomatis) | Analisa Awal | Tindakan Perbaikan |  |  |  | SALES & MKT ADM.
1 | Cost Efisiensi di bagian CMS | CMS | Cost yang dikeluarkan di bagian CMS tidak melebihi budget yang sudah ditetapkan atau minimal sama | Cost yang dikeluarkan melebihi budget | Pemilihan vendor baru yang lebih murah dengan kualitas dan pelayanan yang lebih baik atau minimal sama | 2 | 2 | 4 | Rendah | 1. Cost melebihi budget disebabkan oleh adanya kenaikan harga 2. Terjadinya penggantian vendor dengan harga yang lebih tinggi dari vendor lama | 1. Penggunaan budget yang tidak terpakai sebelumnya 2. Mencari Vendor dengan harga yang lebih murah | 95% budget | Realisasi Budget 61,2% dengan pengeluaran Rp 77.788.700 dari Budget 127.050.000 |  | E-CATALOQUE
2 | Sampling Opname gudang material, WIP dan barang Jadi. | CMS | Tidak terjadi selisih stok baik di gudang meterial, WIP dan barang jadi | Terjadi selisih stok baik di Gudang material, WIP dan barang jadi | Perbaikan cara kerja operator pemegang stok aktual dan stok SAP | 3 | 4 | 12 | Tinggi | 1. Ketidakdisiplinan personel dalam administrasi di sistem SAP 2. Ketidakdisiplinan personil dalam pengisian stok manual . Mutasi barang tanpa dibarengi dengan dokumen dan mutasi pada sistem SAP | 1. Melakukan stok opname sampling antara aktual dengan sistem dengan frekwensi lebih sering dan jumlah sample yang cukup 2. Melakukan evaluasi penyebab dan sosialisasi perbaikan dengan atasan personel atau departemen yang berwenang | 0 Selisih sampling (100% Stok Sistem sama dengan aktual ) | Selisih Sampling Opname Rp. 4.188.604 |  | GLOBAL SOURCHING & NSB
3 | Penurunan Domestic Waste | CMS | Penurunan jumlah domistik waste dengan melakukan penerapan 5S | Domistik waste melebihi dari yang ditetapkan | Program Penurunan Domestik Waste (re use) | 1 | 3 | 3 | Rendah | Personel di bagian CMS tidak patuh pada aturan 5S dan aturan lain terkait kebersihan | Selalu mengingatkan dalam mentoring dan coaching tentang standar 5S dan kebersihan | 0 temuan 5 S | 0 temuan |  | SCM
4 | Pengumpulan dan evaluasi semua BSC departemen dari sistem aplikasi | CMS | 1. Pengisian menggunakan sistem aplikasi tidak ada kendala 2. Semua BSC terkumpul sebelum tanggal batas waktu pengumpulan 3. Evaluasi sudah dilakukan pada semua departemen terkait ketidak tercapaian target pada beberapa point BSC yang punya pengaruh significant. | 1. Kendala pada pengisian BSC menggunakan sistem aplikasi 2. Semua BSC terkumpul melebihi batas waktu pengumpulan 3. Belum semua departemen dilakukan Evaluasi terkait ketidak tercapaian target pada beberapa point BSC yang punya pengaruh significant. | 1. Perbaikan sistem aplikasi 2. Semua BSC terkumpul melebihi batas waktu pengumpulan 3. Belum semua departemen dilakukan Evaluasi terkait ketidak tercapaian target pada beberapa point BSC yang punya pengaruh significant. | 2 | 4 | 8 | Moderat | 1. Keterlambatan pengumpulan/ pengisian BSC dan evaluasi dari tiap2 departemen. 2. Keterlambatan review realisasi BSC 3. Keterlambatan pembuatan laporan dalam sistem aplikasi | 1. Mengingatkan ke setiap departemen jauh-jauh hari dari batas waktu untuk mengumpulkan BSC. 2. Langsung melakukan evaluasi terhadap setiap BSC yang masuk 3. Evaluasi jika ada masalah dengan sistem aplikasi untuk memudahkan | 100% Aplikasi 100% tepat waktu (dibawah tanggal 15) | 100% sudah melalui aplikasi 6,25% tepat waktu |  | PRODUKSI
5 | Closing temuan Audit internal Sistem manajemen terintegrasi | CMS & Internal Audit Tim | Semua temuan audit internal dapat di Close sesuai dengan waktu penyelesaian yang dijanjikan oleh auditee dan Rapat tinjauan dapat terlaksana sesuai jadwal | Tidak semua temuan close sesuai dengan batas waktu yang dijanjikan mengakibatkan tinjauan manajemen mundur dari jadwal | Temuan audit dan tindakan perbaikan yang tepat dapat memperbaiki kinerja proses | 3 | 3 | 9 | Moderat | 1. Kesibukan dari auditee sehingga tidak bisa menyelesaikan sesuai janji 2. Adanya faktor kesulitan saat pelaksanaan dilapangan | 1. Selalu mengingatkan dan memantau tindakan penyelesaian dari auditee 2. Membantu auditee dengan memberikan advise terkait rencana tindakan perbaikan | 100% | 100% |  | QC
6 | Rapat tinjauan manajemen | CMS | Materi rapat dan pelaksaan rapat dilakukan tepat jadwal | Materi rapat tinjauan tidak selesai sesuai jadwal sehingga meeting mundur atau tidak terlaksana | Perbaikan sistem proses mengacu pada keputusan manajemen | 3 | 2 | 6 | Moderat | 1. Data pendukung untuk materi audit kurang lengkap atau tidak didapat sesuai waktu 2. Penyusunan dan konsultasi materi rapat lebih dari waktu yang ditargetkan | 1. Koordinasi lebih baik dengan bagian yang menyediakan data untuk bisa memberikan data yang diperlukan secepat mungkin. 2. Lebih fokus dalam menyusun materi dan lebih aktif dalam konsultasi | 2x/ tahun | Tinjauan manajemen semester ke-1 tahun 2024 tanggal 4 juli 2024 |  | R&D
7 | Audit eksternal sistem manajemen | CMS | Tidak adanya temuan minor karena semua departemen yang diaudit sudah siap | Tidak siap menyebabkan temuan minor | Perbaikan sistem proses dilapangan | 2 | 4 | 8 | Moderat | 1. Ketidaktersediaan atau Ketidaksiapan dalam penyediaan dokumen bukti pelaksanaan 2. Ketidakmampuan dalam memberi penjelasan karena kurang persiapan | 1. Review bersama kesiapan dari tiap departemen sebelum pelaksanaan audit eksternal 2. Pada saat pelaksanaan audit hanya melibatkan personel yang betul-betul faham proses dan dokumen di departemen | 0 temuan | Audit eksternal SNI Bed Sucofindo (29-30 April) 2024, 4 temuan minor |  | ENGINEERING