## Sarmut
|  |  | RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION BERDASARKAN BISNIS PROSES | [12 empty] | CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM
|  |  | DEPARTEMEN |  | Warehouse System & Administration |  |  |  |  | Referensi Document No : MR.P.6. Pengendalian Resiko & Peluang | [5 empty] | FIACO
PURCHASING
Prepared By: |  |  | Sign | Date | Approved By: | Sign | Date |  |  | Version / Revision | No. Dokumen | Issue Date | Pages |  |  | HC&GA
Yusdani Hidayat |  |  |  | 15 Agustus 2025 | Fitri Febriani Edi Putri |  | 15 Agustus 2025 |  |  | 1 | CINT/WHSA/F-001/RDPA | 10 Maret 2025 | 1 |  |  | IT
MKT & SYS. DEV.
No | KPI | Proses Pendukung Ketercapaian KPI | PIC | Hasil yang Diharapkan dari Proses | Resiko (Risk) | Identifikasi Peluang (Opportunity) | Penilaian Resiko |  |  |  | Mitigasi Resiko |  | Sasaran Mutu/Target yang akan dicapai (Kuantitatif) | EVALUASI SMT I 2025 | EVALUASI SMT II 2025 | SALES & DIST
[7 empty] | Prob | Dampak | Status Resiko | Rating Status (rumus otomatis) | Analisa Awal | Tindakan Perbaikan |  |  |  | SALES & MKT ADM.
1 | Selisih Stock | Menjalankan SOP sesuai ketentuan | WHSA | Seluruh transaksi keluar barang tercatat di sistem | PIC tidak mengetahui, memahami dan menjalankan SOP | PIC mengetahui, memahami dan menjalankan SOP sehingga selisih stock dapat dihindari | 2 | 4 | 8 | Moderat | 1. Kurangnya sosialisasi terhadap SOP khususnya mengenai transaksi keluarnya barang 2. Pemegang stock tidak melakukan update terhadap kartu stocknya sehingga minim monitoring dan crosscheck dengan data stock SAP | 1. Membuat SOP atas transaksi bekerjasama dengan tim CMS 2. Sosialisasi SOP kepada seluruh tim Warehouse System&Administration 3. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan SOP bulanan | Selisih Stock 0 Rupiah | Terdapat selisih stock hasil stock opname periode Jan-Jun 2025 dengan hasil selisih -251 juta. Terhadap hasil tersebut telah dilakukan pengecekan bahwa transaksi selama jan-jun 25 yang telah dibuatkan delivery order oleh tim sales telah ditransaksikan sampai ke nota penjualan. Diindikasikan ada transaksi-transaksi yang tidak sesuai SOP sehingga tidak diproses pengeluaran nota oleh tim administrasi. Tindak lanjut terhadap hasil ini adalah melakukan penggabungan tim warehouse dengan tim administrasi diharapkan pengeluaran barang dan administrasinya dapat dimonitor dengan lebih ketat (efektif per 21 Juli 2025) |  | E-CATALOQUE
2 |  | Kordinasi dengan tim sales dan global sourcing | WHSA | Permintaan pembelian dan pengeluaran barang diterima dari tim global sourcing dan tim sales tercatat pada sistem | Komunikasi dengan PIC terkait terputus atau tidak jelas sehingga pekerjaan tidak berjalan dengan baik | Komunikasi dengan PIC berjalan lancar sehingga proses kerja dapat berjalan sebagaimana mestinya | 2 | 4 | 8 | Moderat | 1. Informasi terkait status barang terputus dari PIC sehingga tidak tertransaksikan di internal | 1. Permintaan pembelian barang import harus disertai surat dan PO dari distributor/konsumen 2. Reminder menegenai status barang apabila belum diterima oleh CINT |  |  |  | GLOBAL SOURCHING & NSB
3 | Leadtime LPB | Dokumen pendukung LPB dari tim marketing | WHSA | Dokumen tagihan dari vendor sudah diterima dari bagian terkait | Dokumen tidak diberikan tepat waktu sehingga proses LPB terhambat | Dokumen lengkap dan benar sehingga LPB bisa dilakukan tepat waktu | 1 | 3 | 3 | Rendah | Dokumen dari vendor tidak sesuai PO sehingga perlu di revisi | Kordinasi dengan tim sales-marketing agar data sesuai sehingga proses dapat dijalankan dengan baik tanpa kendala | LPB selesai maksimal H+1 | Selama Jan-Jun 25, proses LPB sudah dapat dijalankan 0.65 hari dari target 1 hari |  | SCM
|  | Realisasi PO dari tim Purchasing | WHSA | PO terealisasi sesuai dengan waktu yang ditentukan | Pembuatan PO tidak on time | PO On time | 1 | 3 | 3 | Rendah |  | Kordinasi dengan tim purchasing terkait proses pembuatan PO |  |  |  | PRODUKSI
4 | Sampling Opname Per Bulan | Sampling dengan tim Fiaco dan CMS | WHSA | Sampling opname dilakukan mininal 2 (dua) kali sebulan | Ketidaksesuaikan jadwal PIC sampling opname | Membuat timetable pelaksanaan sampling opname | 2 | 4 | 8 | Moderat | Belum dilakukannya sampling opname di area CIWH | Kordinasi dengan tim Fiaco dan CMS mengenai rencana sampling opname di area CIWH | Sampling opname dilaksanakan 2x per bulan\ | Penambahan KPI ini baru pada bulan Juli 2025 sehingga tidak ada evaluasi smt1 25 |  | QC
5 | Registrasi Item Code & Data Customer ke CIS & SAP | 1. adanya info email atau catatan dari sales | WHSA | efisiensi waktu dalam input data di sistem | terhambatnya transaksi penjualan | Kordinasi dapat dilakukan real-time dengan tim sales karena berada dalam satu kantor | 2 | 2 | 4 | Rendah | 1. ada kemungkinan deskripsi barang belum jelas | Koordinasi real-time di hari yang sama dengan internal | 0 Hari dari permintaan | Registrasi item code dan new cusstomer telah dilaksanakan H+0 |  | R&D
|  | 2. adanya data KTP/NPWP perorangan atau perusahaan | [8 empty] | 2. data customer belum lengkap/kurang jelas
6 | Akurasi dan Ketepatan Weekly & Monthly Report | adanya data transaksi penjualan | WHSA | terupdatenya data transaksi penjualan | Data transaksi penjualan (detail produk&harga) tidak jelas | Data transaksi penjualan (detail produk&harga) tepat dan akurat | 2 | 3 | 6 | Moderat | adanya ketidaksesuaian data transaksi penjualan | Koordinasi real-time di hari yang sama dengan internal dan eksternal | 0 Kesalahan | Data laporan sales sudah sesuai dengan angka yang tercatat dalam sistem SAP |  | ENGINEERING
7 | Closing Nota Penjualan Bulanan | menyelesaikan data transaksi yang tertunda berdasarkan target penjualan sales | WHSA | Tepat waktunya closing bulanan | tidak tepat waktu closing bulanan | Closing bulanan on-time sesuai schedule | 3 | 3 | 9 | Moderat | tidak tercapai karena masih menunggu target penjualan | memberikan laporan mengenai value penjualan yang masih belum tercapai | H+1 setiap akhir bulan | Closing penjualan selama H1 25 adalah rata2 4,17 hari dari target 1 hari kerja. Ketidaksesuaian terjadi karena adanya tambahan sales setelah bulan berjalan berakhir sehingga waktu closing pun ikut mundur karena menyesuaikan kebutuhan sales. Terkait hal ini hal-hal yang dilakukan oleh tim WHSA adalah 1. Melakukan update sales kepada tim sales secara harian (global qty&value) dan mingguan (detail qty&value per model business) dengan harapan masing-masing PIC dapat melakukan manuver sales apabila target belum tercapai 2. Aktif melakukan follow up mengenai rencana closing bulan berjalan minimal H-5 sebelum akhir bulan kepada tim terkait 3. Streamline dokumen tim WHSA (SJ dan Nota Penjualan) sehingga proses dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu
8 | Permohonan Penagihan Sharing Biaya OPA dengn DH Kepada Bagian Finance | Penagihan sharing biaya OPA dengan DH dapat dilaksanakan sesuai SOP | WHSA | Penagihan dilakukan on time dengan data yang akurat | Sharing biaya tidak tertagih sehingga biaya angkutan CINT besar | Sharing biaya tertagih sehingga biaya angkutan CINT bisa dibagi dengan DH | 1 | 4 | 4 | Rendah | Belum adanya ketetapan dari management terkait sharing biaya OPA dengan DH sehingga penagihan belum dapat dilakukan | Follow up ke bagian terkait untuk ketentuannya serta menyampaikan ketentuannya ke internal dan DH | H+3 setelah LPB | Proses permohonan penagihan biaya sharing OPA selama H1 25 adalah 2,5 hari dari target 3 hari.
Note on B7: sesuai dengan KPI BSC
Note on F7: resiko yang meungkin terjadi selama menjalankan proses sehingga pencapaian target bisa terganggu atau tidak sesuai rencana
Note on G7: hal-hal yang saat ini sudah dimiliki oleh tim atau sudah ada sistemnya di perusahaan yang dapat mempermudah pencapaian target
Note on N7: sesuai dengan target KPI BSC 2025
Note on L8: kendala2 yang selama ini terjadi
Note on M8: hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang selama ini terjadi