## Sarmut R&D
|  | RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION BERDASARKAN BISNIS PROSES | [12 empty] | CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM
|  | DEPARTEMEN |  | HC&GA |  |  |  |  | Referensi Document No : MR.P.6. Pengendalian Resiko & Peluang | [5 empty] | FIACO
PURCHASING
Prepared By: |  | Sign | Date | Approved By: | Sign | Date |  |  | Version / Revision | No. Dokumen | Issue Date | Pages |  |  | HC&GA
R&D MGR |  | Ivo Agustian | 20 Maret 2025 | R&D Manager | Ivo Agustian |  |  |  | 1 | CINT/CMS/F-002/RDPA | 30 Maret 2025 | 1 |  |  | IT
MKT & SYS. DEV.
No | Proses | PIC | Hasil yang Diharapkan | Resiko (Risk) | Opportunity (Peluang) | Penilaian Resiko |  |  |  | Mitigasi Resiko |  | Sasaran Mutu/Target yang akan dicapai (Kuantitatif) | EVALUASI SMT I 2025 | EVALUASI SMT II 2024 | SALES & DIST
[6 empty] | Prob | Dampak | Status Resiko | Rating Status (rumus otomatis) | Analisa Awal | Tindakan Perbaikan |  |  |  | SALES & MKT ADM.
1 | Pengendalian Biaya R&D | Product Development Furniture & Bed | 95% Dari Budget | 1. Biaya RND yang dikeluarkan melebihi budget 2. Biaya diluar budget karena proyek tambahan | Pembatasan Jumlah Material untuk trial, test dan Prototype | 3 | 2 | 6 | Moderat | 1. Proses design berulang menyesuaikan keinginan konsumen 2. Permintaan Design dan prototype diluar yang direncanakan | 1. Aproval design pada tahapan gambar lebih dimatangkan 2. Mengurangi pembuatan prototype (Kalau bisa cukup gambar) | Realisasi Budget RND 95% |  |  | E-CATALOQUE
2 | Melakukan Simplikasi Produk Material & Proses | Product Development Furniture & Bed | 6 Produk disimplikasi dalam 1 tahun | 1. Kekuatan, Visual Produk Berubah 2. Tidak Lulus uji kekuatan 3. Tidak disukai konsumen | 1. Efisiensi dan produktivitas 2. Menurunnya Production Cost | 3 | 2 | 6 | Moderat | 1. Rencana simplikasi terutama pipa cenderung Menurunkan spek 2. Proses simplikasi dilakukan di internal M.O tanpa melibatkan Konsumen | 1. Simplikasi ke hal yang lainnya. apabila tidak memungkinkan tidak memaksakan 2. saat simplikasi melibatkan konsumen, minimal sales & marketing | 6 Produk simplikasi dalam 1 tahun |  |  | GLOBAL SOURCHING & NSB
3 | Melayani dengan Baik Setiap Permintaan Internal Terhadap R&D | R&D | 0 Komplain Antar Departemen | 1. Intensitas Permintaan yang tinggi Berpeluang semua departemen tidak terlayani dengan baik. 2. Tidak semua permintaan departemen internal bisa diutamakan, akan tetapi harus diurutkan berdasarkan prioritas | 1. Percepatan Pelayanan. 2. Pembagian tugas yang merata supaya semua permintaan terpenuhi. | 2 | 2 | 4 | Rendah | 1. Perencanaan budget tidak dihitungkan terhadap penambahan biaya 2. Adanya permintaan kenaikan harga dari vendor yang sedang bekerjasama | 1. Melakukan pencarian vendor pembanding 2. Meningkatkan peran pelatihan melalui KMS | 0 Komplain antar Departemen |  |  | BUSINESS DEV.
4 | Produk hasil pengembangan Furniture dapat diterima pasar | Product Development Furniture | 15 Produk Hasil pengembangan setahun | 1. Hasil pengembangan Produk tidak diterima pasar 2. memerlukan biaya investasi yang tinggi untuk pengembangan produk baru | 1. Produk baru yang diterima pasar bisa meningkatkan omzet penjualan. 2. design memanfaatan komponen produk yang mulai menurun , untuk produk baru. | 2 | 3 | 6 | Moderat | 1. Tidak melibatkan Konsumen dalam Pengembangan Produk.. 2. harapan untuk menghasilkan design yang unik dan baru | 1. Bekerjasama dengan sales dan marketing untuk mengetahui suara konsumen 2. mendahulukan design kombinasi dengan produk yang telah ada untuk effisiensi investasi. | 15 Produk hasil Pengembangan diterima pasar |  |  | SCM
5 | Meeting design | RND | 25 Input Design | 1. Marketing dan Sales lebih sering berada diluar kantor untuk mencari order, sulit bisa melakukan meeting terencana | melakukan kunjungan bersama baik ke konsumen maupun ke pameran furnitur untuk mencari idea pengembangan priduk | 3 | 3 | 9 | Moderat | tidak matching antara jadwal RND dengan jadwal kerja marketing & sales | 1. Melakukan kunjungan bersama kepada konsumen untuk mencari masukan konsumen 2. Melakukan kunjungan bersama ke pameran furniture untuk sama-sama menggali input design | 25 buah input design berupa PDI/PFI/ PFC |  |  | PRODUKSI
6 | Produk hasil pengembangan alkes dapat diterima pasar | RND Alkes | 4 Produk Hasil Pengembangan | 1. Hasil Pengembangan Produk Alkes tidak dterima pasar 2. Sedikitnya kompetitor Alkes Dalam negeri yaang bisa dijadikan benchmark | 1. Produk Baru Alkes bisa meningkakan omzet penjualan. 2. Upgrade teknologi dan fitur alkes Cint untuk kepuasan konsumen | 2 | 3 | 6 | Moderat | 1. Proses design yang tidak melibatkan konsumen, marketing & Sales 2. terlalu banyak produk import | 1. Melakukan meeting design dengan team Sales & marketing dan kunjungan bersama ke konsumen dan pameran 2. Melakukan kerjasama dengan partner luarnegeri (Bossay) | 4 Produk hasil Pengembangan ALKES dalam satu tahun |  |  | QC
7 | Membuat laporan trend perkembangan design furniture | RND | 8 laporan trend Furniture | 1. sedikit sumber informasi tentang perkembangan trend furniture. 2. Jarang ada pameran Furniture internasional di jakarta | 1. masukan untuk meningkatkan keunggulan design produk. 2. melengkapi koleksi design Produk untuk pilihan konsumen yang lebih banyak | 3 | 3 | 9 | Moderat | 1. pilihan pameran furniture yang ada didalam negeri sedikit/ jarang. 2. diindonesia lebih banyak importir furniture daripada manufacturer furniture | 1. Rajin mencari informasi eksebitor dipameran luar, lalu kunjungi websitenya. 2. mengunjungi pameran dalam dan luar negeri | 8 laporan trend furniture |  |  | R&D
8 | Komplain Produk dan Delivery | RND | 0 Komplain Produk Delivery | 1. Keluhan terhadap Produk dan deliveri bisa menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap Produk chitose dan menurunkan loyalitas konsumen | 1. bertahap mulai dilakukan peningkatan kualitas packing case dan methoda packing 2. Training oleh team QC dan RND tentang Produk dan proses Inspeksi | 2 | 1 | 2 | Tidak Signifikan | 1. Semangat cost reduction yang tidak mempertimbangkan faktor resiko produk dalam perjalanan. 2. Masih kurangnya tingkat ketelitian dalam proses Produksi | 1. bertahap mengganti Kualitas Packing dari single Wall menjadi Double Wall 2. Memperbaiki metode packing 3. Training Operator | 0 komplain Produk & Deliveri |  |  | ENGINEERING
9 | Kepatuhan menggunakan APD internal dan subkon | RND Staff | 0 Pelnggaran | 1. Karyawan Tidak masuk kerja karena mengalami Cidera | 1. Kelengkapan APD dan alat keselamatan lainnya selalu di perbaharui dan ditambah setiap tahunnya | 3 | 4 | 12 | Tinggi | 1. kurangnya pemahaman karyawan akan pentinnya alat keselamatan kerja baik digunakan ketika di internal maupun di subkon | 1. Melakukan cek APD dan melengkapi kekurangannya. 2. mengingatkan karyawan saat briefing tentang pentingnya penggunaan APD demi keselamatan kerja. | 0 temuan pelanggaran K3 |  |  | ENGINEERING
10 | Penggunaan Material Ramah Lingkungan | RND | 3 Material ramah lingkungan digunakan | 1. Pelanggaran hukum bagi yang membuang material yang mencemari lingkungan 2. Terancam pembekuan ijin usaha bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan | 1. Menggunakan material Bend wood dalam pengembangan Produk | 2 | 3 | 6 | Moderat | 1. konsumen dunia mulai manjadikan isue produk ramah lingkungan sebagai salah satu pertimbangan dalam membeli produk. 1. Chitose menerapkan ISO 14.001 tentang Lingkungan | 1. Design produk berbasic Bendwood dan material lain yang ramah lingkungan. | Penggunaan 3 Material Ramah Lingkungan |  |  | ENGINEERING
11 | Keselamatan Kerja dilingkungan RND | RND | 0 Kecelakaan Kerja | 1. Cidera pada karyawan dapat menyebabkan ketidakhadiran | 1. Refresh terus menerus melalui program New wave disampaikan saat briefing | 2 | 2 | 4 | Rendah | 1. Rendahnya kesadaran karyawan tentang keselamatan kerja | 1. Simulasi Kebakaran 2.Training P2K3 | 0 kecelakaan kerja |  |  | ENGINEERING
12 | Pelanggaran 5S dan K3 dilingkungan RND | RND | 0 temuan 5S & K3 | 1. Kegiatan yang padat dan penggunaan material dalam pengembaangan produk selalu menyisakan sisa material dan ketidak rapihan tempat kerja | 1. Kegiatan audit 5S dan K3 memberikan dampak pada bagian untuk selalu merapikan setiap selesai mengembangkan produk | 3 | 2 | 6 | Moderat | tidak memiliki ruang workshop dan penyimpanan yang memadai | sedang dilakukan pengembangan ruang kerja baru RND beserta ruang workshop dan penyimpanan. | 0 temuan 5S & K3 |  |  | ENGINEERING
13 | Pencapaian Point KMS | RND | 2000 Point KMS | 1 . Tidak melakukan update terkait perkembangan ilmu dan teknologi serta informasi tentu saja dapat menghambat kemajuan Organisasi | 1. Portal chitose dilengkapi dengan KMS yang berisi pengetahuan yang bisa diakses oleh seluruh karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill | 2 | 2 | 4 | Rendah | 1. Kesibukan terhadap target dan pekerjaaan melupakan peningkatan pengetahuan | 1. mengingatkan karyawan RND untuk menyisihkan waktu untuk mengkses KMS tiap harinya minimal 1 x | 2000 point perkaryawan/ Tahun |  |  | ENGINEERING
14 | Kaizen Strategis | RND | 1 kaizen Strategis dalam 1 tahun | 1. Innovasi yang dibuat justru menimbulkan tambahan biaya pada proses & Investasi. 2. Innovasi yang dibuat tidak bisa diterapkan pada sarana produksi yang ada | 1. Pengembangan Produk yang dilakukan oleh RND merupakan salah satu cabang Innovasi | 3 | 3 | 9 | Moderat | 1. Innovasi yang dibuat merupakan permintaan konsumen sehingga harus mengikuti walaupun berakibat penambahan biaya dan investasi | 1. setiap Innovasi dinilai dari sisi efektivitas dan effisiensi, jika dinilai tidak efektif dan effisien maka akan dipikirkan innovasi lainnya. | 1 Kaizen Strategis |  |  | ENGINEERING
15 | Menggerakkan program Kaizen/Inovasi | RND | 75% keterlibatan | Innovasi belum menjadi budaya sehari-hari | Program Perusahaan mencanangkan perlombaan innovasi yang konsisten dilakukan setiap tahun | 3 | 2 | 6 | Moderat | 1. merasa puas dengan kemajuan yang terjadi pada saat ini. 2. tidak berani mengungkapkan ide/ gagasan Innovasi | 1. Mentargetkan 1 orang 1 innovasi setiap tahun 2. berusahan menumbuhkan semangat innovasi pada setiap brieffing dan kesempatan | 75% keterlibatan |  |  | ENGINEERING
16 | Peningkatan Kompetensi teknis | RND | 2 Program dalam 1 tahun | 1. Tuntutan Konsumen untuk selalu bisa menghasilkan design Produk sesuai kebutuhan Konsumen. 2. Kondisi Bisnis yang tidak begitu baik akhir-akhir ini menuntut kita meningkatkan kompetensi untuk menghadapi setiap perubahan | Program perusahaan untuk peningkatan kompetensi karyawan selalu dilakukan | 2 | 3 | 6 | Moderat | minat dalam meningkatkan kompetensi dirasa kurang, masih beranggapan mengikuti training menyita waktu | 1. Menerapkan program pelatihan bagi karyawan RND sesuai kompetensi yang dibutuhkan. | 2 Program |  |  | ENGINEERING
17 | Pemenuhan GCG, Kode etik & PKB | RND | 0 Surat peringatan yg diterima karyawan RND | Rawan terhadap penyimpangan mengingat R&D berhubungan langsung dengan Vendor | Itikad baik dari perusahaan untuk terus mencegah penyimpangan dari GCG, Kode etik dan PKB dengan dibuatnya sop dan prosedur | 2 | 2 | 4 | Rendah | 1. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh karyawan mengenai GCG, Kode etik dan PKB | 1. Melakukan program sosialisasi melalui Briefing 2. Melakukan sosialisasi melalu WA group | 0 Surat peringatan |  |  | ENGINEERING
18 | Jumlah Kaizen submited | RND | 4 Kaizen Tersubmit | 1. Innovasi yang dilakukan terlewatkan untuk dibuatkan A3 Report | 1. Setiap Bulan Selalu ada permintaan Konsumen tantang Innovasi Produk. 2. Selalu ada permintaan Internal untuk innovasi Proses | 3 | 2 | 6 | Moderat | 1. Setiap hasil innovasi yangtelah dilakukan tidak langsung terpikir untuk dibuatkan A3 Report sebagai materi kaizen | 1. Mencanangkan pembuatan A3 Report untuk setiap innovasi. 2. Mnegingatkan dalam Briefing maupun setiap kesempatan. | 4 Kaize tersubmit
19 | Jumlah temuan Mayor dan minor audit Eksternal | RND | 0 Temuan Mayor & Minor | 1. Terlambat atau terlupakan menyiapkan dan update dokumen iso dan pengembangan produk | Audit mutu internal dan eksternal terjadwal secara rutin | 3 | 2 | 6 | Moderat | 1. tidak melakukan update dan menyiapakn dokumen Development terkait ISO | 1. Melengkapi seluruh dokumen pengembangan produk.. 2.Update dokumen lainnya untuk kebutuhan audit eka | 0 Temuan Mayor dan Minor
20 | Ketepatan waktu Closed temuan internal audit | RND | 10 hari kerja | 1. tidak tercapai 10 hari sesuai target karena mendahulukan permintaan konsumen yang lebih urgen. 2. Perlu dipersiapkan Dokumen yang banya dan terkait departemen lain untuk mnyelesaikan temuan ini | 1. Team CMS yang selalu membantu dan mengingatkan. 2. berusaha melengkapi setiap dokumen pengembangan produk | 3 | 2 | 6 | Moderat | 1. Tidak Terjadwalkan dengan baik antara permintaan konsumen dan kebutuhan penyelesaian temuan audit 2. mengerjakan dokumen pengembangan produk setelah design Aprove | 1. Melakukan penjadwalan penyelesaian Temuan audit internal 2. dokumen pengembangan produk dikerjakan secara bersamaan dengan kegiatan pengembangan produk | 10 Hari kerja
21 | Pembuatan Aplikasi digitalisasi Spek Furniture | RND | 1 Aplikasi dalam 1 tahun | 1. Persiapan Dokumen berupa list spek Produk yang banyak 2. dokumen yang bocor dan dimanfaatkan kompetitor | 1. Dengan adanya data spek yang terdigitalisasi akan memudahkan proses kerja. 2. membantu dalam produk Knowhow bagi yang membutuhkan | 2 | 3 | 6 | Moderat | 1. Tidak dilakukan update pada dokumen sehingga harus melakukan pemeriksaan ulang dokumen dan update | 1. melakukan filing sistem untuk semua dokumen proses pengembangan produk | 1 Program Digitalisasi | - |  | ENGINEERING