## Resume
[8 empty] | No | Field | Hasil Audit | [9 empty] | Status | No | Field | Hasil Audit | [9 empty] | Status | No | Field | Hasil Audit | [9 empty] | Status | No | Field | Hasil Audit | [9 empty] | Status | No | Field | Hasil Audit | [9 empty] | Status
Perbandingan Order terhadap kebutuhan | [7 empty] | 1 | Perbandingan Order terthadap kebutuhan | Selama periode Januari 2022, order komponen dalam RKB dibandingkan dengan kebutuhannya dapat dikategorikan sbb : | [10 empty] | 1 | Perbandingan Order terthadap kebutuhan | Selama periode Februari 2022, order komponen dalam RKB dibandingkan dengan kebutuhannya dapat dikategorikan sbb : | [10 empty] | 1 | Perbandingan Order terthadap kebutuhan | Selama periode Maret 2022, order komponen dalam RKB dibandingkan dengan kebutuhannya dapat dikategorikan sbb : | [10 empty] | 1 | Perbandingan Order terthadap kebutuhan | Selama periode April 2022, order komponen dalam RKB dibandingkan dengan kebutuhannya dapat dikategorikan sbb : | [10 empty] | 1 | Perbandingan Order terthadap kebutuhan | Selama periode Mei 2022, order komponen dalam RKB dibandingkan dengan kebutuhannya dapat dikategorikan sbb :
CV Hinani | [9 empty] | Subcontractor Hinani | [12 empty] | Subcontractor Hinani | [12 empty] | Subcontractor Hinani | [12 empty] | Subcontractor Hinani | [12 empty] | Subcontractor Hinani
Status RKB | Achievement 2021 |  | Avg 2021 | Achievement 2022 |  | Avg 2022 | Achievement |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | %
| Okt - Nov | Nov - Des |  | Jan-Feb | Feb - Mar | [8 empty] | Barang | [12 empty] | Barang | [12 empty] | Barang | [12 empty] | Barang | [12 empty] | Barang
1. Lebih order | 9.364% | -3.959% | 14.76% | -14.62% | -6.456% | 23.19% | 8.435% |  |  | 1. Lebih order |  |  | 133 | -309720 | 402128 | 2150 | 128674 | 223232 | 35.09% |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 78 | -277649 | 258075 | 0 | 110587 | 91013 | 20.47% |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 67 | -241649 | 256355 | 0 | 284770 | 299476 | 14.02% |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 11 | -23216 | 23790 | 200 | 0 | 774 | 2.842% |  |  |  | 1. Lebih order | [8 empty] | 0%
2. Kurang order | -30.21% | -16.8% | 21.8% | -5.016% | -0.5249% | 2.022% | -19.78% |  |  | 2. Kurang order |  |  | 21 | -89287 | 63146 | 3200 | 6341 | -16000 | 5.541% |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 2 | -1388 | 1330 | 0 | 0 | -58 | 0.5249% |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 43 | -222430 | 111700 | 0 | 0 | -110730 | 11.11% |  |  |  | 2. Kurang order | [8 empty] | 0%
3. devisit tapi tidak order | -31.27% | -4.533% | 13.71% | -1.583% | 0.6276% | 0.7369% | -12.97% |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 6 | -1751 | 0 | 0 | 1360 | -391 | 1.583% |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 3 | -205 | 0 | 0 | 0 | -205 | 0.6276% |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 31 | -47554 | 0 | 0 | 0 | -47554 | 8.01% |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order | [8 empty] | 0%
4. Order sesuai kebutuhan | -4.424% | 1.61% | 4.145% | -1.853% | -0.213% | 1.596% | -2.548% |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 11 | -21904 | 21704 | 200 | 0 | 0 | 2.902% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 4 | -2170 | 2001 | 0 | 169 | 0 | 1.05% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 4 | -10046 | 8100 | 0 | 1946 | 0 | 0.8368% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 14 | -16947 | 16863 | 84 | 0 | 0 | 3.618% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan | [8 empty] | 0%
5. Stock/Sisa PO cover rkb | 22.13% | 6.476% | 16.91% | 18.79% | -31.89% | 21.69% | 4.774% |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 75 | 40040 | 0 | 0 | 44159 | 84199 | 19.79% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 147 | 85235 | 0 | 0 | 76903 | 162138 | 38.58% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 32 | 2089 | 0 | 0 | 35833 | 37922 | 6.695% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 117 | 186651 | 0 | 0 | 0 | 186651 | 30.23% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb | [8 empty] | 0%
6. None | 34.4% | 17.2% | 28.67% | 4.278% | 38.45% | 50.76% | 22.09% |  |  | 6. None |  |  | 133 | 50643 | 0 | 0 | 3448 | 54091 | 35.09% |  |  |  | 6. None |  |  | 150 | 48347 | 0 | 0 | 12832 | 61179 | 39.37% |  |  |  | 6. None |  |  | 372 | 161378 | 0 | 0 | 1484 | 162862 | 77.82% |  |  |  | 6. None |  |  | 171 | 47285 | 0 | 0 | 0 | 47285 | 44.19% |  |  |  | 6. None | [8 empty] | 0%
[13 empty] | 379 | [12 empty] | 381 | [12 empty] | 478 | [12 empty] | 387 | [12 empty] | 0
CV Rajawali | [9 empty] | Subcontractor Rajawali | [12 empty] | Subcontractor Rajawali | [12 empty] | Subcontractor Rajawali | [12 empty] | Subcontractor Rajawali | [12 empty] | Subcontractor Rajawali
Status RKB | Achievement 2021 |  | Avg 2021 | Achievement 2022 |  | Avg 2022 | Achievement |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | %
| Okt - Nov | Nov - Des |  | Jan-Feb | Feb - Mar | [8 empty] | Barang | [12 empty] | Barang | [12 empty] | Barang | [12 empty] | Barang | [12 empty] | Barang
1. Lebih order | 11.23% | 1.534% | 12.41% | -2.698% | -6.484% | 19.21% | 6.799% |  |  | 1. Lebih order |  |  | 76 | -218967 | 199669 | 0 | 163513 | 144215 | 23.17% |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 78 | -277649 | 258075 | 0 | 110587 | 91013 | 20.47% |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 47 | -182482 | 160635 | 0 | 162825 | 140978 | 13.99% |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 5 | -19144 | 19980 | 0 | 0 | 838 | 1.471% |  |  |  | 1. Lebih order | [8 empty] | 0%
2. Kurang order | -22.29% | -8.282% | 13.26% | -0.9995% | -0.2273% | 0.7823% | -12.48% |  |  | 2. Kurang order |  |  | 5 | -5099 | 3079 | 0 | 1495 | -525 | 1.524% |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 2 | -1388 | 1330 | 0 | 0 | -58 | 0.5249% |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 1 | -128 | 70 | 0 | 30 | -28 | 0.2976% |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 26 | -128958 | 100715 | 0 | 0 | -28243 | 7.647% |  |  |  | 2. Kurang order | [8 empty] | 0%
3. devisit tapi tidak order | -45.89% | -5.521% | 20.51% | -2.134% | 0.8929% | 1.009% | -19.5% |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 7 | -530 | 0 | 0 | 0 | -530 | 2.134% |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 3 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0.8929% |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 42 | -164051 | 0 | 0 | 0 | -164051 | 12.35% |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order | [8 empty] | 0%
4. Order sesuai kebutuhan | -7.777% | -0.3067% | 6.478% | 0.1352% | -0.4546% | 0.8532% | -5.625% |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 3 | -436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0.9146% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 4 | -2170 | 2001 | 0 | 169 | 0 | 1.05% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 2 | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.5952% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 1 | -610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0.2941% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan | [8 empty] | 0%
5. Stock/Sisa PO cover rkb | 9.509% | 6.135% | 8.384% | 24.86% | -25.49% | 21.8% | 13.41% |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 45 | 20057 | 0 | 0 | 7424 | 27931 | 13.72% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 147 | 85235 | 0 | 0 | 76903 | 162138 | 38.58% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 44 | 9102 | 0 | 0 | 1598 | 10700 | 13.1% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 50 | 21525 | 0 | 0 | 0 | 21525 | 14.71% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb | [8 empty] | 0%
6. None | 55.21% | 6.442% | 38.96% | -19.17% | 31.76% | 56.35% | 17.39% |  |  | 6. None |  |  | 192 | 27780 | 0 | 0 | 14181 | 41961 | 58.54% |  |  |  | 6. None |  |  | 150 | 48347 | 0 | 0 | 12832 | 61179 | 39.37% |  |  |  | 6. None |  |  | 239 | 52030 | 0 | 0 | 2569 | 54599 | 71.13% |  |  |  | 6. None |  |  | 216 | 35794 | 0 | 0 | 0 | 35794 | 63.53% |  |  |  | 6. None | [8 empty] | 0%
[13 empty] | 328 | [12 empty] | 381 | [12 empty] | 336 | [12 empty] | 340 | [12 empty] | 0
[10 empty] | Analisa Potensi | [12 empty] | Analisa Potensi | [12 empty] | Analisa Potensi | [12 empty] | Analisa Potensi | [12 empty] | Analisa Potensi
[10 empty] | Lebih Order, perhitungan dalam RKB kurang mengoptimalkan adanya sisa stock dan sisa PO, yang akan berpotensi mengakibatkan inefisiensi karena bertambahnya stock. Apabila kelebihan tersebut merupakan safety stock (buffer) perlu diperhitungkan standard rata rata besar persentasinya | [12 empty] | Lebih Order, perhitungan dalam RKB kurang mengoptimalkan adanya sisa stock dan sisa PO, yang akan berpotensi mengakibatkan inefisiensi karena bertambahnya stock. Apabila kelebihan tersebut merupakan safety stock (buffer) perlu diperhitungkan standard rata rata besar persentasinya | [12 empty] | Lebih Order, perhitungan dalam RKB kurang mengoptimalkan adanya sisa stock dan sisa PO, yang akan berpotensi mengakibatkan inefisiensi karena bertambahnya stock. Apabila kelebihan tersebut merupakan safety stock (buffer) perlu diperhitungkan standard rata rata besar persentasinya | [12 empty] | Lebih Order, perhitungan dalam RKB kurang mengoptimalkan adanya sisa stock dan sisa PO, yang akan berpotensi mengakibatkan inefisiensi karena bertambahnya stock. Apabila kelebihan tersebut merupakan safety stock (buffer) perlu diperhitungkan standard rata rata besar persentasinya | [12 empty] | Lebih Order, perhitungan dalam RKB kurang mengoptimalkan adanya sisa stock dan sisa PO, yang akan berpotensi mengakibatkan inefisiensi karena bertambahnya stock. Apabila kelebihan tersebut merupakan safety stock (buffer) perlu diperhitungkan standard rata rata besar persentasinya
[10 empty] | Kurang Order & Devisit tidak order , Kekosongan komponen yang berpengaruh terhadap pencapaian realisasi produksi | [12 empty] | Kurang Order & Devisit tidak order , Kekosongan komponen yang berpengaruh terhadap pencapaian realisasi produksi | [12 empty] | Kurang Order & Devisit tidak order , Kekosongan komponen yang berpengaruh terhadap pencapaian realisasi produksi | [12 empty] | Kurang Order & Devisit tidak order , Kekosongan komponen yang berpengaruh terhadap pencapaian realisasi produksi | [12 empty] | Kurang Order & Devisit tidak order , Kekosongan komponen yang berpengaruh terhadap pencapaian realisasi produksi
[8 empty] | 2 | Perbandingan RKB terhadap Delivery schedule | RKB yang tidak dibuatkan schedule | [10 empty] | 2 | Perbandingan RKB terhadap Delivery schedule | RKB yang tidak dibuatkan schedule | [10 empty] | 2 | Perbandingan RKB terhadap Delivery schedule | RKB yang tidak dibuatkan schedule | [10 empty] | 2 | Perbandingan RKB terhadap Delivery schedule | RKB yang tidak dibuatkan schedule | [10 empty] | 2 | Perbandingan RKB terhadap Delivery schedule | RKB yang tidak dibuatkan schedule
RKB yang tidak dibuat schedule (sudah ada proses mutasi) | [9 empty] | subcon Hinani dan Rajawali adalah sebanyak 44 item dengan total 11.783 pcs dengan detail sbb : | [12 empty] | subcon Hinani dan Rajawali adalah sebanyak 14 item dengan total 10.510 pcs dengan detail sbb : | [12 empty] | subcon Hinani dan Rajawali adalah sebanyak 11 item dengan total 3.900 pcs dengan detail sbb : | [12 empty] | subcon Hinani dan Rajawali adalah sebanyak 38 item dengan total 29.392 pcs dengan detail sbb : | [12 empty] | subcon Hinani dan Rajawali adalah sebanyak 38 item dengan total 29.392 pcs dengan detail sbb :
Subcontractor | Achievement 2021 |  | Avg 2021 | Achievement 2022 |  | Avg 2022 | Achievement |  |  | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Qty Schedule | [9 empty] | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Qty Schedule | [9 empty] | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Qty Schedule | [9 empty] | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Qty Schedule | [9 empty] | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Qty Schedule
| Okt Nov | Nov - Des |  | Jan-Feb | Feb - Mar |  |  |  |  | Hinani | 29 | 10448 | 0 | [9 empty] | Hinani | 12 | 9770 | 0 | [9 empty] | Hinani | 8 | 3280 | 0 | [9 empty] | Hinani | 33 | 29027 | 0 | [9 empty] | Hinani
Hinani | -26.37% | -97.64% | 17606224.2014 | -59.12% | 39.95% | 19259961.4256 | 9.393% |  |  | Rajawali | 15 | 1335 | 0 | [9 empty] | Rajawali | 2 | 740 | 0 | [9 empty] | Rajawali | 3 | 620 | 0 | [9 empty] | Rajawali | 5 | 365 | 0 | [9 empty] | Rajawali
Rajawali | 95.16% | -95.73% | 11804360.6026 | 100% | -29.3% | 2561620.3333 | -78.3% |  |  | Grand Total | 44 | 11783 | 0 | [9 empty] | Grand Total | 14 | 10510 | 0 | [9 empty] | Grand Total | 11 | 3900 | 0 | [9 empty] | Grand Total | 38 | 29392 | 0 | [9 empty] | Grand Total | 0 | 0 | 0
|  |  | 29410584.8041 |  |  | 21821581.7589 | -25.8% |  |  | Item yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule berpotensi bertambah nya stock bahan baku di subkon, karena bahan | [12 empty] | Item yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule berpotensi bertambah nya stock bahan baku di subkon, karena bahan | [12 empty] | Item yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule berpotensi bertambah nya stock bahan baku di subkon, karena bahan | [12 empty] | Item yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule berpotensi bertambah nya stock bahan baku di subkon, karena bahan | [12 empty] | Item yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule berpotensi bertambah nya stock bahan baku di subkon, karena bahan
[10 empty] | baku yang sudah diterima, tidak terpakai. | [12 empty] | baku yang sudah diterima, tidak terpakai. | [12 empty] | baku yang sudah diterima, tidak terpakai. | [12 empty] | baku yang sudah diterima, tidak terpakai. | [12 empty] | baku yang sudah diterima, tidak terpakai.
[10 empty] | Value dari bahan baku yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule dan sudah ada proses mutasi yg diterima subkon | [12 empty] | Value dari bahan baku yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule dan sudah ada proses mutasi yg diterima subkon | [12 empty] | Value dari bahan baku yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule dan sudah ada proses mutasi yg diterima subkon | [12 empty] | Value dari bahan baku yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule dan sudah ada proses mutasi yg diterima subkon | [12 empty] | Value dari bahan baku yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule dan sudah ada proses mutasi yg diterima subkon
Delivery Schedule Tanpa APS & ROP | [9 empty] | adalah sbb : | [12 empty] | adalah sbb : | [12 empty] | adalah sbb : | [12 empty] | adalah sbb : | [12 empty] | adalah sbb :
Subcontractor | Achievement 2021 |  | Avg 2021 | Achievement 2022 |  | Avg 2022 | Achievement |  |  | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Konversi Jml Item Bahan Baku | Konversi Qty Bahan Baku | Value | [7 empty] | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Konversi Jml Item Bahan Baku | Konversi Qty Bahan Baku | Value | [7 empty] | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Konversi Jml Item Bahan Baku | Konversi Qty Bahan Baku | Value | [7 empty] | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Konversi Jml Item Bahan Baku | Konversi Qty Bahan Baku | Value | [7 empty] | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Konversi Jml Item Bahan Baku | Konversi Qty Bahan Baku | Value
| Okt Nov | Nov - Des |  | Jan-Feb | Feb - Mar |  |  |  |  | Hinani | 29 | 10448 | 29 | 6011.4309 | 29167355.2922 | [7 empty] | Hinani | 12 | 9770 | 13 | 3135.6465 | 11924270.0339 | [7 empty] | Hinani | 8 | 3280 | 6 | 4331.331 | 16688258.9506 | [7 empty] | Hinani | 33 | 29027 | 12 | 11787.3897 | 28260070.5592 | [7 empty] | Hinani
Hinani | 0% | 100% | 67819067.0298 | 149.5% | -60.85% | 10439474.6667 | -84.61% |  |  | Rajawali | 15 | 1335 | 11 | 1091.4414 | 0 | [7 empty] | Rajawali | 2 | 740 | 2 | 740 | 4501971 | [7 empty] | Rajawali | 3 | 620 | 2 | 2000 | 3182890 | [7 empty] | Rajawali | 5 | 365 | 2 | 405.2299 | 16186887.36 | [7 empty] | Rajawali
Rajawali | 100% | 97.33% | 20028269.84 | 2873% | 129.2% | 16112786.47 | -19.55% |  |  | Grand Total | 44 | 11783 | 40 | 7102.8723 | 29167355.2922 | [7 empty] | Grand Total | 14 | 10510 | 15 | 3875.6465 | 16426241.0339 | [7 empty] | Grand Total | 11 | 3900 | 8 | 6331.331 | 19871148.9506 | [7 empty] | Grand Total | 38 | 29392 | 14 | 12192.6196 | 44446957.9192 | [7 empty] | Grand Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 87847336.8698 |  |  | 26552261.1367 | -69.77% |  |  | Berdasarkan tabel diatas, estimasi total inefisiensi pada dua subcon tersebut adalah senilai Rp29.167.355 | [12 empty] | Berdasarkan tabel diatas, estimasi total inefisiensi pada dua subcon tersebut adalah senilai Rp 16.426.241 | [12 empty] | Berdasarkan tabel diatas, estimasi total inefisiensi pada dua subcon tersebut adalah senilai Rp 19.871.149 | [12 empty] | Berdasarkan tabel diatas, estimasi total inefisiensi pada dua subcon tersebut adalah senilai Rp 44.446.958 | [12 empty] | Berdasarkan tabel diatas, estimasi total inefisiensi pada dua subcon tersebut adalah senilai Rp 44.446.958
[10 empty] | Delivery Schedule tanpa adanya APS dan ROP periode Januari 2022 | [12 empty] | Delivery Schedule tanpa adanya APS dan ROP periode Februari 2022 | [12 empty] | Delivery Schedule tanpa adanya APS dan ROP periode Maret 2022 | [12 empty] | Delivery Schedule tanpa adanya APS dan ROP periode April 2022 | [12 empty] | Delivery Schedule tanpa adanya APS dan ROP periode Mei 2022
[10 empty] | Subcontractor | Delivery Schedule | [11 empty] | Subcontractor | Delivery Schedule | [11 empty] | Subcontractor | Delivery Schedule | [11 empty] | Subcontractor | Delivery Schedule | [11 empty] | Subcontractor | Delivery Schedule
[11 empty] | Jml Item | Total kuanitit | [11 empty] | Jml Item | Total kuanitit | [11 empty] | Jml Item | Total kuanitit | [11 empty] | Jml Item | Total kuanitit | [11 empty] | Jml Item | Total kuanitit
[12 empty] | Schedule | Realisasi | % | Total Value | [9 empty] | Schedule | Realisasi | % | Total Value | [9 empty] | Schedule | Realisasi | % | Total Value | [9 empty] | Schedule | Realisasi | % | Total Value | [9 empty] | Schedule | Realisasi | % | Total Value
[10 empty] | Hinani | 5 | 1123 | 1065 | 80.99% | 10166324.7 | [7 empty] | Hinani | 3 | 368 | 368 | 69.43% | 15200874.3 | [7 empty] | Hinani | 3 | 420 | 460 | 33.19% | 5951225 | [7 empty] | Hinani | 14 | 10702 | 10610 | 765.5% | 12834063.56 | [7 empty] | Hinani
[10 empty] | Rajawali | 6 | 250 | 250 | 19.01% | 488976.7 | [7 empty] | Rajawali | 4 | 162 | 162 | 30.57% | 14537214.4 | [7 empty] | Rajawali | 10 | 950 | 926 | 66.81% | 33312168.31 | [7 empty] | Rajawali | 7 | 724 | 724 | 52.24% | 5777777.16 | [7 empty] | Rajawali
[10 empty] | Grand Total | 11 | 1373 | 1315 | 100% | 10655301.4 | [7 empty] | Grand Total | 7 | 530 | 530 | 100% | 29738088.7 | [7 empty] | Grand Total | 13 | 1370 | 1386 | 100% | 39263393.31 | [7 empty] | Grand Total | 21 | 11426 | 11334 | 817.7% | 18611840.72 | [7 empty] | Grand Total | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
[10 empty] | Delivery schedule tanpa adanya APS / ROP bila ada reliasai penerimaan komponen berpotensi bertambahnya stock WIP di CINT | [12 empty] | Delivery schedule tanpa adanya APS / ROP bila ada reliasai penerimaan komponen berpotensi bertambahnya stock WIP di CINT | [12 empty] | Delivery schedule tanpa adanya APS / ROP bila ada reliasai penerimaan komponen berpotensi bertambahnya stock WIP di CINT | [12 empty] | Delivery schedule tanpa adanya APS / ROP bila ada reliasai penerimaan komponen berpotensi bertambahnya stock WIP di CINT | [12 empty] | Delivery schedule tanpa adanya APS / ROP bila ada reliasai penerimaan komponen berpotensi bertambahnya stock WIP di CINT

## Resume Mulai Mei
MEI | [12 empty] | JUNI | [13 empty] | JULI | [13 empty] | AGUSTUS
No | Field | Hasil Audit | [9 empty] | Status | No | Field | Hasil Audit | [10 empty] | Status | No | Field | [5 empty] | Hasil Audit | [5 empty] | Status | No | Field | [5 empty] | Hasil Audit | [5 empty] | Status
1 | Perbandingan Order terthadap kebutuhan | Selama periode Mei 2022, order komponen dalam RKB dibandingkan dengan kebutuhannya dapat dikategorikan sbb : | [10 empty] | 1 | Perbandingan Order terthadap kebutuhan | Selama periode Jun 2022, order komponen dalam RKB dibandingkan dengan kebutuhannya dapat dikategorikan sbb : | [11 empty] | 1 | Perbandingan Order terhadap kebutuhan | Selama periode Jun 2022, order komponen dalam RKB dibandingkan dengan kebutuhannya dapat dikategorikan sbb : | [11 empty] | 1 | Perbandingan Order terhadap kebutuhan | Selama periode Agustus 2022, order komponen dalam RKB dibandingkan dengan kebutuhannya dapat dikategorikan sbb :
|  | Subcontractor Hinani | [12 empty] | Subcontractor Hinani | [13 empty] | Subcontractor Hinani | [13 empty] | Subcontractor Hinani & Hidayat
|  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang Order | Average % Kelebihan | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang Order | Average % Kelebihan | Est. Value
[6 empty] | Barang | [12 empty] | Barang | [13 empty] | Barang | [13 empty] | Barang
|  | 1. Lebih order |  |  | 87 | -456300.7 | 388415 | 0 | 73596 | 5710.3 | 22.83% |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 38 | -105406 | 38255 | 0 | 81160 | 14009 | 13.3% | 162417247.56 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 107 | -244984 | 280481 | 0 | 323843 | 359340 | 1.4668 | 2872218068.59 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 3 | -3693 | 1501 | 0 | 4418 | 2226 | 54.68% | 14466216
|  | 2. Kurang order |  |  | 2 | -30470 | 30050 | 0 | 0 | -420 | 0.5249% |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 12 | -29476 | 0 | 0 | 146 | -29330 | 3.15% |  |  |  | 3. Devisit tapi tidak order |  |  | 16 | -71435 | 0 | 0 | 28287 | -43148 | -60% | -884817281.07 |  |  |  | 3. Devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3. Devisit tapi tidak order |  |  | 9 | -12078 | 0 | 0 | 0 | -12078 | 0% | -109077308
|  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 10 | -39406 | 26830 | 0 | 12576 | 0 | 2.625% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 12 | -13564 | 8220 | 3204 | 2140 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 17 | -15186 | 15186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 109 | -402256 | 309775 | 0 | 92481 | 0 | 0% | 0
|  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 85 | 121972.004 | 0 | 0 | 6363 | 128335.004 | 22.31% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 138 | -63271 | 0 | 0 | 263476 | 200205 | 316.4% | 627035540.34 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover RKB |  |  | 80 | 147458 | 0 | 0 | 14341 | 161799 | -0.90275 | 471545070.69 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover RKB |  |  | 32 | 41913 | 0 | 0 | 83444 | 0 | 0% | 0
|  | 6. None |  |  | 185 | 49963.7 | 0 | 0 | 490 | 50453.7 | 48.56% |  |  |  | 6. None |  |  | 185 | 56544 | 0 | 0 | 877 | 57421 | -98.45% | 0 |  |  |  | 6. None |  |  | 187 | 38263 | 0 | 0 | 6179 | 44442 | -0.83851 | 367051564.92 |  |  |  | 6. None |  |  | 194 | 183662 | 0 | 0 | 36134 | 0 | 0% | 0
381
|  | Subcontractor Rajawali | [12 empty] | Subcontractor Rajawali | [13 empty] | Subcontractor Rajawali | [13 empty] | Subcontractor Rajawali
|  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value
[6 empty] | Barang | [12 empty] | Barang | [13 empty] | Barang | [13 empty] | Barang
|  | 1. Lebih order |  |  | 36 | -186134.782 | 108665 | 9280 | 72965 | 4775.218 | 10.68% |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 20 | -29104.9998 | 8085 | 0 | 21204 | 184.0002 | 0.6322% | 3533445.0764 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 84 | -144561 | 144561 | 0 | 215848 | 215848 | 149.3% | 3743244412.13 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 1 | -21 | 21 | 0 | 10 | 10 | 9.09% | 393649.8
|  | 2. Kurang order |  |  | 5 | -77748 | 13780 | 12780 | 16881 | -34307 | 1.484% |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 21 | -37213 | 0 | 0 | 150 | -37063 | 6.231% |  |  |  | 3. Devisit tapi tidak order |  |  | 24 | -52615 | 0 | 0 | 26420 | -26195 | -49.79% | -1580760974.55 |  |  |  | 3. Devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 3. Devisit tapi tidak order |  |  | 2 | -130 | 0 | 0 | 0 | -130 | 0% | -302305
|  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 14 | -31386 | 31220 | 0 | 166 | 0 | 4.154% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 9 | -11424 | 5964 | 4000 | 1460 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 11 | -4150 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 77 | -139435.25 | 115941.25 | 0 | 23494 | 0 | 0% | 0
|  | 5. Stock/Sisa PO cover RKB |  |  | 38 | 10128.98 | 0 | 0 | 1501 | 11629.98 | 11.28% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover RKB |  |  | 75 | -103266 | 0 | 0 | 149058 | 45792 | 44.34% | 465421770.76 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover RKB |  |  | 34 | 15991 | 0 | 0 | 3089 | 19080 | -80.68% | 104616748 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover RKB |  |  | 44 | -50617.5 | 0 | 0 | 95331 | 44713.5 | 0% | 0
|  | 6. None |  |  | 223 | 28570.5115 | 0 | 0 | 1212 | 29782.5115 | 66.17% |  |  |  | 6. None |  |  | 212 | 29905.0008 | 0 | 0 | 666 | 30571.0008 | -97.77% | 228384587.8123 |  |  |  | 6. None |  |  | 214 | 50549 | 0 | 0 | 18342 | 68891 | -63.71% | 577984852.78 |  |  |  | 6. None |  |  | 146 | 16577 | 0 | 0 | 17312 | 33889 | 0% | 0
337
|  | Subcontractor ACT Metal | [12 empty] | Subcontractor ACT Metal | [13 empty] | Subcontractor ACT Metal | [13 empty] | Subcontractor ACT Metal
|  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value
[6 empty] | Barang | [12 empty] | Barang | [13 empty] | Barang | [13 empty] | Barang
|  | 1. Lebih order |  |  | 6 | -105304 | 44100 | 0 | 61504 | 300 | 60% |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 7 | -133192 | 12130 | 0 | 121144 | 82 | 0.06157% | 1299389.18 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 8 | -81730 | 81730 | 0 | 107112 | 107112 | 131.1% | 1282081616.52 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 2. Kurang order |  |  | 1 | -24111 | 4200 | 0 | 19873 | -38 | 10% |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 3. Devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 1 | -16926 | 1900 | 0 | 15026 | 0 | 10% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 1 | -2215 | 0 | 0 | 4768 | 2553 | 10% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 2 | -16022 | 0 | 0 | 25047 | 9025 | 56.33% | 374650161.25 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover RKB |  |  | 8 | -97222 | 0 | 0 | 143572 | 46350 | 0% | 0
|  | 6. None |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% |  |  |  | 6. None |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 6. None |  |  | 2 | 8788 | 0 | 0 | 4475 | 13263 | -49.08% | 558454663.23 |  |  |  | 6. None |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10
|  | Subcontractor Bahtera | [12 empty] | Subcontractor Bahtera | [13 empty] | Subcontractor Bahtera | [13 empty] | Subcontractor Bahtera
|  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value
[6 empty] | Barang | [12 empty] | Barang | [13 empty] | Barang | [13 empty] | Barang
|  | 1. Lebih order |  |  | 8 | -154387 | 149853 | 0 | 5240 | 706 | 23.53% |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 9 | -55768 | 14415 | 0 | 41564 | 211 | 0.3784% | 744114.71 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 18 | -54322 | 54322 | 0 | 71999 | 71999 | 132.5% | 869717872.31 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 2. Kurang order |  |  | 1 | -153 | 30 | 0 | 0 | -123 | 2.941% |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 1 | -8674 | 570 | 0 | 7338 | -766 | -8.831% | -2488734 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 5 | -17136.38 | 0 | 0 | 0 | -17136.38 | 14.71% |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 4 | -132022 | 0 | 0 | 44260 | -87762 | -66.48% | -435171373.55 |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 3. Devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 4 | -33518 | 21362 | 0 | 12156 | 0 | 11.76% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 1 | -3300 | 450 | 2850 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 13 | -39269 | 31795 | 0 | 7474 | 0 | 0% | 0
|  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 3 | 33 | 0 | 0 | 246 | 279 | 8.824% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 4 | -3709 | 0 | 0 | 4246 | 537 | 14.48% | 6427566.77 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 1 | 62 | 0 | 0 | 60 | 122 | -3.226% | 253772.2 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover RKB |  |  | 8 | -17758 | 0 | 0 | 25621 | 7863 | 0% | 0
|  | 6. None |  |  | 13 | 12703 | 0 | 0 | 6830 | 19533 | 38.24% |  |  |  | 6. None |  |  | 18 | 8401 | 0 | 0 | 14446 | 22847 | 71.96% | 251569626.4 |  |  |  | 6. None |  |  | 18 | 15989 | 0 | 0 | 4730 | 20719 | -70.42% | 172357300.24 |  |  |  | 6. None |  |  | 10 | 14046 | 0 | 0 | 5140 | 19186 | 0% | 0
34
|  | Subcontractor Rekacipta | [12 empty] | Subcontractor Rekacipta | [13 empty] | Subcontractor Rekacipta | [13 empty] | Subcontractor Rekacipta
|  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value
[6 empty] | Barang | [12 empty] | Barang | [13 empty] | Barang | [13 empty] | Barang
|  | 1. Lebih order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 4 | -38711 | 38711 | 0 | 43070 | 43070 | 111.3% | 283846335.2 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 1 | -12118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 3 | -194080 | 0 | 0 | 34156 | -159924 | -82.4% | -537267946.75 |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 3. Devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 4 | -138252 | 70252 | 68000 | 0 | 70252 | 36.36% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 5 | -19357 | 8893 | 0 | 10464 | 0 | 0% | 0
|  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover RKB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 6. None |  |  | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 54.55% |  |  |  | 6. None |  |  | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100% | 4865495 |  |  |  | 6. None |  |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100% | 4865495 |  |  |  | 6. None |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11
|  | Subcontractor SCJ | [12 empty] | Subcontractor SCJ | [13 empty] | Subcontractor SCJ | [13 empty] | Subcontractor SCJ
|  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value
[6 empty] | Barang | [12 empty] | Barang | [13 empty] | Barang | [13 empty] | Barang
|  | 1. Lebih order |  |  | 1 | -6623 | 7000 | 0 | 0 | 377 | 25% |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 3. Devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 1 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 1 | -5300 | 4300 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 0
|  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 2 | -3205 | 0 | 0 | 3650 | 445 | 13.88% | 8381904.3 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 1 | 636 | 0 | 0 | 1000 | 1636 | 57.23% | 30815270.64 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover RKB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 6. None |  |  | 2 | 7744 | 0 | 0 | 0 | 7744 | 50% |  |  |  | 6. None |  |  | 2 | 21207 | 0 | 0 | 0 | 21207 | -100% | 362849457.97 |  |  |  | 6. None |  |  | 3 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 2194 | -100% | 38506022.01 |  |  |  | 6. None |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4
|  | Subcontractor Trijaya | [12 empty] | Subcontractor Trijaya | [13 empty] | Subcontractor Trijaya | [13 empty] | Subcontractor Trijaya
|  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value
[6 empty] | Barang | [12 empty] | Barang | [13 empty] | Barang | [13 empty] | Barang
|  | 1. Lebih order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 6 | -2487 | 2487 | 0 | 11374 | 11374 | 457.3% | 626470772.97 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 3 | -25511 | 0 | 0 | 0 | -25511 | 42.86% |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 3. Devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 4 | -12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 57.14% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 5 | -3021 | 3021 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 5 | -11510 | 0 | 0 | 14901 | 3391 | 29.46% | 156141138.85 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover RKB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 6. None |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 6. None |  |  | 2 | 534 | 0 |  | 45 | 579 | -91.57% | 31447657.99 |  |  |  | 6. None |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0% | 137753000 |  |  |  | 6. None |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7
|  | Subcontractor ZAIN | [12 empty] | Subcontractor ZAIN | [13 empty] | Subcontractor ZAIN | [13 empty] | Analisa Potensi
|  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  |  | Status RKB |  | Jml Item | Lebih/Kurang | Order RKB | SPB | Sisa PO | Lebih/Kurang | % | Est. Value |  |  |  | Lebih Order, perhitungan dalam RKB kurang mengoptimalkan adanya sisa stock dan sisa PO, yang akan berpotensi mengakibatkan inefisiensi karena bertambahnya stock. Apabila kelebihan tersebut merupakan safety stock (buffer) perlu diperhitungkan standard rata rata besar persentasinya
[6 empty] | Barang | [12 empty] | Barang | [13 empty] | Barang | [9 empty] | Kurang Order & Devisit tidak order , Kekosongan komponen yang berpengaruh terhadap pencapaian realisasi produksi
|  | 1. Lebih order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 1. Lebih order |  |  | 3 | -6742 | 6742 | 0 | 7737 | 7737 | 114.8% | 122693232.89
|  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2. Kurang order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 | Perbandingan RKB terhadap Delivery schedule | RKB yang tidak dibuatkan schedule
|  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 2 | -21733 | 0 | 0 | 0 | -21733 | 40% |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 3. devisit tapi tidak order |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 2 | -20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 40% |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 4. Order sesuai kebutuhan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Qty Schedule
|  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 5. Stock/Sisa PO cover rkb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Hinani | 0 | 0 | 0
|  | 6. None |  |  | 1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 20% |  |  |  | 6. None |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 6. None |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Rajawali | 6 | 12906 | 0
[5 empty] | 5 | [37 empty] | Bahtera | 1 | 775 | 0
|  | Analisa Potensi | [12 empty] | Analisa Potensi | [13 empty] | Analisa Potensi | [13 empty] | Grand Total | 7 | 13681 | 0
|  | Lebih Order, perhitungan dalam RKB kurang mengoptimalkan adanya sisa stock dan sisa PO, yang akan berpotensi mengakibatkan inefisiensi karena bertambahnya stock. Apabila kelebihan tersebut merupakan safety stock (buffer) perlu diperhitungkan standard rata rata besar persentasinya | [12 empty] | Lebih Order, perhitungan dalam RKB kurang mengoptimalkan adanya sisa stock dan sisa PO, yang akan berpotensi mengakibatkan inefisiensi karena bertambahnya stock. Apabila kelebihan tersebut merupakan safety stock (buffer) perlu diperhitungkan standard rata rata besar persentasinya | [13 empty] | Lebih Order, perhitungan dalam RKB kurang mengoptimalkan adanya sisa stock dan sisa PO, yang akan berpotensi mengakibatkan inefisiensi karena bertambahnya stock. Apabila kelebihan tersebut merupakan safety stock (buffer) perlu diperhitungkan standard rata rata besar persentasinya | [13 empty] | Item yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule berpotensi bertambah nya stock bahan baku di subkon, karena bahan baku yang sudah diterima, tidak terpakai.
|  | Kurang Order & Devisit tidak order , Kekosongan komponen yang berpengaruh terhadap pencapaian realisasi produksi | [12 empty] | Kurang Order & Devisit tidak order , Kekosongan komponen yang berpengaruh terhadap pencapaian realisasi produksi | [13 empty] | Kurang Order & Devisit tidak order , Kekosongan komponen yang berpengaruh terhadap pencapaian realisasi produksi | [13 empty] | Value dari bahan baku yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule dan sudah ada proses mutasi yg diterima subkon
adalah sbb :
2 | Perbandingan RKB terhadap Delivery schedule | RKB yang tidak dibuatkan schedule | [10 empty] | 2 | Perbandingan RKB terhadap Delivery schedule | RKB yang tidak dibuatkan schedule | [11 empty] | 2 | Perbandingan RKB terhadap Delivery schedule | RKB yang tidak dibuatkan schedule | [13 empty] | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Konversi Jml Item Bahan Baku | Konversi Qty Bahan Baku | Value
[43 empty] | Hinani | 0 | 0
|  | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Qty Schedule | [9 empty] | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Qty Schedule | [10 empty] | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Qty Schedule | [10 empty] | Rajawali | 6 | 12906
|  | Hinani | 29 | 60630 | 0 | [9 empty] | Hinani | 13 | 6259 | 0 | [10 empty] | Hinani | 3 | 867 | 0 | [10 empty] | Bahtera | 1 | 775
|  | Rajawali | 11 | 11269 | 0 | [9 empty] | Rajawali | 2 | 30 | 0 | [10 empty] | Rajawali | 2 | 69 | 0 | [10 empty] | Grand Total | 7 | 13681 | 0 | 0 | 0
|  | Bahtera | 1 | 30 | 0 | [9 empty] | Bahtera | 2 | 2000 | 0 | [10 empty] | Bahtera | 4 | 861 | 0
|  | SCJ | 1 | 100 | 0 | [9 empty] | Grand Total | 17 | 8289 | 0 | [10 empty] | Grand Total | 9 | 1797 | 0 | [10 empty] | Berdasarkan tabel diatas, estimasi total inefisiensi pada dua subcon tersebut adalah senilai Rp7.739.763
|  | Grand Total | 42 | 72029 | 0
|  | Item yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule berpotensi bertambah nya stock bahan baku di subkon, karena bahan | [12 empty] | Item yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule berpotensi bertambah nya stock bahan baku di subkon, karena bahan | [13 empty] | Item yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule berpotensi bertambah nya stock bahan baku di subkon, karena bahan | [13 empty] | Delivery Schedule tanpa adanya APS dan ROP periode jUN 2022
|  | baku yang sudah diterima, tidak terpakai. | [12 empty] | baku yang sudah diterima, tidak terpakai. | [13 empty] | baku yang sudah diterima, tidak terpakai. | [13 empty] | Subcontractor | Delivery Schedule
[44 empty] | Jml Item | Total kuanitit
|  | Value dari bahan baku yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule dan sudah ada proses mutasi yg diterima subkon | [12 empty] | Value dari bahan baku yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule dan sudah ada proses mutasi yg diterima subkon | [13 empty] | Value dari bahan baku yang ada dalam RKB namun tidak dibuatkan schedule dan sudah ada proses mutasi yg diterima subkon | [15 empty] | Schedule | Realisasi | % | Total Value
|  | adalah sbb : | [12 empty] | adalah sbb : | [13 empty] | adalah sbb : | [13 empty] | Hinani | 3 | 610 | 610 | 100% | 1173706
|  | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Konversi Jml Item Bahan Baku | Konversi Qty Bahan Baku | Value | [7 empty] | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Konversi Jml Item Bahan Baku | Konversi Qty Bahan Baku | Value | [8 empty] | Subcontractor | Jml Item (RKB) | Qty RKB | Konversi Jml Item Bahan Baku | Konversi Qty Bahan Baku | Value | [8 empty] | Delivery schedule tanpa adanya APS / ROP bila ada reliasai penerimaan komponen berpotensi bertambahnya stock WIP di CINT
|  | Hinani | 29 | 60630 | 30 | 42989.7716 | 409528703.751 | [7 empty] | Hinani | 13 | 6259 | 4 | 241.717 | 4996952.5537 | [8 empty] | Hinani | 3 | 867 | 3 | 22 | 0
|  | Rajawali | 11 | 11269 | 30 | 24398.5833 | 398991652.61 | [7 empty] | Rajawali | 2 | 30 | 2 | 60.3175 | 10423.8 | [8 empty] | Rajawali | 2 | 69 | 1 | 0.41441 | 0
|  | Bahtera | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Bahtera | 2 | 2000 | 2 | 2.2703 | 2732386.2807 | [8 empty] | Bahtera | 4 | 861 | 13 | 3225 | 20359150.2
|  | SCJ | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Grand Total | 17 | 8289 | 8 | 304.3048 | 7739762.6344 | [8 empty] | Grand Total | 9 | 1797 | 17 | 3247.4144 | 20359150.2
|  | Grand Total | 42 | 72029 | 60 | 67388.3549 | 808520356.361
|  | Berdasarkan tabel diatas, estimasi total inefisiensi pada dua subcon tersebut adalah senilai Rp 808.520.356 | [12 empty] | Berdasarkan tabel diatas, estimasi total inefisiensi pada dua subcon tersebut adalah senilai Rp 7.739.763 | [13 empty] | Berdasarkan tabel diatas, estimasi total inefisiensi pada dua subcon tersebut adalah senilai Rp7.739.763
|  | Delivery Schedule tanpa adanya APS dan ROP periode Mei 2022 | [12 empty] | Delivery Schedule tanpa adanya APS dan ROP periode jUN 2022 | [13 empty] | Delivery Schedule tanpa adanya APS dan ROP periode jUN 2022
|  | Subcontractor | Delivery Schedule | [11 empty] | Subcontractor | Delivery Schedule | [12 empty] | Subcontractor | Delivery Schedule
|  |  | Jml Item | Total kuanitit | [11 empty] | Jml Item | Total kuanitit | [12 empty] | Jml Item | Total kuanitit
|  |  |  | Schedule | Realisasi | % | Total Value | [9 empty] | Schedule | Realisasi | % | Total Value | [10 empty] | Schedule | Realisasi | % | Total Value
|  | Hinani | 3 | 285 | 285 |  | 1050177.8 | [7 empty] | Hinani | 1 | 48 | 50 |  | 84764
|  | Rajawali | 1 | 22 | 22 |  | 122012 | [7 empty] | RCA | 1 | 3200 | 3238 |  | 174149548.28
|  | Grand Total | 4 | 307 | 307 | 0 | 1172189.8 | [7 empty] | Trijaya | 2 | 1300 | 640 |  | 33954427
|  | Delivery schedule tanpa adanya APS / ROP bila ada reliasai penerimaan komponen berpotensi bertambahnya stock WIP di CINT | [12 empty] | Bahtera | 3 | 13254 | 18564 |  | 311378458.66
[15 empty] | Zain | 3 | 11400 | 7581 |  | 97418303.75
[15 empty] | Grand Total | 10 | 29202 | 30073 | 0 | 616985501.69 | [8 empty] | Grand Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Delivery schedule tanpa adanya APS / ROP bila ada reliasai penerimaan komponen berpotensi bertambahnya stock WIP di CINT | [13 empty] | Delivery schedule tanpa adanya APS / ROP bila ada reliasai penerimaan komponen berpotensi bertambahnya stock WIP di CINT

## Sisdur
ISO 9001 | Manual Prosedur | Manual Prosedur
Prosedur Perencanaan Material (RKB) | Prosedur Pembelian | SUB PROSEDUR - 1
4.Ketentuan Umum |  | PERSEDIAAN GUDANG IC DAN SUB KONTRAKTOR
4.6. Rekapitulasi stok sub kontraktor sudah harus ada maksimal tanggal 20 setiap bulannya |  | Ketentuan
3.4 Pengeluaran barang kepada Subkontraktor, harus didasarkan pada PO, dan dipertanggung jawabkan oleh Subkontraktor yang bersangkutan.
Prosedur Pengendalian Raw Material elemen 8.5. Produksi dan penyediaan Layanan |  | Wewnang Tanggung Jawab
4.1. Semua barang yang masuk harus dilengkapi surat jalan dan jumlahnya harus sama dengan yang diminta Purchase Order atau fisik barang apabila barang tersebut titipan dari pelanggan 4.2. Barang datang harus dicek secara fisik oleh QC dan Gudang IC tentang jumlah dan kualitas 4.3. Unloading material dilakukan oleh supplier atau subkon dan dibantu orang gudang IC 4.4. Dilakukan pengecekan berkala pada kartu stock dan fisik barang minimal 1 bulan sekali, untuk mengecek umur persediaan 4.5. Setiap perubahan jumlah fisik barang yang terjadi harus disertai dengan perubahan data yang tercantum pada kartu stock |  | Mengirimkan barang/bahan baku ke Subkontraktor harus sesuai dengan PO yang telah dikeluarkan
 Memberikan masukan kepada PPIC atas barang-barang yang kosong atau berlebih sehingga dapat ditindak lanjuti oleh PPIC.