## schedule_new product1
No | Tahapan new produk | bobot (%) | waktu (minggu) |  | PIC
|  |  | kursi | bed
1 | Gambar desain | 15% | 1 | 2 | R&D
2 | Approval desain | 5% | 1 | 1 | MKT
3 | Gambar detail | 15% | 1 | 3 | R&D
4 | BOM | 5% | 0.5 | 1 | R&D
5 | Costing | 5% | 0.5 | 1 | Cost Accounting
6 | Prototype / sample | 5% | 2 | 4 | Engineering
7 | Uji QC | 5% | 2 | 2 | QC | 55%
8 | Approval prototype | 5% | 1 | 1 | MKT
9 | Desain sarana | 10% | 2 | 3 | Engineering
10 | Pembuatan sarana | 20% | 6 | 8 | Engineering & Vendor
11 | Prepare Mass produksi | 5% | 2 | 3 | All Dept
12 | Trial mass produksi | 5% | 1 | 1 | All Dept
|  | 100% | 20 | 30
shortcut
No | Tahapan new produk | bobot (%) | waktu (minggu) |  | PIC | waktu (minggu)
|  |  | kursi | bed |  | kursi | bed
1 | Desain, Approval desain & Gbr detail | 35% | 3 | 6 | R&D | feb-mar | feb apr
4 | BOM & Costing | 10% | 1 | 2 | R&D | mar | apr
6 | Prototype, Uji, Approval | 15% | 5 | 7 | Engineering | mar-apr | apr-mei
9 | Desain & pembuatan sarana | 30% | 8 | 11 | Engineering | apr-mei | jun - Ags
11 | Prepare & Trail Mass produksi | 10% | 3 | 4 | All Dept | jun | sep
|  | 100% | 20 | 30

## BSC CORP
F-CBSC/CINT/2022 | CORPORATE BALANCE SCORE CARD CINT 2023
PERSPECTIVES | OBJECTIVE | MEASUREMENT (KPI) | TARGET | STRATEGIC INITIATIVE | DEPT CONTRIBUTION
FINANCIAL | Sales Growth | Total Sales (single)/ Tahun | 350,94 M | 1. Meningkatkan kinerja penjualan lokal dan ekspor 2. Memaksimalkan kinerja jaringan pemasaran 3. Meningkatkan program promosi penjualan 4. Mensertifikasi TKDN untuk semua produk 5. Mengembangkan produk yang sesuai dengan market | MKT & Sales, BusDev, R&D, CMS
|  | Total Sales (konsol)/ Tahun | 430,66 M
| Profitable Growth | Gross Profit / Tahun | 60,51 M | 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya produksi/COGS | MKT & Sales, BusDev, SCM, PRD, HCGA & PCH
|  | NPBT / Tahun | 14,49 M | 1. Meningkatkan program cost efisiensi | All Dept
| Cost Effectiveness | Selling Expenses / Tahun | 23,29 M (6,6%) | 1. Meningkatkan program cost efisiensi | MKT & Sales, BusDev, All Dept
|  | Operasional Expenses / Tahun terhadap Budget | 90%
|  | Interest Expenses / Tahun | 5,46 M | 1. Mengendalikan AR dan AP | FIACO, PCH, MKT & Sales, Bus Dev
CUSTOMER | Customer Satisfaction | Survey kepuasan pelanggan per tahun | 1 X | 1. Meningkatkan hasil survey 2. Mereview metode Survey Kepuasan Pelanggan | MKT & Sales, BusDev, CMS
|  | Nilai hasil survey untuk semua indikator | minimal 4
|  | Claim/Bulan (Rupiah) | 0 | 1. Zero claim customer | MKT & Sales, BusDev, QC, PRD,SCM
|  | Internal Complain per departemen/bulan | 0 | 1. Menurunkan complain internal (standar keberterimaan) | All Dept
|  | Komplain produk/ bulan | 0 | 1. Menurunkan complain customer lokal dan ekspor | MKT & Sales, BusDev, PRD, QC, ENG, MSD, SCM
| Customer Loyalty | Customer melakukan pembelian ulang | 75% dari jumlah Buyer | 1. Meningkatkan pelayanan terhadap customer | MKT & Sales, BusDev
| Innovative Products | Produk hasil pengembangan tahun 2023 dapat diserap pasar | 100% | 1. Mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif | RND, QC, PRD, MKT & Sales, BusDev
INTERNAL PROCESS (IP) | Production Quality | Kegagalan G2/ bulan | 0.4% | 1. Meningkatkan kualitas produk 2. Meningkatkan kompetensi dengan pelatihan yang fokus pada human skill dan technical skill | PRD, QC, SCM, ENG,MSD, HC&GA
| Productivity | Kapasitas Produksi Normal per hari | 3.000 unit | 1. Meningkatkan produktifitas dari sumberdaya yang dimiliki secara maksimal | PRD, ENG, MSD,SCM, HCGA
|  | Overall Equipment Efectiveness (OEE) | 85% | 1. Implementasi program Total Productive Maintenance (TPM) | ENG, MSD & PRD
|  | Kesuaian hasil produksi & APS | 100% | 1. Meningkatkan efektivitas manajemen subkontraktor 2. Meningkatkan efektivitas penyediaan material 3. Meningkatkan efektivitas program SCM planning & schedulling | SCM,PRD,PCH
| Responsible Production Process | Pencapaian Target Intensitas Energi | 0,012 (GJ/pcs) | 1. Meningkatkan efektivitas program ESG | MSD, ENG, Corsec, All Dept
|  | Pencapaian Target Intensitas Emisi CO2 | 0,033 (ton CO2/pcs)
|  | Pencapaian Target Intensitas Waste Water | 0,06 (M3/pcs)
|  | Pencapaian Target Intensitas Solid Waste | 0,0005 (ton/pcs)
|  | Kecelakaan Kerja | 0
| Inventory Management | Total Inventory | 70 M | 1. Mengendalikan inventory material, WIP dan barang jadi | SCM, PCH, PRD,ENG, Sales & Mark, BusDev,FIACO
LEARNING & GROWTH (LG) | Organization Capital | Kaizen Strategis/Inovasi | 1/Dept/Tahun | 1. Menggerakkan program Kaizen/Inovasi | HC&GA, All Dept
|  | Keterlibatan Kaizen / Bulan | 75%
|  | Implementasi 5S | 0 temuan Patroli 5S | 1. Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 5S
|  | Kompetensi karyawan semua level sesuai standar kompetensi | 100% | 1. Implementasi program pengembangan kompetensi
|  | Pemenuhan GCG,Kode etik, Peraturan & Perundangan | 100% | 1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan terhadap GCG, Kode etik, Peraturan & perundangan | CMS, CorSec,HC&GA, All Dept
| System Capital | Optimalisasi sistem managemen ISO 9001 | 100 % in Mei 2023 | 1. Optimalisasi penerapan sistem management ISO 9001 | CMS & All Dept
|  | Realisasi Program Pengembangan System Management QHSE | Mei 2023 | 1. Implementasi ISO 14001 dan 45001 | CMS, HC&GA, All Dept
| Digitalization System | Realisasi Program Pengembangan SAP & CINT Intranet | Mei 2023 | 1. Pengembangan sistem informasi berbasis digitalisasi 2. Merealisasikan transaksi realtime di sistem SAP | IT & All Dept
|  | Implementasi Industri 4.0 | Des 2023 | 1. Pengembangan otomasi | IT, MSD & ENG
Cimahi,... Des 2022
Kazuhiko Aminaka
Direktur Utama

## BSC DIR SALES & MARK
F-CBSC/CINT/2022 | DIREKTORAT SALES & MARKETING- BALANCE SCORE CARD 2023
PERSPECTIVES | OBJECTIVE | MEASUREMENT (KPI) | TARGET | STRATEGIC INITIATIVE | DEPT CONTRIBUTION
FINANCIAL | Sales Growth | Total Sales (single)/ Tahun | 350,94 M | 1. Meningkatkan kinerja penjualan lokal dan ekspor 2. Memaksimalkan kinerja jaringan pemasaran 3. Meningkatkan program promosi penjualan 4. Mensertifikasi TKDN untuk semua produk 5. Mengembangkan produk yang sesuai dengan market | MKT & Sales, BusDev, R&D, CMS
|  | Total Sales (konsol)/ Tahun | 430,66 M |  |  | sdh
| Profitable Growth | Gross Profit / Tahun | 60,51 M | 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya produksi/ COGS | MKT & Sales, BusDev, SCM, PRD, HCGA & PCH
|  | NPBT / Tahun | 14,49 M | 1. Meningkatkan program cost efisiensi | All Dept | sdh
| Cost Effectiveness | Selling Expenses / Tahun | 23,29 M (6,6%) | 1. Meningkatkan program cost efisiensi | MKT & Sales, BusDev, All Dept | sdh
|  | Operasional Expenses / Tahun terhadap Budget | 90%
|  | Interest Expenses / Tahun | 5,46 M | 1. Mengendalikan AR dan AP | FIACO, PCH, MKT & Sales, Bus Dev
CUSTOMER | Customer Satisfaction | Survey kepuasan pelanggan per tahun | 1 X | 1. Meningkatkan hasil survey 2. Mereview metode Survey Kepuasan Pelanggan | MKT & Sales, BusDev, CMS
|  | Nilai hasil survey untuk semua indikator | minimal 4
|  | Claim/Bulan (Rupiah) | 0 | 1. Zero claim customer | MKT & Sales, BusDev, QC, PRD,SCM
|  | Internal Complain per departemen/bulan | 0 | 1. Menurunkan complain internal (standar keberterimaan) | All dept | sdh
|  | Komplain produk/ bulan | 0 | 1. Menurunkan complain customer lokal dan ekspor | MKT & Sales, BusDev, PRD, QC, ENG, MSD, SCM
INTERNAL PROSES | Customer Loyalty | Customer melakukan pembelian ulang | 75% dari jumlah Buyer | 1. Meningkatkan pelayanan terhadap customer | MKT & Sales, BusDev
| Innovative Products | Produk hasil pengembangan tahun 2023 dapat diserap pasar | 100% | 1. Mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif | RND, QC, PRD, MKT & Sales, BusDev | sdh
| Inventory Management | Total Inventory | 70 M | 1. Mengendalikan inventory material, WIP dan barang jadi | SCM, PCH, PRD & ENG, Sales & Mark, Bus Dev, FIACO
| Responsible Production Process | Pencapaian Target Intensitas Energi | 0,012 (GJ/pcs) | 1. Meningkatkan efektivitas program ESG | ENG, MSD, Corsec, All Dept
|  | Pencapaian Target Intensitas Solid Waste | 0,0005 (ton/pcs)
|  | Kecelakaan Kerja | 0
LEARNING & GROWTH (LG) | Organization Capital | Kaizen Strategis | 1/Dept/Tahun | 1. Menggerakkan program Kaizen/ inovasi | HC&GA, All Dept
|  | Keterlibatan Kaizen / Bulan | 75%
|  | Implementasi 5S | 0 temuan Patroli 5S | 1. Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 5S
|  | Kompetensi karyawan semua level sesuai standar kompetensi | 100% | 1. Implementasi program pengembangan kompetensi
|  | Pemenuhan GCG,Kode etik, Peraturan & Perundangan | 100% | 1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan terhadap GCG, Kode etik, Peraturan & perundangan | CMS, CorSec,HC&GA, All Dept
| System Capital | Optimalisasi sistem managemen ISO 9001 | 100 % in Mei 2023 | 1. Optimalisasi penerapan sistem management ISO 9001 | CMS & All Dept
|  | Realisasi Program Pengembangan System Management QHSE | Mei 2023 | 1. Implementasi ISO 14001 dan 45001 | CMS & All Dept
| Digitalization System | Realisasi Program Pengembangan SAP & CINT Intranet | Mei 2023 | 1. Pengembangan sistem informasi berbasis digitalisasi 2. Merealisasikan transaksi realtime di sistem SAP | IT & All Dept

## BSC DIR PROD
F-CBSC/CINT/2022 | DIREKTORAT PRODUKSI- BALANCE SCORE CARD 2023
PERSPECTIVES | OBJECTIVE | MEASUREMENT (KPI) | TARGET | STRATEGIC INITIATIVE | DEPT CONTRIBUTION
FINANCIAL | Profitable Growth | Akumulasi Gross Profit | 60,51 M | 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya produksi/ COGS | MKT & Sales, BusDev, SCM, PRD, HCGA & PCH
|  | Akumulasi NPBT | 14,49 M | 1. Meningkatkan program cost efisiensi | All Dept
| Cost Effectiveness | Operasional Expenses / Tahun terhadap Budget | 90% | 1. Meningkatkan program cost efisiensi | All Dept
CUSTOMER | Customer Satisfaction | Claim/Bulan (Rupiah) | 0 | 1. Zero claim customer | MKT & Sales, BusDev, QC, PRD, SCM
|  | Internal Complain per departemen/bulan | 0 | 1. Menurunkan complain internal (standar keberterimaan) | All Dept
|  | Komplain produk/ bulan | 0 | 1. Menurunkan complain customer lokal dan ekspor | PRD, QC, QC, MSD,SCM
| Innovative Products | Produk hasil pengembangan tahun 2023 dapat diserap pasar | 100% | 1. Mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif | RND, QC, PRD, MKT & Sales, BusDev
INTERNAL PROCESS (IP) | Production Quality | Kegagalan G2/ bulan | 0.4% | 1. Meningkatkan kualitas produk 2. Meningkatkan kompetensi dengan pelatihan yang fokus pada human skill dan technical skill | PRD, QC, SCM, ENG,MSD, HC&GA
| Productivity | Kapasitas Produksi Normal per hari | 3.000 unit | 1. Meningkatkan produktifitas dari sumberdaya yang dimiliki secara maksimal | PRD, ENG, MSD, SCM, HCGA
|  | Overall Equipment Efectiveness (OEE) | 85% | 1. Implementasi program Total Productive Maintenance (TPM) | ENG, MSD & PRD
| Responsible Production Process | Pencapaian Target Intensitas Energi | 0,012 (GJ/pcs) | 1. Meningkatkan efektivitas program ESG | MSD, ENG, Corsec, All Dept
|  | Pencapaian Target Intensitas Emisi CO2 | 0,033 (ton CO2/pcs)
|  | Pencapaian Target Intensitas Waste Water | 0,06 (M3/pcs)
|  | Pencapaian Target Intensitas Solid Waste | 0,0005 (ton/pcs)
|  | Kecelakaan Kerja | 0
| Inventory Management | Total Inventory | 70 M | 1. Mengendalikan inventory material, WIP dan barang jadi | SCM, PCH, PRD & ENG, Sales& Mark, BusDev, FIACO
LEARNING & GROWTH (LG) | Organization Capital | Kaizen Strategis | 1/Dept/Tahun | 1. Menggerakkan program Kaizen | HC&GA, All Dept
|  | Keterlibatan Kaizen / Bulan | 75%
|  | Implementasi 5S | 0 temuan Patroli 5S | 1. Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 5S
|  | Kompetensi karyawan semua level sesuai standar kompetensi | 100% | 1. Implementasi program pengembangan kompetensi |  | program hc
|  | Pemenuhan GCG,Kode etik, Peraturan & Perundangan | 100% | 1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan terhadap GCG, Kode etik, Peraturan & perundangan | CMS, CorSec,HC&GA, All Dept | program hc
| System Capital | Optimalisasi sistem managemen ISO 9001 | 100 % in Mei 2023 | 1. Optimalisasi penerapan sistem management ISO 9001 | CMS & All Dept
|  | Realisasi Program Pengembangan System Management QHSE | Mei 2023 | 1. Implementasi ISO 14001 dan 45001 | CMS & All Dept
| Digitalization System | Realisasi Program Pengembangan SAP & CINT Intranet | Mei 2023 | 1. Pengembangan sistem informasi berbasis digitalisasi 2. Merealisasikan transaksi realtime di sistem SAP | IT & All Dept
|  | Implementasi Industri 4.0 | Des 2023 | 1. Pengembangan otomasi | IT, MSD & ENG

## BSC DIR ADM
F-CBSC/CINT/2022 | DIREKTORAT ADMINISTRASI- BALANCE SCORE CARD 2023
PERSPECTIVES | OBJECTIVE | MEASUREMENT (KPI) | TARGET | STRATEGIC INITIATIVE | DEPT CONTRIBUTION
| Profitable Growth | Akumulasi Gross Profit | 60,51 M | 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya produksi | MKT & Sales, BusDev, SCM, PRD, HCGA & PCH
|  | Akumulasi NPBT | 14,49 M | 1. Meningkatkan program cost efisiensi | All Dept
| Cost Effectiveness | Selling Expenses | 23,29 M (6,6%) | 1. Meningkatkan program cost efisiensi | MKT & Sales, BusDev, All Dept
|  | Operasional Expenses / Tahun terhadap Budget | 90%
|  | Interest Expenses | 5,46 M | 1. Mengendalikan AR dan AP | FIACO, PCH, MKT & Sales, Bus Dev
CUSTOMER | Customer Satisfaction | Survey kepuasan pelanggan per tahun | 1 X | 1. Mereview metode Survey Kepuasan Pelanggan | MKT & Sales, BusDev, CMS
|  | Internal Complain per departemen/bulan | 0 | 1. Menurunkan complain internal (standar keberterimaan) | All Dept
INTERNAL PROCESS (IP) | Production Quality | Kegagalan G2/ bulan | 0.4% | 1. Meningkatkan kompetensi dengan pelatihan yang fokus pada human skill dan technical skill | PRD, QC, SCM, ENG, MSD,HC&GA
| Productivity | Kapasitas Produksi Normal per hari | 3.000 unit | 1. Meningkatkan produktifitas dari sumberdaya yang dimiliki secara maksimal | PRD, ENG, MSD,SCM, HCGA
| Responsible Production Process | Pencapaian Target Intensitas Energi | 0,012 (GJ/pcs) | 1. Meningkatkan efektivitas program ESG | MSD, ENG, Corsec, All Dept
|  | Pencapaian Target Intensitas Emisi CO2 | 0,033 (ton CO2/pcs)
|  | Pencapaian Target Intensitas Waste Water | 0,06 (M3/pcs)
|  | Pencapaian Target Intensitas Solid Waste | 0,0005 (ton/pcs)
|  | Kecelakaan Kerja | 0
| Inventory Management | Total Inventory | 70 M | 1. Mengendalikan inventory material, WIP dan barang jadi | SCM, PCH, PRD & ENG, Sales&Mark, BusDev, FIACO
LEARNING & GROWTH (LG) | Organization Capital | Kaizen Strategis | 1/Dept/Tahun | 1. Menggerakkan program Kaizen/Inovasi | HC&GA, All Dept
|  | Keterlibatan Kaizen / Bulan | 75%
|  | Implementasi 5S | 0 temuan Patroli 5S | 1. Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 5S
|  | Kompetensi karyawan semua level sesuai standar kompetensi | 100% | 1. Implementasi program pengembangan kompetensi
|  | Pemenuhan GCG,Kode etik, Peraturan & Perundangan | 100% | 1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan terhadap GCG, Kode etik, Peraturan & perundangan | HC & All Dept
| System Capital | Optimalisasi sistem managemen ISO 9001 | 100 % in Mei 2023 | 1. Optimalisasi penerapan sistem management ISO 9001 | CMS & All Dept
|  | Realisasi Program Pengembangan System Management QHSE | Mei 2023 | 1. Implementasi ISO 14001 dan 45001 | CMS & All Dept
| Digitalization System | Realisasi Program Pengembangan SAP & CINT Intranet | Mei 2023 | 1. Pengembangan sistem informasi berbasis digitalisasi 2. Merealisasikan transaksi realtime di sistem SAP | IT & All Dept
|  | Implementasi Industri 4.0 | Des 2023 | 1. Pengembangan otomasi | IT, MSD & ENG

## BSC DIR BUS DEV
F-CBSC/CINT/2022 | DIREKTORAT SALES & MARKETING- BALANCE SCORE CARD 2023
PERSPECTIVES | OBJECTIVE | MEASUREMENT (KPI) | TARGET | STRATEGIC INITIATIVE | DEPT CONTRIBUTION
FINANCIAL | Sales Growth | Total Sales (single)/ Tahun | 350,94 M | 1. Meningkatkan kinerja penjualan lokal dan ekspor 2. Memaksimalkan kinerja jaringan pemasaran 3. Meningkatkan program promosi penjualan 4. Mensertifikasi TKDN untuk semua produk 5. Mengembangkan produk yang sesuai dengan market | MKT & Sales, BusDev, R&D, CMS
|  | Total Sales (konsol)/ Tahun | 430,66 M
| Profitable Growth | Gross Profit / Tahun | 60,51 M | 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya produksi/ COGS | MKT & Sales, BusDev, SCM, PRD, HCGA & PCH
|  | NPBT / Tahun | 14,49 M | 1. Meningkatkan program cost efisiensi | All Dept
| Cost Effectiveness | Selling Expenses / Tahun | 23,29 M (6,6%) | 1. Meningkatkan program cost efisiensi | MKT & Sales, BusDev, All Dept
|  | Operasional Expenses / Tahun terhadap Budget | 90%
|  | Interest Expenses / Tahun | 5,46 M | 1. Mengendalikan AR dan AP | FIACO, PCH, MKT & Sales, Bus Dev
CUSTOMER | Customer Satisfaction | Survey kepuasan pelanggan per tahun | 1 X | 1. Meningkatkan hasil survey 2. Mereview metode Survey Kepuasan Pelanggan | MKT & Sales, BusDev, CMS
|  | Nilai hasil survey untuk semua indikator | minimal 4
|  | Claim/Bulan (Rupiah) | 0 | 1. Zero claim customer | MKT & Sales, BusDev, QC, PRD,SCM
|  | Internal Complain per departemen/bulan | 0 | 1. Menurunkan complain internal (standar keberterimaan) | All Dept
|  | Komplain produk/ bulan | 0 | 1. Menurunkan complain customer lokal dan ekspor | MKT & Sales, BusDev, PRD, QC, ENG, MSD, SCM
INTERNAL PROSES | Customer Loyalty | Customer melakukan pembelian ulang | 75% dari jumlah Buyer | 1. Meningkatkan pelayanan terhadap customer | MKT & Sales, BusDev
| Innovative Products | Produk hasil pengembangan tahun 2023 dapat diserap pasar | 100% | 1. Mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif | RND, QC, PRD, MKT & Sales, BusDev
| Inventory Management | Total Inventory | 70 M | 1. Mengendalikan inventory material, WIP dan barang jadi | SCM, PCH, PRD & ENG, Sales & Mark, Bus Dev, FIACO
| Responsible Production Process | Pencapaian Target Intensitas Energi | 0,012 (GJ/pcs) | 1. Meningkatkan efektivitas program ESG | ENG, MSD, Corsec, All Dept
|  | Pencapaian Target Intensitas Solid Waste | 0,0005 (ton/pcs)
|  | Kecelakaan Kerja | 0
LEARNING & GROWTH (LG) | Organization Capital | Kaizen Strategis | 1/Dept/Tahun | 1. Menggerakkan program Kaizen/ inovasi | HC&GA, All Dept
|  | Keterlibatan Kaizen / Bulan | 75%
|  | Implementasi 5S | 0 temuan Patroli 5S | 1. Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 5S
|  | Kompetensi karyawan semua level sesuai standar kompetensi | 100% | 1. Implementasi program pengembangan kompetensi
|  | Pemenuhan GCG,Kode etik, Peraturan & Perundangan | 100% | 1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan terhadap GCG, Kode etik, Peraturan & perundangan | CMS, CorSec,HC&GA, All Dept
| System Capital | Optimalisasi sistem managemen ISO 9001 | 100 % in Mei 2023 | 1. Optimalisasi penerapan sistem management ISO 9001 | CMS & All Dept
|  | Realisasi Program Pengembangan System Management QHSE | Mei 2023 | 1. Implementasi ISO 14001 dan 45001 | CMS & All Dept
| Digitalization System | Realisasi Program Pengembangan SAP & CINT Intranet | Mei 2023 | 1. Pengembangan sistem informasi berbasis digitalisasi 2. Merealisasikan transaksi realtime di sistem SAP | IT & All Dept

## final_BSC_R&D_2023
F-CBSC/CINT/2022 | DEPARTEMEN R&D - BALANCE SCORE CARD 2023
PERSPECTIVES | OBJECTIVE |  | MEASUREMENT (KPI) | BOBOT | TARGET | STRATEGIC INITIATIVE | DEPT CONTRIBUTION | buat cascading ke bawah nya
FINANCIAL (10%) | Profitable Growth | NPBT / Tahun | Meningkatkan program cost efisiensi | 10% | 5 produk (produk baru dan atau produk sudah running) selama 6 bulan | 1. Mengefisiensikan material produk (produk baru) | All Dept | R&D propose ke MKT desain dll | original model |  | monitoring trend di pasar global
[6 empty] | 2. Simplifikasi pipa dan atau komponen lainnya untuk produk yang sudah running |  | marketing mau : HPL DBO PSO ganti PVC
3. Cost Reduction untuk produk yang sudah running dengan kualitas tetap terjaga
[6 empty] | 4. Menghasilkan desain produk baru atau produk custom dengan minimum biaya investasi sarana |  | UNTUK ppk | MASUKIN DARI KPI DAN
CUSTOMER (10%) | Customer Satisfaction | Internal Complain per departemen / bulan | Menurunkan complain internal (standar keberterimaan) | 10% | 0 complain | 1. Koordinasi dengan semua Dep terkait | All Dept
[6 empty] | 2. Update semua dokumen produk (baru / lama) |  | QC butuh update SCS (stdr kualitas vendor) | ppic | jadi " right first berbasis SCS |  | Produksi butuh
[6 empty] | 3. Sosialisasi perubahan / update dokumen produk kepada Dept terkait |  | evaluasi kualitas carton box | BOM reguler & produk custom
[6 empty] | 4. Lengkapi dokumen produk (baru / lama) |  | evaluasi dimensi carton box | GTKP
INTERNAL PROSES (45%) | Innovative Products | Mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif | 1. Produk hasil pengembangan tahun 2023 dapat diserap pasar | 10% | 5 produk / tahun | 1. Melakukan research / penelitian ke berbagai sumber, (pameran, supplier, internet atau media lainnya) | RND, QC, PRD, MKT & Sales, BusDev
2. Melakukan survey pasar atau kepada calon buyer (untuk produk custom)
3. Mengusulkan desain model original yang sesuai dengan keingingan market kepada Dept Marketing atau calon buyer
[6 empty] | 4. Mengikuti / update perkembangan teknologi (desain produk, proses produksi, material) |  | 1. Mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif
5. Memonitor perkembangan tren desain produk furniture di pasar lokal maupun pasar global
6. Desain produk menyesuaikan dengan kemampuan teknologi yang ada di internal dan vendor
7. Menghasilkan desain produk baru yang berkualitas
|  |  | 2. Mengembangkan produk yang berkualitas | 10% | 100% Lolos Uji sesuai standar yang ditentukan | 1. Menentukan standar kualiatas yang akan pakai dan sesuai dengan kebutuhan
2. Menentukan spec komponen produk yang sesuai dengan kebutuhan
3. Koordinasi dengan QC atau Dept terkait untuk melakukakan pengujian prototype produk baru hasil pengembangan
|  |  | 3. Memastikan awal mass produksi untuk produk hasil pengembangan produk baru yang akan dikelurakan berjalan lancar | 10% | 100% | 1. Sosialisasi flow proses (OPC dan SOP) kepada semua Departemen terkait
2. Memonitor awal proses produksi semua produk baru baik di internal maupun yang berada di eksternal (vendor)
3. Mengevaluasi setiap awal proses produksi semua produk baru baik di internal maupun yang berada di vendor
|  |  | 4. Pemanfaatan material slow moving dan dead stock dijadikan produk baru yang memiliki nilai jual | 5% | 3 produk / tahun | 1. Meng-Collect data slow moving dan dead stock material dari PPIC
2. Menganalisa data stock material (slow moving & dead stock material)
3. Mendesain produk berdasarkan hasil analisa data stock (slow & dead stock material)
4. Melengkapi part jika ada yang kurang (berdasarkan data slow moving & dead stock material)
5. Memproses seperti proses produk baru sampai approval
| Responsible Production Process | Meningkatkan efektivitas program ESG | Pencapaian Target Intensitas Energi | 3% | 0,012 (GJ/pcs) | 1. Mematikan lampu penerangan ruangan saat istirahat, dan selesai jam kerja |  | 4. Menghasilkan desain produk baru dengan kapasitas produksi yang optimal
[6 empty] | 2. Mematikan pendingin ruangan saat tidak dibutuhkan |  | Pengembangan Nursing Bed, Butterfly Siderail
[6 empty] | 3. Memastikan semua PC dimatikan saat jam kerja selesai |  | 5 new produk / 2023 | Research seperti Apa ?
|  |  | Pencapaian Target Intensitas Solid Waste | 3% | 0,06 (M3/pcs) | 1. Memanfaat kertas bekas satu muka untuk print draft dokumen |  | evaluasi kualitas carton box |  | pameran
[6 empty] | 2. Menawarkan prototype produk (sample) yang sudah tidak dipakai untuk program clearance sales atau program CSR sebelum dimusnahkan |  | evaluasi dimensi carton box |  | supplier
|  |  | Menurunkan resiko kecelakaan Kerja | 4% | 0 | 1. Memastikan bekerja menggunakan pelindung kerja yang sudah disediakan perusahaan |  |  |  | browsing |  | proses
[6 empty] | 2. Perbaikan area kerja berdasarkan analisa resiko K3 HIRAC |  |  |  | perkembangan teknologi |  | material
[6 empty] | 3. Perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil temuan patroli tim K3 |  | desain sesuai ESG | material | recycle
LEARNING & GROWTH (LG) (35%) | Organization Capital | Menggerakkan program Kaizen/Inovasi | Kaizen Strategis | 3% | 1/Dept/Tahun | Membuat Kaizen Strategis yang dapat diikutsertakan WOW Awards | All
|  |  | Keterlibatan Kaizen / Bulan | 3% | 75% | Membuat A3 report setiap bulan melalui email Tim Kaizen | All | evaluasi kubikasi produk
|  | Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 5S | Implementasi 5S | 3% | 0 temuan Patroli 5S | Mengimplementasikan piket 5S, program pemilahan sampah, dan penghematan energi di Departemen | All
[6 empty] | Melakukan perbaikan temuan 5S dan melakukan sosialisasi berkala di Departemen | All
|  | Implementasi program pengembangan kompetensi | Kompetensi karyawan Staf dan Non-Staf | 3% | 100% Staf berada pada kategori Match & Above | Melakukan assessment Kompetensi di akhir semester satu | All
[6 empty] | Melaksanakan program pengembangan kompetensi sesuai panduan HC | All
|  |  | Pelaksanaan Coaching | 3% | Januari - Juni | Mengimplementasikan program coaching oleh Asmen dan Manager berbasis KPI BSC yang ditetapkan | All
[5 empty] | Juli - Desember | Mengimplementasikan program coaching oleh Asmen dan Manager berbasis assessment kompetensi | All
|  | Meningkatkan efektivitas pemenuhan terhadap GCG, Kode etik, Peraturan & perundangan | Pemenuhan GCG,Kode etik, Peraturan & Perundangan | 3% | Maret 2023 | Menyusun Job Desc dan SOP sesuai dengan Kode Etik, GCG, Peraturan, dan perundangan yang berlaku | All
| System Capital | Optimalisasi penerapan sistem management ISO 9001 | Temuan Internal Audit/ Survaliance | 3% | 0 | Memastikan pelaksanaan kegiatan Departemen sesuai prosedur yang ditetapkan | All | 10
|  |  | Waktu penyelesaian temuan audit | 3% | 2 minggu | Mengimplementasikan hasil temuan audit sesuai prosedur yang berlaku | All | 32
|  | Implementasi ISO 14001 dan 45001 | Realisasi Program Pengembangan System Management QHSE | 3% | Mei 2023 | Menyusun Job Desc dan SOP berbasis K3 dan Lingkungan di Departemen | All
|  |  | Tingkat Kecelakaan Kerja | 3% | 0 | Melakukan sosialisasi APD dan prosedur K3 di Departemen sesuai program HC | All
| Digitalization System | Merealisasikan transaksi realtime di sistem SAP | Update (pengkinian) data base untuk SAP | 5% | Mei 2023 | 1. Update BOM semua produk sebelum produk tersebut mulai mass produksi
[6 empty] | 2. Update routing semua produk sebelum produk tersebut mulai mass produksi | IT & All Dept
|  |  |  | 100% | 45%
35%
Note on D14: Rosidin: hasil presentasi 27 Des 2022
Note on D27: Rosidin: hasil presentasi 27 Des 2022
Note on G42: Nurwulan: kebawah yg mau diturunkan ke semua departemen ? Perlu dibuatkan jadi di departemen gimana KPI dan targetnya. Untuk GCG, Kode Etik, peraturan ada inisitaif untuk sosialisasi ?
Note on G43: Nurwulan: kebawah yg mau diturunkan ke semua departemen ? Perlu dibuatkan jadi di departemen gimana KPI dan targetnya. Untuk GCG, Kode Etik, peraturan ada inisitaif untuk sosialisasi ?
Note on C44: Nurwulan: ini corenya HC & GA, masuk ke perpektif internal proses
Note on F44: DIAH: Data Kompetensi 2022 Staf Below 26,32% Match 36,84% Above 38,84% Non-Staf Below 6,02% Match 80,42% Above 13,55%
Note on G45: DIAH: Program pengembangan spesifik terhadap GAP - Penugasan - Mentoring - Enlargement, dll
Note on D49: Nurwulan: Tambahkan ; - waktu penutupan temuan, target hari

## progress_BSC_R&D_2023
F-CBSC/CINT/2022 | DEPARTEMEN R&D - BALANCE SCORE CARD 2023
PERSPECTIVES | OBJECTIVE |  | MEASUREMENT (KPI) | BOBOT | TARGET | JANUARI 2023 |  | FEBRUARI 2023 |  | MARET 2023 |  | APRIL 2023 |  | MEI 2023 |  | JUNI 2023 |  | JULI 2023 |  | AGUSTUS 2023 |  | SEPTEMBER 2023 |  | OKTOBER 2023 |  | NOPEMBER 2023 |  | DESEMBER 2023 |  | STRATEGIC INITIATIVE | DEPT CONTRIBUTION
[6 empty] | EVALUASI TARGET | KETERANGAN | EVALUASI TARGET | KETERANGAN | EVALUASI TARGET | KETERANGAN | EVALUASI TARGET | KETERANGAN | EVALUASI TARGET | KETERANGAN | EVALUASI TARGET | KETERANGAN | EVALUASI TARGET | KETERANGAN | EVALUASI TARGET | KETERANGAN | EVALUASI TARGET | KETERANGAN | EVALUASI TARGET | KETERANGAN | EVALUASI TARGET | KETERANGAN | EVALUASI TARGET | KETERANGAN
FINANCIAL (10%) | Profitable Growth | NPBT / Tahun | Meningkatkan program cost efisiensi | 10% | 5 produk (produk baru dan atau produk sudah running) selama 6 bulan | 0 | rencana simplifikasi back board Echool chair series (No 2,3,4,5,6), proses gbr dan prototype | [22 empty] | 1. Mengefisiensikan material produk (produk baru) | All Dept
2. Simplifikasi pipa dan atau komponen lainnya untuk produk yang sudah running
3. Cost Reduction untuk produk yang sudah running dengan kualitas tetap terjaga
4. Menghasilkan desain produk baru atau produk custom dengan minimum biaya investasi sarana
CUSTOMER (10%) | Customer Satisfaction | Internal Complain per departemen / bulan | Menurunkan complain internal (standar keberterimaan) | 10% | 0 complain | 0 complain | update & kelengkapan dokumen 5 item utama produk (piano & caesar) | [22 empty] | 1. Koordinasi dengan semua Dep terkait | All Dept
2. Update semua dokumen produk (baru / lama)
3. Sosialisasi perubahan / update dokumen produk kepada Dept terkait
4. Lengkapi dokumen produk (baru / lama)
INTERNAL PROSES (45%) | Innovative Products | Mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif | 1. Produk hasil pengembangan tahun 2023 dapat diserap pasar | 10% | 5 produk / tahun | 0 | Progress new produk : 1. N Bed multy side rail 50%, sudah revised desain prototype ke-3, sudah approved 2. Extra bed 40%, overall desain sudah approved on progress approval marketing (CCI) | [22 empty] | 1. Melakukan research / penelitian ke berbagai sumber, (pameran, supplier, internet atau media lainnya) | RND, QC, PRD, MKT & Sales, BusDev
2. Melakukan survey pasar atau kepada calon buyer (untuk produk custom)
3. Mengusulkan desain model original yang sesuai dengan keingingan market kepada Dept Marketing atau calon buyer
4. Mengikuti / update perkembangan teknologi (desain produk, proses produksi, material)
5. Memonitor perkembangan tren desain produk furniture di pasar lokal maupun pasar global
6. Desain produk menyesuaikan dengan kemampuan teknologi yang ada di internal dan vendor
7. Menghasilkan desain produk baru yang berkualitas
|  |  | 2. Mengembangkan produk yang berkualitas | 10% | 100% Lolos Uji sesuai standar yang ditentukan | 1 item new produk sudah 100% lolos uji QC | 1. extra bed sudah lolos uji QC | [22 empty] | 1. Menentukan standar kualiatas yang akan pakai dan sesuai dengan kebutuhan
2. Menentukan spec komponen produk yang sesuai dengan kebutuhan
3. Koordinasi dengan QC atau Dept terkait untuk melakukakan pengujian prototype produk baru hasil pengembangan
|  |  | 3. Memastikan awal mass produksi untuk produk hasil pengembangan produk baru yang akan dikelurkan berjalan lancar | 10% | Tingkat kualitas produk baru pada saat produksi awal 100% | 100% | Sosialisasi & monitoring proses produksi produk custom, Table T-1010 custom, Flora SAN 75 custom | [22 empty] | 1. Sosialisasi flow proses (OPC dan SOP) kepada semua Departemen terkait
2. Memonitor awal proses produksi semua produk baru baik di internal maupun yang berada di eksternal (vendor)
3. Mengevaluasi setiap awal proses produksi semua produk baru baik di internal maupun yang berada di vendor
|  |  | 4. Pemanfaatan material slow moving dan dead stock dijadikan produk baru yang memiliki nilai jual | 5% | 3 item produk dengan pemanfaatan material slow moving / unmoving | 3 item produk | dari data hasil STO des 2022 unmoving stock : 850'Series (Feb), ET (Feb), Yamato status G2 (sudah running) | [22 empty] | 1. Meng-Collect data slow moving dan dead stock material dari PPIC
2. Menganalisa data stock material (slow moving & dead stock material)
3. Mendesain produk berdasarkan hasil analisa data stock (slow & dead stock material)
4. Melengkapi part jika ada yang kurang (berdasarkan data slow moving & dead stock material)
5. Memproses seperti proses produk baru sampai approval
| Responsible Production Process | Meningkatkan efektivitas program ESG | Pencapaian Target Intensitas Energi | 3% | 0,012 (GJ/pcs) | [24 empty] | 1. Mematikan lampu penerangan ruangan saat istirahat, dan selesai jam kerja | All Dept
2. Mematikan pendingin ruangan saat tidak dibutuhkan
3. Memastikan semua PC dimatikan saat jam kerja selesai
|  |  | Pencapaian Target Intensitas Solid Waste | 3% | 0,06 (M3/pcs) | [24 empty] | 1. Memanfaat kertas bekas satu muka untuk print draft dokumen
2. Menawarkan prototype produk (sample) yang sudah tidak dipakai untuk program clearance sales atau program CSR sebelum dimusnahkan
|  |  | Menurunkan resiko kecelakaan Kerja | 4% | 0 | [24 empty] | 1. Memastikan bekerja menggunakan pelindung kerja yang sudah disediakan perusahaan
2. Perbaikan area kerja berdasarkan analisa resiko K3 HIRAC
3. Perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil temuan patroli tim K3
LEARNING & GROWTH (LG) (35%) | Organization Capital | Menggerakkan program Kaizen/Inovasi | Kaizen Strategis | 3% | 1/Dept/Tahun | 1 | usulan simplifikasi back board echool chair | [22 empty] | Membuat Kaizen Strategis yang dapat diikutsertakan WOW Awards | All
|  |  | Keterlibatan Kaizen / Bulan | 3% | 75% | 1 | [23 empty] | Membuat A3 report setiap bulan melalui email Tim Kaizen | All
|  | Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 5S | Implementasi 5S | 3% | 0 temuan Patroli 5S | 0 temuan | tidak ada temuan | [22 empty] | Mengimplementasikan piket 5S, program pemilahan sampah, dan penghematan energi di Departemen | All
[30 empty] | Melakukan perbaikan temuan 5S dan melakukan sosialisasi berkala di Departemen | All
|  | Implementasi program pengembangan kompetensi | Kompetensi karyawan Staf dan Non-Staf | 3% | 100% Staf berada pada kategori Match & Above | 100% | [23 empty] | Melakukan assessment Kompetensi di akhir semester satu | All
[30 empty] | Melaksanakan program pengembangan kompetensi sesuai panduan HC | All
|  |  | Pelaksanaan Coaching | 3% | Januari - Juni | [24 empty] | Mengimplementasikan program coaching oleh Asmen dan Manager berbasis KPI BSC yang ditetapkan | All
[5 empty] | Juli - Desember | [24 empty] | Mengimplementasikan program coaching oleh Asmen dan Manager berbasis assessment kompetensi | All
|  | Meningkatkan efektivitas pemenuhan terhadap GCG, Kode etik, Peraturan & perundangan | Pemenuhan GCG,Kode etik, Peraturan & Perundangan | 3% | Maret 2023 | [24 empty] | Menyusun Job Desc dan SOP sesuai dengan Kode Etik, GCG, Peraturan, dan perundangan yang berlaku | All
| System Capital | Optimalisasi penerapan sistem management ISO 9001 | Temuan Internal Audit/ Survaliance | 3% | 0 | 0 | belum ada audit | [22 empty] | Memastikan pelaksanaan kegiatan Departemen sesuai prosedur yang ditetapkan | All
|  |  | Waktu penyelesaian temuan audit | 3% | 2 minggu |  | belum ada audit | [22 empty] | Mengimplementasikan hasil temuan audit sesuai prosedur yang berlaku | All
|  | Implementasi ISO 14001 dan 45001 | Realisasi Program Pengembangan System Management QHSE | 3% | Mei 2023 | [24 empty] | Menyusun Job Desc dan SOP berbasis K3 dan Lingkungan di Departemen | All
|  |  | Tingkat Kecelakaan Kerja | 3% | 0 | 0 | 0 kecelakaan | [22 empty] | Melakukan sosialisasi APD dan prosedur K3 di Departemen sesuai program HC | All
| Digitalization System | Merealisasikan transaksi realtime di sistem SAP | Update (pengkinian) data base untuk SAP | 5% | Mei 2023 |  | update BOM product custom, ontime | [22 empty] | 1. Update BOM semua produk sebelum produk tersebut mulai mass produksi
[30 empty] | 2. Update routing semua produk sebelum produk tersebut mulai mass produksi | IT & All Dept
|  |  |  | 100% | 45%
35%

## Sustainability (hidden)
ENERGY & CO2 REDUCTION
Parameter | Unit | Realisasi 2021 | Target 2022
Energy Intensity | GJ/ Pcs | 0.02 | 0.013
CO2 Emission Intensity | Ton CO2/ Pcs | 0.036 | 0.035
WASTE REDUCTION
Parameter | Pcs | Realisasi 2021 | Target 2022
Waste Water Intensity | M3 / Pcs | 0.064 | 0.064
B3 Waste Intensity | Ton / Pcs | 6e-05 | 0.0005
Solid Waste Intensity |  | 8e-05 | 0.0007