## BSC CMS 2023 (hidden)
F-BSC/CMS/2023 | DEPARTMENT BALANCE SCORE CARD 2023
CORPORATE MANAGEMEN SYSTEM
PERSPECTIVES | CORPORATE STRATEGIC INITIATIVES / DEPARTEMENT ACTIVITIES | MEASUREMENT (KPI) | BOBOT | TARGET | DETAIL STRATEGY | SCHEDULE | PIC | RISIKO | MITIGASI RISIKO
FINANCIAL | Profitable growth | Kontribusi CMS terkait profit perusahaan apa???
| Cost effectiveness | Realisasi biaya dibawah budget yang telah ditentukan | XXX | Max realisasi biaya 80% dari budget | Meningkatkan program efisiensi biaya | Jan-Des | Manager | - Biaya yang telah dibudgetkan, realisasinya diatas budget - Terdapat biaya di luar budget | - Meningkatkan efisiensi biaya - Menyusun schedule dan budget tahunan dengan akurat
CUSTOMER | Customer satisfaction | Memastikan proses yang berkaitan dengan poin-poin pada survey pelanggan telah berjalan dengan baik (antara lain : tindak lanjut keluhan pelanggan, pengiriman, ASS, dll) | XXX | 3 bulan 1x | Melakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (SOP & standar ISO) | Jan-Des | CMS dept. | Realisasi proses yang tidak sesuai dengan SOP yang ada | Rekomendasi kepada Pimpinan dept. untuk melakukan sosialisasi SOP secara rutin
|  | Memastikan SOP pada setiap proses di departemen telah update | XXX | 1x setahun | - Update bisnis proses di tiap dept. - Update SOP berdasarkan bisnis proses | Jan-Apr | CMS dept. | SOP tidak update | Follow up dan update proses bisnis dan SOP
|  | Memastikan seluruh SOP telah berjalan dengan baik | XXX | 3 bulan 1x | Melakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (SOP, standar ISO, perundangan, dll) | Jan-Des | CMS dept. | Aktual proses tidak sesuai dengan ketentuan (SOP, standar ISO, perundangan, dll) yang ada | Rekomendasi kepada Pimpinan dept. untuk melakukan sosialisasi SOP secara rutin
INTERNAL PROSES | Production quality | Kontribusi CMS terkait gagal produksi apa???
| Productivity | Kontribusi CMS terkait produksivitas apa???
| Responsible production process | Memastikan seluruh SOP terkait K3 telah berjalan dengan baik | XXX | 3 bulan 1x | Melakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (SOP, standar ISO 14001:2015, perundangan, dll) | Jan-Des | CMS dept. | Aktual proses tidak sesuai dengan ketentuan (SOP, standar ISO 14001:2015, perundangan, dll) yang berlaku | Rekomendasi kepada Pimpinan dept. untuk melakukan sosialisasi dan monitoring ketentuan (SOP, standar ISO 14001:2015, perundangan, dll) secara rutin
| Inventory management | Monitoring akurasi stock (material, WIP, barang jadi) | XXX | 2x setahun | Melakukan opname sampling (internal, DH & subcon) |  |  | Saldo stock tidak akurat | Monitoring aplikasi penerapan sistem SAP
Analisa pembelian material Pembelian = kebutuhan - safety stock
LEARNING & | Organization capital | Kaizen Strategis | XXX | 1x setahun | Menggerakkan program Kaizen/inovasi | Jan-Des | Manager | Program Kaizen tidak berjalan | Briefing terkait Kaizen dept. setiap minggu
GROWTH |  | Keterlibatan Kaizen/bulan | XXX | 1x sebulan
|  | Implementasi 5S | XXX | 0 temuan | Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 5S
|  | Kompetensi karyawan semua level sesuai standar kompetensi | XXX | 100% sesuai standar | Implementasi program pengembangan kompetensi
|  | Pemenuhan GCG, kode etik, ketentuan & perundangan | XXX | Pemenuhan 100% | Meningkatkan efektivitas pemenuhan terhadap GCG, kode etik, ketentuan & perundangan
| System capital | Optimalisasi sistem managemen ISO 9001:2015 | XXX | 100% in Mei 2023 | Optimalisasi penerapan Sistem Management ISO 9001:2015 | Jan-Mei | CMS dept. | Sistem Management ISO 9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018 tidak berjalan | Melakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (standar ISO 9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018)
|  | Realisasi program pengembangan System Management QHSE | XXX |  | Implementasi ISO 14001:2015 dan 45001:2018
| Digitalization System | Kontribusi CMS terkait SAP & Intranet apa???
Kontribusi CMS terkait Industry 4.0 apa???
0%

## BSC Dept. CMS Th. 2023 rev-1 (hidden)
F-BSC/CMS/2023 | DEPARTMENT BALANCE SCORE CARD 2023
CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM
PERSPECTIVES | CORPORATE OBJECTIVE |  | MEASUREMENT (KPI) | BOBOT | TARGET | DETAIL STRATEGY | SCHEDULE | PIC | RISIKO | MITIGASI RISIKO
FINANCIAL | Profitable growth | Meningkatkan program cost efisiensi | Akumulasi penggunaan biaya operasional terhadap budget Penurunan biaya di dept CMS berdasarkan Budget CMS | 5% | 14,49 M % atau Value | Melakukan audit internal per 3 bulan serta analisa dan evaluasi Apa yg dilakukan untuk terjadi penurunan biaya | Jan-Des | CMS dept. |  |  | Biaya yang tidak berhub langsung dgn produk
| Cost effectiveness | Meningkatkan program cost efisiensi | Realisasi biaya dibawah budget yang telah ditentukan lebih ke innovasi/kaizen | 10% | Max realisasi biaya 90% dari budget Target efisiensi brp? | Monitoring dan pengontrolan bulanan ke setiap departemen atas aktivitas operasi sesuai budget | Jan-Des | CMS dept. | - Biaya yang telah dibudgetkan, realisasinya diatas budget - Terdapat biaya di luar budget | - Meningkatkan efisiensi biaya - Menyusun schedule dan budget tahunan dengan akurat | Biaya yang berhub langsung dgn produk
CUSTOMER | Customer Satisfaction | Mereview metode Survey Kepuasan Pelanggan | Metode survey yang baru | 5% | Mei 2023 | Review metode : sample, responden dan questioner survey Dll terkait proses survey | Jan-Des | CMS dept.
|  | Menurunkan komplain internal (standar keberterimaan) | Internal komplain per departemen per bulan Menyediakan prosedur standar keberterimaan antar departemen | 10% | 0 XXX | Monitoring dan memastikan tidak adanya internal komplain antar departemen dengan cara : Identifikasi persyaratan masing-masing departemen | Jan-Des | CMS dept. | Realisasi proses yang tidak sesuai dengan SOP yang ada | Rekomendasi kepada Pimpinan dept. untuk melakukan sosialisasi SOP secara rutin
[6 empty] | - Update bisnis proses di tiap dept. - Integrasi bisnis proses antar departemen - Update SOP berdasarkan bisnis proses |  |  | SOP tidak update | Follow up dan update proses bisnis dan SOP
[6 empty] | - Melakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (SOP, standar ISO, perundangan, dll) |  |  | Aktual proses tidak sesuai dengan ketentuan (SOP, standar ISO, perundangan, dll) yang ada | Rekomendasi kepada Pimpinan dept. untuk melakukan sosialisasi SOP secara rutin
|  |  | Tidak adanya komplain internal |  | 0 | Sosialisasi, monitoring, dokumentasi, dll
INTERNAL PROSES | Responsible Production Process | Meningkatkan efektivitas program ESG | Pencapaian Target Intensitas Energi | 5% | 0,012 (GJ/pcs) | Monitoring dan evaluasi pencapaian target intensitas energi strategi menurunkan energi (listrik) | Jan-Des | Tim Audit
|  |  | Pencapaian Target Intensitas Emisi CO2 | 5% | 0,033 (ton CO2/pcs) | Monitoring dan evaluasi pencapaian target intensitas emisi CO2
|  |  | Pencapaian Target Intensitas Waste Water | 5% | 0,06 (M3/pcs) | Monitoring dan evaluasi pencapaian target intensitas waste water |  |  | Aktual proses tidak sesuai dengan ketentuan (SOP, standar ISO 14001:2015, perundangan, dll) yang berlaku | Rekomendasi kepada Pimpinan dept. untuk melakukan sosialisasi dan monitoring ketentuan (SOP, standar ISO 14001:2015, perundangan, dll) secara rutin
|  |  | Pencapaian Target Intensitas Solid Waste | 5% | 0,0005 (ton/pcs) | Monitoring dan evaluasi pencapaian target intensitas solid water strategi menurunkan sampah dll |  |  | Saldo stock tidak akurat | Monitoring aplikasi penerapan sistem SAP
|  |  | Kecelakaan Kerja | 5% | 0 | Monitoring dan evaluasi target kecelakaan kerja | Jan-Des | Tim Audit
LEARNING & | Organization capital | Menggerakkan program Kaizen/Inovasi | Kaizen Strategis | 5% | 1x dalam 1 tahun | Menggerakkan program Kaizen/inovasi Morning breafing, sharing mingguan untk menghasilkan kaizen | Jan-Des | CMS dept. | Program Kaizen tidak berjalan | Briefing terkait Kaizen dept. setiap minggu
GROWTH |  |  | Keterlibatan Kaizen Bulanan | 5% | 75% keterlibatan
|  | Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 5S | Implementasi 5S | 5% | 0 temuan | Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 5S XXX
|  | Implementasi program pengembangan kompetensi | Kompetensi karyawan semua level sesuai standar kompetensi | 5% | 100% | Program pelatihan hard skill dan soft skill untuk peningkatan kompetensi Idem HCGA
|  | Meningkatkan efektivitas pemenuhan terhadap GCG, Kode etik, Peraturan & perundangan | Pemenuhan GCG, kode etik, ketentuan & perundangan | 5% | 100% | program training dan coaching terhadap GCG, kode etik, ketentuan & perundangan
| System capital Masuk Internal Proses CMS | Optimalisasi penerapan sistem management ISO 9001 | Optimalisasi sistem managemen ISO 9001 | 5% | 100% in Mei 2023 0 temuan audit temuan audit closed | Optimalisasi penerapan Sistem Management ISO 9001:2015 Program IA Sosialisasi Dll | Jan-Mei | CMS dept. Tim Audit | Sistem Management ISO 9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018 tidak berjalan | Melakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (standar ISO 9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018)
|  | Implementasi ISO 14001 dan 45001 | Realisasi program pengembangan System Management QHSE Sertifikasi ISO | 5% | 100% in Juni 2023 | Implementasi ISO 14001:2015 dan 45001:2018 GAP analisis dll | Jan-Jun | CMS dept. Tim Audit
| Digitalization System | Pengembangan sistem informasi berbasis digitalisasi DROP | Realisasi Program Pengembangan SAP & CINT Intranet | 5% | Mei 2023 | Monitoring dan update sistem informasi berbasis digital | Jan-Mei | CMS dept.
| Masuk internal proses CMS | Merealisasikan transaksi realtime di sistem SAP |  | 5% | H=0 | Monitoring dan follow up temuan transaksi SAP Apa yg harus dilakukan
100%

## BSC Dept. CMS Th. 2023
F-BSC/CMS/2023 | DEPARTMENT BALANCE SCORE CARD 2023
CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM
PERSPECTIVES | CORPORATE OBJECTIVE |  | MEASUREMENT (KPI) | BOBOT | TARGET | DETAIL STRATEGY | SCHEDULE | PIC | REALISASI JANUARY | REALISASI FEBRUARY | REALISASI MARET | REALISASI Q1 | REALISASI APRIL | REALISASI MEI | REALISASI JUNI | REALISASI SMT 1
FINANCIAL | Cost effectiveness | Meningkatkan program cost efisiensi | Efisiensi biaya di dept. CMS | 5% | Realisasi biaya 95% dari budget | - Routing perjalanan dinas audit - Audit DH berdasarkan data atau online - Penghematan ATK dengan cara paperless report - Penggunaan softcopy data untuk keperluan eksternal audit | Jan-Des | CMS dept. | Budget Rp76.650.000 Realisasi Rp14.600.000 Realisasi 19% dari budget | Budget Rp70.050.000 Realisasi Rp41.965.000 Realisasi 60% dari budget | Budget Rp5.940.000 Realisasi Rp0 Realisasi 0% dari budget | s.d. Mar Budget Rp152.640.000 Realisasi Rp56.565.000 Realisasi 37% dari budget | Budget Rp7.090.000 Realisasi Rp0 Realisasi 0% dari budget | Budget Rp750.000 Realisasi Rp0 Realisasi 0% dari budget | Budget Rp5.660.000 Realisasi Rp0 Realisasi 0% dari budget | s.d. Jun Budget Rp229.140.000 Realisasi Rp56.565.000 Realisasi 24,7% dari budget
CUSTOMER | Customer Satisfaction | Corporate Planning | Menentukan Matrix Strategi SWOT Chitose tahun 2024 | 5% | November 2023 | - Identifikasi Konteks Organisasi berdasarkan fenomena yang terjadi di tahun 2023 - Analisa SWOT perusahaan - Menentukan Positioning perusahaan - Menentukan Matrix Strategi SWOT perusahaan | Jan-Des | CMS dept. | Jadwal di November | Jadwal di November | Jadwal di November | Jadwal di November | Jadwal di November | Jadwal di November | Jadwal di November | Jadwal di November
|  | Mereview metode Survey Kepuasan Pelanggan | Metode survey yang baru | 5% | Maret 2023 | Review metode survey antara lain : - Penentuan responden - Penyusunan daftar pertanyaan - Cara pengolahan data |  |  | Jadwal di March | Jadwal di March | Belum dilakukan | Belum dilakukan | Review metode survey dilakukan di April 2023 | Review metode survey dilakukan di April 2023 | Review metode survey dilakukan di April 2023 | Review metode survey dilakukan di April 2023
|  | Menurunkan komplain internal | Update Bisnis Proses & SOP dept. | 5% | 100% Bisnis Proses & SOP update di seluruh dept. | - Update bisnis proses - Integrasi bisnis proses antar dept. - Update SOP dept. |  |  | 100% bispro update 0% SOP update | 100% bispro update 10% SOP update | 100% bispro update 30% SOP update | 100% bispro update 30% SOP update | 100% bispro update 40% SOP update | 100% bispro update 50% SOP update | 100% bispro update 75% SOP update (Include SOP MK3L) | 100% bispro update 75% SOP update | V
|  |  | Menentukan Standar Keberterimaan antar dept. | 5% | 100% Standar Keberterimaan di seluruh dept. update | Identifikasi persyaratan dan standar keberterimaan di dept., dengan cara : - Integrasi bisnis proses antar dept. - Identifikasi kebutuhan dan harapan antar dept. yang terkait |  |  | Harapan dept. 100% update Standar keberterimaan 0% update | Harapan dept. 100% update Standar keberterimaan 0% update | Harapan dept. 100% update Standar keberterimaan 0% update | Harapan dept. 100% update Standar keberterimaan 0% update | Harapan dept. 100% update Standar keberterimaan 0% update | Harapan dept. 100% update Standar keberterimaan 0% update | Harapan dept. 100% update Standar keberterimaan 50% update | Harapan dept. 100% update Standar keberterimaan 50% update | V
|  |  | Tidak adanya komplain internal | 5% | 0 komplain per bulan | Monitoring dan memastikan tidak adanya internal komplain antar departemen dengan cara antara lain: - Sosialisasi standar, - Monitoring dan evaluasi, - Tindak lanjut ketidaksesuaian |  |  | 0 komplain di Jan | 0 komplain di Feb | 0 komplain di Mar | 0 komplain di Mar | 0 komplain di Apr | 0 komplain di Mei | 0 komplain di Juni | 0 komplain di Juni
|  |  | Sertifikasi sistem dan produk | 5% | 100% sertifikasi sistem dan produk (sesuai pengajuan & perpanjangan) | - Program Internal Audit - Pencarian vendor sertifikasi - Update dokumen sesuai persyaratan |  |  | Sertifikat 100% masih berlaku Blm ada pengajuan sertifikasi baru | Sertifikat 100% masih berlaku Blm ada pengajuan sertifikasi baru | Sertifikat 100% masih berlaku Blm ada pengajuan setifikasi baru | Sertifikat 100% masih berlaku Blm ada pengajuan setifikasi baru | Sertifikat 100% masih berlaku Blm ada pengajuan setifikasi baru | Sertifikat 100% masih berlaku Blm ada pengajuan setifikasi baru | Sertifikat 100% masih berlaku Blm ada pengajuan setifikasi baru | Sertifikat 100% masih berlaku
|  |  | Collect pencapaian BSC dept. | 5% | max tgl. 15 setiap bulan | - Sosialisasi - Reminder - Analisa pencapaian BSC dan rekomendasi |  |  | 2 dept. mengumpulkan > tgl 15 | 3 dept. mengumpulkan > tgl 15 | 2 dept. mengumpulkan > tgl 13 | s.d. Mar rata-rata 83% dept. mengumpulkan Realisasi BSC tepat waktu | 7 dept. mengumpulkan > tgl 15 | 4 dept. mengumpulkan > tgl 15 | 2 dept. mengumpulkan > tgl 15 2 dept. belum mengumpulkan | s.d. Jun rata-rata 74% dept. mengumpulkan Realisasi BSC tepat waktu | V
INTERNAL PROSES | Responsible Production Process | Pencapaian target intensitas energi | Intensitas penggunaan energi listrik turun | 5% | 95% target intensitas energi ESG | - Mematikan semua peralatan kerja ketika jam istirahat, kecuali yang seharusnya menyala - Mengganti lampu penerangan menjadi LED - Mematikan semua peralatan kerja ketika haril ibur - Mematikan semua fasilitas ruangan ketika istirahat dan hari libur - Mematikan mesin setiap selesai proses produksi - Mematikan, pompa air, penerangan di ruang kerja, alat-alat listrik ketika hari-hari libur | Jan-Des | CMS dept. | 0.0155 129% | 0.01647 137% | 0.01768 147% | 0.01768 147% | 0.01975 165% | 0.01834 153% | 0.019 158% | 0.019 158%
|  | Pencapaian Target Intensitas Solid Waste | 0,0005 (ton/pcs) | 5% | 95% dari intensitas solid waste ESG | - Menggunakan dua muka kertas untuk print - Dokumen secara paperless |  |  | 0.00018 36% | 0.0001 20% | 0.00015 30% | 0.00015 30% | 0.00015 30% | 0.00007 14% | 0.00006 12% | 0.00006 12%
|  | Optimalisasi penerapan sistem management ISO 9001 | Optimalisasi sistem managemen ISO 9001 | 5% | 0 temuan audit major | - Program Internal Audit - Update SOP sesuai temuan Internal Audit - Sosialisasi klausul ISO 9001 dan SOP | Jan-Des | CMS dept. Tim Audit | Di Jan blm ada audit | Di Feb blm ada audit | Di Mar blm ada audit | s.d. Mar blm ada audit | 1 temuan audit minor 5 temuan audit observasi (Audit SNI NSB) | Di Mei blm ada audit | Di Mei blm ada audit | Tidak ada temuan
|  | Implementasi ISO 14001 dan 45001 | Sertifikasi ISO 14001 dan 45001 | 10% | 100% pada Juni 2023 | - Membuat gap analysis - Membuat program tindak lanjut sesuai gap analysis - Melengkapi persyaratan dokumen terkait ISO 14001 dan 45001 - Update Manual Sistem integrasi (ISO 9001, 14001 dan 45001) | Jan-Jun | CMS dept. Tim Audit | Gap analysis 100% Tindak lanjut gap 60% Persyaratan dokumen 100% Manual system intergrasi 100% | Gap analysis 100% Tindak lanjut gap 60% Persyaratan dokumen 100% Manual system intergrasi 100% Kekurangan hanya di sarana, prasarana & sertifikasi | Gap analysis 100% Tindak lanjut gap 75% Persyaratan dokumen 100% Manual system integrasi 100% Kekurangan hanya di sarana, prasarana & sertifikasi | Gap analysis 100% Tindak lanjut gap 75% Persyaratan dokumen 100% Manual system integrasi 100% Kekurangan hanya di sarana, prasarana & sertifikasi | Gap analysis 100% Tindak lanjut gap 80% Persyaratan dokumen 100% Manual system integrasi 100% Kekurangan hanya di sarana, prasarana & sertifikasi | Gap analysis 100% Tindak lanjut gap 85% Persyaratan dokumen 100% Manual system integrasi 100% Kekurangan hanya di sarana, prasarana & sertifikasi | Gap analysis 100% Tindak lanjut gap 90% Persyaratan dokumen 100% Manual system integrasi 100% Kekurangan hanya di sarana, prasarana & sertifikasi | Gap analysis 100% Tindak lanjut gap 100% Persyaratan dokumen 100% Manual system integrasi 100%
|  | Merealisasikan transaksi realtime di sistem SAP | All transaksi by SAP dan akurasi data H=0 | 5% | Akurasi data H=0 | - Program Internal Audit - Sosialisasi SOP | Jan-Des | CMS dept. | Akurasi data LPB & RAF Rata-rata H+3 | Akurasi data LPB & RAF Rata-rata H+2 Mayoritas kendala disebabkan lock system SAP | Akurasi data LPB & RAF Rata-rata H+1 Mayoritas kendala disebabkan lock system SAP | Akurasi data LPB & RAF s.d. Mar rata-rata H+2 Mayoritas kendala disebabkan lock system SAP | Akurasi data LPB & RAF s.d. Apr rata-rata H+0,5 Mayoritas kendala disebabkan lock system SAP | Akurasi data LPB & RAF s.d. Mei rata-rata H+0,3 Masih ditemukan proses LPB H+7 dan RAF H+14 | Akurasi data LPB & RAF s.d. Juni rata-rata H+0,16 Masih ditemukan proses LPB H+4 dan RAF H+18 | Masih ditemukan proses LPB H+4 dan RAF H+18 | V
LEARNING & GROWTH | Organization capital | Menggerakkan program Kaizen/inovasi | Kaizen Strategis | 5% | 1x dalam 1 tahun | Membuat Kaizen Strategis yang dapat diikutsertakan WOW Awards | Jan-Des | CMS dept. | Belum ada kaizen strategis | Belum ada kaizen strategis | Belum ada kaizen strategis | Belum ada kaizen strategis | Belum ada kaizen strategis | Kaizen Strategis Sistem Manajemen Terintergrasi (WOW Award) | Kaizen Strategis Sistem Manajemen Terintergrasi (WOW Award) Belum ada feedback Kaizen Strategis | 1 Kaizen Strategis
|  |  | Keterlibatan Kaizen Bulanan | 5% | 75% keterlibatan | Membuat A3 report setiap bulan melalui email Tim Kaizen |  |  | 1 kaizen 100% keterlibatan | 1 kaizen 100% keterlibatan | 1 kaizen 100% keterlibatan | s.d. Mar 3 kaizen 100% keterlibatan | 0 kaizen | 0 kaizen | 1 kaizen | s.d. Jun 4 kaizen 100% keterlibatan
|  | Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 5S | Implementasi 5S | 5% | 0 temuan patroli 5S | - Mengimplementasikan piket 5S, program pemilahan sampah, dan penghematan energi di dept. - Melakukan perbaikan temuan 5S dan melakukan sosialisasi berkala di dept. |  |  | 0 temuan | 0 temuan | 0 temuan | 0 temuan | 0 temuan | 0 temuan | 0 temuan | 0 temuan
|  | Implementasi program pengembangan kompetensi | Kompetensi karyawan staf dan non staf | 5% | 100% staf berada pada kategori match & above | - Melakukan assessment kompetensi di akhir semester satu - Melaksanakan program pengembangan kompetensi sesuai panduan HC |  |  | 100% match | 100% match | 100% match | 100% match | 100% match | 100% match | 100% match | 100% match
|  |  | Pelaksanaan coaching | 5% | 1x per semester | - Mengimplementasikan program coaching oleh Asmen dan Manager berbasis KPI BSC yang ditetapkan - Mengimplementasikan program coaching oleh Asmen dan Manager berbasis assessment kompetensi |  |  | Jan 1x coaching | Feb 2x coaching | Mar 1x coaching | s.d. Mar 4x coaching | Tidak ada coaching | Tidak ada coaching | Tidak ada coaching | s.d. Jun 6x coaching
|  | Meningkatkan efektivitas pemenuhan terhadap GCG, kode etik, peraturan & perundangan | Pemenuhan GCG, kode etik, ketentuan & perundangan | 5% | Maret 2023 | Menyusun Job Desc dan SOP sesuai dengan Kode Etik, GCG, Peraturan, dan Perundangan yang berlaku |  |  | Jobdesk 100% update | Jobdesk 100% update | Jobdesk 100% update | Jobdesk 100% update | Jobdesk 100% update | Jobdesk 100% update | Jobdesk 100% update | Jobdesk 100% update
100%
Note on Z6: Agung: Berdasarkan budget vs realisasi
Note on P8: Andreas: Terkendala jadwal antara CMS & MKT yang tidak ketemu. Realisasi di Apr M1
Note on R8: Andreas: Terkendala jadwal antara CMS & MKT yang tidak ketemu. Realisasi di Apr M1
Note on Z8: Andreas: Terkendala jadwal antara CMS & MKT yang tidak ketemu. Realisasi di Apr M1
Note on P9: Andreas: Update SOP terkendala kesibukan masing2 dept. Prioritaskan update SOP dari kegiatan yg krusial (cth: SCM & PRD)
Note on R9: Andreas: Update SOP terkendala kesibukan masing2 dept. Prioritaskan update SOP dari kegiatan yg krusial (cth: MKT, SCM & PRD)
Note on Z9: Andreas: Dept. yang SOP-nya belum terupdate: QC, RND, HCGA, IT, FIACO
Note on P10: Andreas: Metode penilaian atas standar keberterimaan berupa survey Draft pertanyaan sudah ada Masih dianalisa pertanyaan lain yang akan dimasukkan kedalam survey tersebut, berdasarkan harapan dari tiap dept. Target survey didistribusikan di Mei
Note on R10: Andreas: Metode penilaian atas standar keberterimaan berupa survey Draft pertanyaan sudah ada Masih dianalisa pertanyaan lain yang akan dimasukkan kedalam survey tersebut, berdasarkan harapan dari tiap dept. Target survey didistribusikan di Mei
Note on Z10: Andreas: Metode penilaian atas standar keberterimaan berupa survey sdh dishare di Agust Collect hasil survey M4 Agust Follow up survey di Sept
Note on G12: Andreas: ISO CPAKB Ecolabel SNI Kursi & NSB
Note on Z12: Andreas: Sertifikat ISO 9001 SGS expired 11 Juli 2023 Menunggu serifikat ISO 9001, 14001 & 45001 terbit dari URS
Note on Z16: Agung: Audit sertifikasi ISO Integrasi per Juli total 16 temuan PNC (obsevasi)
Note on P17: Andreas: Kebutuhan sarana & prasarana sudah dipetakan (realisasi M2 Apr) Pemenuhan/pemesanan sarana & prasarana on progress secara parsial
Note on R17: Andreas: Kebutuhan sarana & prasarana sudah dipetakan (realisasi M2 Apr) Pemenuhan/pemesanan sarana & prasarana on progress secara parsial
Note on Z17: Agung: Lulus sertifikasi Audit Integrasi per Juli 2023
Note on P18: Andreas: Akan dikoordinasikan dengan FIACO & Tim SAP, apakah bisa melakukan clossing bulanan tanpa lock SAP
Note on R18: Andreas: Akan dikoordinasikan dengan FIACO & Tim SAP, apakah bisa melakukan clossing bulanan tanpa lock SAP
Note on Z18: Andreas: Identifikasi kendala proses RAF
Note on P19: Andreas: Dari kaizen bulanan yang sudah dilakukan, belum dipilih, mana yang akan dijadikan kaizen strategis
Note on R19: Andreas: Dari kaizen bulanan yang sudah dilakukan, belum dipilih, mana yang akan dijadikan kaizen strategis
Note on Z19: Andreas: Sistem Manajemen Terintegrasi WOW Awards

## RISK 2021 (hidden)
F-MSD/15
IDENTIFIKASI RESIKO KPI BSC
NO | KPI | KONDISI SAAT INI | DETAIL STRATEGI | KARAKTERISTIK / TUJUAN DETAIL STRATEGI | KETIDAKPASTIAN | RISIKO | KONTROL SAAT INI | EFEKTIFITAS KONTROL | RISIKO SAAT INI |  |  | TINDAKAN RISIKO | MITIGASI RISIKO | TARGET RISIKO RESIDU |  |  | REALISASI RISIKO RESIDU
[9 empty] | PROBABILITY | SEVERITY | TINGKAT RISIKO |  |  | PROBABILITY | SEVERITY | TINGKAT RISIKO | PROBABILITY | SEVERITY | TINGKAT RISIKO
1 | Akurasi penetapan HPP di SAP 100 % | Selisih rata rata antara Harga Standard dan Harga actual 3% , namun selisih tertinggi sebesar 80 % pada Oktober 2021, dikarenakan silang posting | Mengontrol transaksi Production Order | Memastikan tidak terjadi salah atau terlambat posting atau (actual = system) | Transaksi tidak dapat terverifikasi secara tepat | Risiko ketidaktepatan verifikasi | Pengontrolan dilakukan oleh SCH | Cukup efektif walaupun masih terjadi kelolosan | 4 | 3 | 12 | Dikurangi | Mengoptimalkan beragam T-Code SAP untuk melakukan Analisa yang lebih komprehensif | 2 | 3 | 6
2 | Penyelesaian Aplikasi Planning Monitoring BO 100 % pada Juni 2021 | Sampai Des 2020 penyelesaian 50 % | Memonitor dan mengevaluasi Pengembangan Aplikasi | Memastikan pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan | Perubahan Aplikasi | Risiko Perubahan Aplikasi | Verifikasi aplikasi secara bertahap | Cukup efektif | 3 | 3 | 9 | Diterima
3 | Penyelesaian Implementasi SAP di Agen pada April 2021 | Baru 2 Agen (PMK dan SACN) yang sudah implementasi | Melaksanakan dan mengevaluasi tahapan proses implementasi SAP | Memastikan Aplikasi bisa digunakan oleh agen secara efektif | Efektivitas penggunaan di Agen | Risiko efektifitas penggunaan SAP dan SIASAT | Penunjukan PIC Pengontrol Transaksi (Ken dan Bayu) | Cukup efektif | 3 | 3 | 9 | Diterima
4 | Pelaksanaan tindak lanjut temuan audit 100 % | Penutupan temuan audit 2020 mencapai 90 %, kendala utama adalah Temuan MIDO dan Agen | Meneruskan laporan audit ke komisaris | Tindak lanjut audit dapat diselesaikan tepat waktu | Tindak lanjut audit tidak selesai tepat waktu | Risiko ketepatan waktu penyelesaian temuan audit | Follow up temuan audit 2 x sebulan | Cukup efektif | 3 | 3 | 9 | Diterima
5 | Pencapaian Target DOH AR (TTI dan Anak Perusahaan) 100 % | Lihat sheet DOH | Memonitor dan melaporkan DOH AR kepada Direksi, Komite Audit dan Komisaris | Agar menjadi perhatian Direksi dalam pengelolaan perusahaan | Agen dan MIDO tidak concern mencapai target DOH | Risiko Perbedaan Persfektif Bisnis | Penyamaan persepsi atas arahan TC | Belum ada | 3 | 3 | 9 | Diterima
6 | DOH Inventory (TTI dan Anak Perusahaan) 100 % | Lihat sheet DOH | Memonitor dan melaporkan DOH Inventory kepada Direksi, Komite Audit dan Komisaris | Agar menjadi perhatian Direksi dalam pengelolaan perusahaan | Agen dan MIDO tidak concern mencapai target DOH | Risiko Perbedaan Persfektif Bisnis | Penyamaan persepsi atas arahan TC | Belum ada | 3 | 3 | 9 | Diterima
7 | Mendapatkan Sertifikasi SMK3 ISO 45001: 2018 Oktober 2021 | Sebagian prosedur dan infrastruktur SMK3 sudah direalisasikan | Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program sertifikasi | Agar memenuhi semua persyaratan standard | Persyaratan mandatory dari standard tidak dapat dipenuhi | Risiko Pemenuhan Persyaratan Standard | Memahami standard secara komprehensif melalui pelatiahan secara formal | Efektif | 2 | 3 | 6 | Diterima
8 | Pencapaian Target K3 100 % | Sudah dibuatkan target (kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja) namun perlu direview kesesuaian dan kecukupannya | Mereview, menetapkan, monitoring dan evaluasi pencapaian target K3 | Target K3 dapat dipenuhi 100 % | Target K3 tidak tercapai | Risiko pencapaian Target K3 | Penetapan target secara SMART | Cukup efektif | 3 | 3 | 9 | Diterima
9 | Pencapaian Target Lingkungan 100 % | Pencapaian target lingkungan pada tahun 2020 sebesar 70 % | Mereview, menetapkan, monitoring dan evaluasi pencapaian target Lingkungan | Target Lingkungan dapat dipenuhi 100 % | Target Lingkungan tidak tercapai | Risiko Pencapaian target Lingkungan | Mereview Target Lingkungan secara SMART | Cukup efektif | 3 | 3 | 9 | Diterima
10 | Penyelesaian Project Re-Dokumentasi System 100 % | Finalisasi konsep ke 4, pada bulan September 2020, Proses re-dokumentasi meliputi : Analisa, Pembuatan Draft, Cek Draft & perbaikan draft dengan hasil sbb : Realisasi 2020 dengan target 75% hingga des baru terealisasi 30,7% sd November 2020 | Menjadwal ulang Project re-dokumentasi secara detail sesuai konsep yang telah disepakati dengan mentargetkan beberapa proses | Penyelesaian Re-Dokumentasi sesuai rencana | Penyelesaian di bawah target | Risiko waktu penyelesaian | Menetapkan Target Maksimum | Tidak efektif | 4 | 3 | 12 | Dikurangi | Membagi target penyelesaian dalam beberapa term | 2 | 3 | 6
11 | Pencapaian Program Keberlanjutan (Sustainability) | Sudah dilakukan pengumpulan informasi melalui seminar serta software Sustainability Report (easySR) | Membuat, melaksanakan dan mereview target Keberlanjutan (ESG) berdasarkan kriteria POJK 51 | Memenuhi kriteria POJK 51 | Kriteria POJK 51 tidak dapat terpenuhi | Risiko Pemenuhan Kriteria POJK 51 | Mengikuti seminar, mempelajari pedoman standard POJK, GRI, mempelajari Contoh Laporan Keberlanjutan perusahaan lain, trial aplikasi easySR | Belum ada | 3 | 3 | 9 | Diterima
12 | Jumlah Kaizen Strategis 1 / Dept / Tahun | Pencapaian hanya 3 judul kaizen yang selesai 1. Sales APD Masker 2. HCGA Pengelolaan Limbah Domestik 3. MSD Redekomentasi System | Mengadakan presentasi bulanan baik secara online maupun offline | Monitoring perkembangan Kaizen tiap Departemen dapat terlaksana dengan baik | Pelaksanaan Presentasi tidak konsisten | Risiko konsistensi pelaksanaan presentasi | Reminder outlook | Tidak efektif | 4 | 3 | 12 | Dikurangi | Menjadikan prioritas pekerjaan, membuat pengingat menggunakan sticky note di Desktop | 3 | 3 | 9
13 | Persentase Keterlibatan kaizen 75 / Dept / Bulan | Pencapaian tahun 2020 sebesar 78,87 % | Mengefektifkan peranan komite L- Man | Merupakan fungsi utama komite L-Man | Tidak semua anggota komite terlibat aktif | Risiko keaktifan anggota komite | Menunjuk sekretaris komite untuk memfollow up | Tidak Efektif | 4 | 3 | 12 | Dikurangi | Arrange pertemuan komite 2 bulan sekali | 3 | 3 | 9
14 | Zero Jumlah karyawan positive Covid-19 di Dept | Belum ada yang terindikasi OTG atau PDP | Melaksanakan protokol kesehatan baik di lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan | Mencegah penularan yang meluas | Potensi terpapar bisa dari mana mana, karena pandemi semakin meluas | Risiko Titik Lengah | Reminder protokol kesehatan dan test SWAB secara berkala | Cukup efektif | 4 | 2 | 8 | Diterima
15 | Projek pengembangan soft competency staff oleh manager 100 % pada Des 2021 | Pada tahun 2020 pengembangan kompetensi manager dilakukan dengan menjadi fasilitator pengembangan kompetensi staff namun follow up nya belum dilakukan secara efektif dan konsisten | Sebagai trainer terlibat aktif dalam program peningkatan soft competency staff : ……….. (buatkan program kerja) | Progress pengembangan dapat termonitor dengan baik | Pelaksanaan program tidak konsisten | Risiko konsistensi pelaksanaan program | Pengaturan prioritas pekerjaan | Kurang efektif | 4 | 2 | 8 | Diterima
16 | Projek pengembangan hard competency staff oleh manager 100 % pada Des 2021 | Pada 2020 program sudah dibuatkan dan tinggal dilanjutkan pada 2021, demikian juga dengan WOLA | Melanjutkan program kerja 2020 | Program yang sudah disusun dapat terlaksana secara penuh | Pelaksanaan program tidak konsisten | Risiko konsistensi pelaksanaan program | Pengaturan prioritas pekerjaan | Kurang efektif | 4 | 2 | 8 | Diterima
|  |  | Analisa dan evaluasi kerja staff berdasarkan WOLA dari HC&GA | Tidak terjadi under dan over work load | Pelaksanaan program tidak konsisten | Risiko konsistensi pelaksanaan program | Pengaturan prioritas pekerjaan | Kurang efektif | 4 | 2 | 8 | Diterima
17 | Soft kompetensi manager sesuai standard utk semua parameter 100 % pada Des 2021 | Pada tahun 2020 pengembangan kompetensi manager dilakukan dengan menjadi fasilitator pengembangan kompetensi staff pada parameter kompetensi yang menjadi keunggulan manager masing masing, sedangkan parameter kompetensi manager yang perlu ditingkatkan, belum di fasilitasi oleh program apapun | Membuat program kerja peningkatan kompetensi…. | Agar parameter kompetensi yang belum sesuai standard dapat ditingkatkan | Pelaksanaan program tidak konsisten | Risiko konsistensi pelaksanaan program | Pengaturan prioritas pekerjaan | Kurang efektif | 4 | 2 | 8 | Diterima
18 | Persentase karyawan operator multitasking pada Des 2021 | Program sudah dibuat tetapi tidak konsisten di monitor dan di follow up | Konsisten 2 minggu sekali melakukan follow up program pengembangan yang dilakukan oleh staff untuk karu dan operator dan melakukan coaching bila diperlukan | Agar progress pengembangan dapat termonitor dengan baik | Pelaksanaan follow up tidak konsisten | Risiko konsistensi follow up | Pengaturan prioritas pekerjaan | Kurang efektif | 4 | 2 | 8 | Diterima
KEMUNGKINAN & DAMPAK | [5 empty] | STRATEGI RESIKO
1 |  | Sangat kecil |  |  |  | Dihindari
2 |  | Kecil |  |  |  | Dikurangi
3 |  | Sedang |  |  |  | Ditransfer
4 |  | Besar |  |  |  | Diterima
5 |  | Sangat besar | [16 empty] | (Manager / Presdir)
Note on C10: Sumyad:
Note on B15: Sumyad: Melakukan re-dokumentasi untuk proses Pengembangan Produk (RnD), Planning Prod (Sch) dan Pengadaan barang (Purchasing)
Note on B20: Riza F: Core : …… (sesuai tugas masing-masing)