## Analisa Resiko
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No: MR.P.6.Pengendalian Resiko & Peluang
| Department Name: Purchasing (Process: Prosedur Pembelian) | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
[7 empty] | N | 23 Januari 2018
Prepared by |  | Sign & Date |  |  | Approved by |  |  | Sign & Date
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | Realisasi Juli-Des 2018 | Realisasi Juli-Des 2019
Flow proses dari suatu kegiatan | Penanggung jawab | hasil yang diharapkan dari proses (kolom A) | Identifikasi resiko apabila hasil yang diharapkan tidak dapat di realisasikan | Kemungkinan Terjadi | Dampak | Tingkat resiko | Analisis kenapa resiko dapat terjadi | Perbaikan berdasarkan analisis untuk mencegah terjadinya atau mengurangi resiko | tetapkan resiko dapar berdasarkan kepada hasil atau resiko yang teridentifikasi | 2018
Penerimaan Pemesanan Pembelian | Purchasing Staff | Pembelian yang memenuhi persyaratan dan ketentuan. memastikan barang yang diorder sesuai dengan yang dibutuhkan dan pengiriman tepat sesuai waktu yang ditetapkan. | Pembuatan PO terlambat, Salah Spesifikasi. | 2 | 3 | 6 | Kesalahan dalam pengisian spek dan jumlahpermintaan, keterlambatan dalam pembuatan permintaan (melibihi interval yang ditetapkan) | Ketelitian saat Verifikasi PR apakah permintaan normal atau urgent (mendesak) serta follow up approve dari bagian terkait dalam percepatan proses PO | maksimal keterlambatan pembuatan sampai dengan pengiriman PO ke vendor 5% | 85% on time dan 18 % Late
Penentuan pemasok | Purchasing Manager | Mendapatkan vendor/supplier sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan (Harga, kesesuaian kualitas dan kemampuan dalam pemenuhan permintaan (pengiriman barang) | - Keterlambatan pengiriman barang. - Harga mahal. -barang yang dikirim tidak sesuai dengan kebutuhan | 1 | 3 | 3 | - Keterbatas waktu dalam pemilihan vendor/ supplier - Referensi dari customer atau top management - Rekanan dari group perusahaan | - Melakukan pembaharuan daftar rekanan apabila ada perubahan - Mengkomunikasikan ke pihak customer, top manajemen atau group apabila rekanan yang ditunjuk tidak sesuai - Mencari potensial rekanan yang lain | Pergantian Rekanan maksimal2 kali dalam sebulan dalam PO yang sama | Tidak ada
Pembuatan Purchase Order | Purchasing Staff | pembuatan PO harus tepat : 1. jumlah. 2. Spesifikasi 3. Waktu | Kesalahan dalam penulisan : 1. Jumlah 2. Spesifikasi Keterlambatan dalam : 1. pembuatan PO 2. penerimaan inputan PO | 1 | 5 | 5 | - Kesalahan dalam proses input permintaan - Keterlambatan dalam mendapatkan vendor sesuai dengan persyaratan -. Perubahan spec karena ada koreksi SPB | - Verifikasi ulang oleh operator PCH setelah selesai input - Mencari referensi vendor sebanyak mungkin diluar vendor regular - Meminta persetujuan / konfirmasi dari rekanan tentang kesanggupan untuk pemenuhan order - Konfirmasi kebagian keuangan terkait ketersediaan budget | Revisi PO maksimal 2 kali dalam sebulan | Rata-rata 5 po dalam 1 bulan,Revisi ini bukan bahan material utama
Pengiriman Purchase Order (PO) kepada pemasok | Purchasing Staff | PO yang diterima oleh vendor/ supplier harus tepat dalam waktu penerimaan | tidak tepat waktu penerimaan | 3 | 5 | 15 | - Menunggu proses penyelesaian PO di internal - Ada penambahan jumlah setelah PO terkirim | - Memastikan semua PO diajukan sebelum tanggal di terima vendor - Memastikan tidak ada revisi permintaan | Maksimal ketidaksesuain 1 PO dalam sebulan. | 10 Po untuk kebutuhan umum(Non Komponen) 15 % untuk yang komponen
Pemantauan kedatangan barang/ Monitoring | Purchasing Manager & Staff | Barang yang datang tepat waktu, spesifikasi / jumlah | Terganggunya pengadaan PPIC untuk supply barang ke produksi | 1 | 4 | 4 | - Tidak ada catatan hasil monitoring kedatangan - Personil penanggung jawab sering berganti (untuk mengidentifikasikan kemajuan pengiriman) - Vendor/rekanan sulit dihubungi | - ditunjuk penanggung jawab yang tetap - Disipllin dalam mencatat hasil monitoring dan komunikasi dengan pelanggan - Membuat inventaris daftar kontak rekanan | Maksimal ketidaksesuain barang yang dibeli 1 PO dalam sebulan. | 98,6% sesuai dgn po dan 1.4% tidak sesuai
Revisi PO | Purchasing Manager | Semua PO benar dan tidak ada revisi | Terjadi revisi PO | 2 | 3 | 6 | kesalahan dalam input quantity, harga, discount (jika ada), pajak dan waktu pengiriman serta perubahan jumlah permintaan atau spesifikasi | Pastikan PO yang dibuat sudah benar, Quantity, harga, discount, pajak dan batas waktu kirim serta konfirmasi ke bagian yang mengajukan permintaan jika akan ada perubahan | Maksimal ketidaksesuain 1 PO dalam sebulan. | Rata2 Revisi dalam 1 bln 5 po dari total po perbulannya 1000 (0.050%)
Penilaian Kinerja Pemasok | Purchasing Manager | - Semua vendor mempunyai hasil penilaian yang baik - vendor yang tidak baik atau tidak layak akan teridentifikasi | - Tidak semua vendor memiliki hasil penilaian baik - Harus melakukan pembinaan atau negosiasi ulang dengan vendor yang tidak baik | 3 | 3 | 9 | - Alat atau media untuk penilaian vendor kurang masimal - Intervensi dari internal organisasi | Perbaikan media penilaian dan komukasi dengan internal atau eksternal perlunya perbaikan komitmen pada vendor yang tidak layak | Minimal penilaian kinerja dilakukan 2 kali dalam setahun | Tidak ada penilaian ditahun 2018