## 2022 Semester 1
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & peluang
| Department Name: IT | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
[7 empty] | N | 23 Januari 2018
Prepared by | IT | Sign & Date | 2022-06-22 | Approved by |  | ASS. Mgr. IT |  | Sign & Date | 2021-06-22
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | EVALUASI SEMESTER KE 1 JAN - JUN 2022
Monitoring Billing Telp | Staff IT | Rekapan Billing setiap bulan lengkap | Data billing tidak terekap secara lengkap | 2 | 2 | 4 | server billing lupa dinyalakan setelah adanya pemadaman listrik | melakukan pengecekan server setelah adanya pemadaman listrik | Rekap billing telephone realtime, komplit. | Setelah di upgrade pc billing selalu stand by on
Koneksi internet | Staff IT | Koneksi internet stabil | meeting online (via zoom) terganggu, email terputus. Akses program Dynamic AX terganggu | 1 | 5 | 5 | terjadi karena kabel jaringan terputus, error dari provider. | Melakukan monitoring downtime internet,melaporkan secepatnya kepada pihak provider agar dilakukan perbaikan segera. Merekap downtime internet untuk evaluasi kinerja provider, | koneksi internet 100% stabil | sudah dilakukan pergantian vendor ISP
Upgrade PC | Staff IT | PC minimal spek dualcore, | PC lambat dan tidak bisa update aplikasi, Biaya mahal untuk pembelian hardware baru | 2 | 3 | 6 | masih ada PC Spek dibawah dualcore | melakukan upgrade secara bertahap dengan skala prioritas. | Spek PC minimal dual core 95 % | kondisi per bulan juni 2022 yang belum terealisasi sebanyak 2%, budget upgrade pc dialokasikan untuk perbaikan pc yang rusak
Catatan :
KERANGKA PENGUKURAN PROBABILITAS (KEMUNGKINAN TERJADI)
| Rating | Kriteria
| 1 | Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
| 2 | Kecil kemungkinan, tapi tidak mustahil
| 3 | Kemungkinan terjadi
| 4 | Kemungkinan sering terjadi
| 5 | Hampir pasti terjadi
KERANGKA PENGUKURAN SEVERITY (DAMPAK)
| Rating | Kriteria
| 1 | Tidak berpengaruh terhadap hasil
| 2 | Berpengaruh terhadap hasil namun masih dapat diterima
| 3 | Hasil tidak sesuai dan dapat diperbaiki
| 4 | Kemungkinan berakibat Fatal/merugikan
| 5 | Sangat Fatal/sangat merugikan