## I_2021
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No : MR.P.6 Pengendalian Resiko & Peluang
| Department Name: ENG Proses: Pembuatan, Pemeliharaan, Overhoul dan Perbaikan Alat/Mesin | [5 empty] | Version / Revision | Issue Date | Pages
[7 empty] | N | 23 Januari 2018 | 1
Prepared By | CO ENG | Sign & Date | ttd, 08-08-2022 | Approved By |  | ASS. MGR. ENG |  | Sign & Date | ttd, 08-08-2022
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | PENCAPAIAN JAN-JUN 2022
Pembuatan Baru Alat / Mesin | ENG | Pembuatan baru alat/ mesin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan | Pembuatan baru alat/mesin tidak bisa diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan | 2 | 1 | 2 | Komponen/spare part tidak tersedia dan waktu untuk pengadaan komponen melebihi dari jadwal yang ditetapkan | Memberikan referensi alternatif vendor ke PCH untuk part yang dicari | Realisasi ketepatan waktu pembuatan alat/mesin 95% | a. Tidak ada permintaan pembuatan mesin di periode Jan-Jul 2022 b. Total pembuatan alat/sarana produksi = 35, tepat waktu = 34, 1 terkendala keterlambatan datang barang (realisasi 97%)
Menunjuk personal utk melakukan monitoring realisasi kedatangan kompomponen/spare part
Pemeliharaan Alat / Mesin | ENG | Pemeliharaan alat/mesin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan | Pemeliharaan alat/mesin tidak bisa terlaksana sesuai jadwal | 2 | 4 | 8 | Jadwal produksi padat mengakibatkan jadwal pemeliharaan alat/mesin tidak dapat terlaksana | Konfirmasi dengan Bag. Produksi untuk meminta waktu yang tepat untuk pemeliharaan alat/ mesin | Realisasi pemeliharaan alat/mesin 95% | Realisasi pemeliharaan mesin 96 % disebabkan karena : 1. Ada beberapa mesin yang rencananya 1 bulan sekali menjadi 2 bln sekali khusus untuk mesin yang jarang mengalami kerusakan 2. Kekurangan personil
Overhoul Alat / Mesin | ENG | Overhoul alat/mesin sesuai dengan target penyelesaian yang ditetapkan | Waktu overhoul alat/mesin lebih dari jadwal yang ditetapkan | 2 | 4 | 8 | Stok komponen/ spare part tidak tersedia dan waktu untuk pengadaan komponen melebihi dari jadwal yang ditetapkan | Memberikan referensi alternatif vendor ke PCH untuk komponen/ spare part yang dicari | Realisasi ketepatan waktu overhoul alat/mesin 95% | a. Total mesin yang di overhoule ada 2 yaitu di area Wood Line, semuanya on skedul karena ketersediaan spare part (realisasi 100%) b. Tidak ada overhoule alat/sarana produksi di periode Jan-Jul 2022
Menunjuk personal utk melakukan monitoring realisasi kedatangan kompomponen/ spare part
|  | Kondisi alat/mesin hasil overhoul 100% siap untuk operasional proses | Kondisi alat/mesin hasil overhoul tidak 100% | 2 | 2 | 4 | Penggunaan komponen/ spare part bekas yang masih layak pakai | Membuat kriteria pemilihan dan penggunaan komponen/ spare part bekas yang lebih ketat agar kualitasnya betul-betul sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan sehingga proses overhoul dapat memberikan hasil yang baik pada alat/mesin
Perbaikan Alat / Mesin | ENG | Perbaikan alat/mesin sesuai dengan target penyelesaian yang ditetapkan | Waktu perbaikan alat/mesin lebih dari jadwal yang ditetapkan | 2 | 4 | 8 | Stok komponen/ spare part tidak tersedia dan waktu untuk pengadaan komponen melebihi dari jadwal yang ditetapkan | Pengadaan stok komponen/spare part untuk alat/mesin yang frekwensi kerusakan tinggi atau yang pengadaan sparepartnya sulit | Realisasi ketepatan waktu perbaikan alat/mesin 95% | a. Total perbaikan mesin = 71 , semuanya on skedul karena ketersediaan spare part (realisasi 100%) b. Total perbaikan alat/sarana produksi = 49, 1 terkendala di keterlambatan kedatangan barang (realisasi 98%)
Menunjuk personal utk melakukan monitoring realisasi kedatangan kompomponen/spare part
Memberikan referensi alternatif vendor ke PCH untuk part yang dicari
|  | Kondisi alat/mesin hasil perbaikan 100% siap untuk operasional proses | Kondisi alat/mesin hasil perbaikan tidak 100% | 2 | 2 | 4 | Penggunaan komponen/ spare part bekas yang masih layak pakai untuk perbaikan | Membuat kriteria pemilihan dan penggunaan komponen/spare part bekas yang lebih ketat agar kualitasnya betul-betul sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan sehingga proses perbaikan dapat memberikan hasil yang baik pada alat/mesin
Catatan :
KERANGKA PENGUKURAN PROBABILITAS (KEMUNGKINAN TERJADI) | [6 empty] | KERANGKA PENGUKURAN SEVERITY (DAMPAK)
Rating | Kriteria | [5 empty] | Rating | Kriteria
1 | Sangat tidak mungkin/hampir mustahil | [5 empty] | 1 | Tidak berpengaruh terhadap hasil
2 | Kecil kemungkinan, tapi tidak mustahil | [5 empty] | 2 | Berpengaruh terhadap hasil namun masih dapat diterima
3 | Kemungkinan terjadi | [5 empty] | 3 | Hasil tidak sesuai dan dapat diperbaiki
4 | Kemungkinan sering terjadi | [5 empty] | 4 | Kemungkinan berakibat Fatal/merugikan
5 | Hampir pasti terjadi | [5 empty] | 5 | Sangat Fatal/sangat merugikan