## Analisa Risk PPIC
| RISK DETERMINATION & OPPORTUNITY MANAGEMENT | [5 empty] | Document No: MR.P.6.Pengendalian Resiko & Peluang
| Department Name: SCM Proses : Peningkatan Kepuasan (CS Level) Pelanggan | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
[7 empty] | N | 23 Januari 2018 | 3
Prepared by | Mgr. PPIC | Sign & Date | Anita Nita & 12 Feb 2023 | Approved by |  |  | Dir. Produksi | Sign & Date | Ade Arifin & 12 Februari 2023
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | Peluang | SASARAN MUTU | Realisasi Jan-Jun 2022 | Realisasi Jul-Des 2022
PERENCANAAN MA8:A10ATERIAL, KEDATANGAN, DAN AKURASI STOK SIAP PRODUKSI | PPIC Team | TERCAPAINYA CS LEVEL PADA 100% DAN 95% UNTUK PRODUK FOLDING DAN MULTI | Terjadinya over/under supply inventory, dan schedul pelaksanaan kerja yang terganggu | 3 | 3 | 9 | Kesulitan untuk secara stabil mempertahankan tingkat CS, disebabkan oleh miss schedul, baik dari sisi pengadaan via supplier maupun vendor/subkontraktor | Terdapat peluang yang besar untuk lebih meningkatkan performa kerja team dengan mendayagunakan sistem informasi yang telah ada, dan terus melakukan inovasi pada tatanan operasional dan stategis di setiap unit kerja yang ada di dept. PPIC | TERCAPAINYA CS LEVEL PADA 100% DAN 100% UNTUK PRODUK FOLDING DAN MULTI, DAN PENINGKATAN SCM VISIBILITY | FOLDING 113% , MULTY 91% | FOLDING 106% , MULTY 81%
|  |  | Ketidakhadiran karyawan yg sulit diprediksi akan menganggu kelancaran produksi | 3 | 4 | 12 | Kesulitan dalam mempertahankan hasil yang disebabkan karena kurangnya SDM | Terdapat peluang untuk meningkatkan skill/keterampilan terhadap proses produksi untuk mendayagunakan apabila ada kary. yg tidak masuk
|  |  | Terhambatnya proses produksi dikarenakan ruangan produksi dipenuhu barang jadi | 3 | 4 | 12 | Terganggunya stabilasasi pengiriman FG ke Gudang yg disebakan Overload stock sehingga mempengaruhi space menjadi penuh | Terdapat Peluang untuk menambah extra armada dari kapsitas biasanya
IDENTIFIKASI MATERIAL CAT YANG SUDAH KADALUARSA DAN YANG MASIH TERPAKAI | GUDANG | TIDAK TERJADI KESALAHAN DALAM PENGAMBILAN DAN SUPPLY | Terjadi Kesalahan Supply Pada saat Pengeluaran Barang | 3 | 4 | 12 | Terjadi Kelebihan Permintaan Dari yang dibutuhkan | Pemanfaatan Stock yang kadaluarsa,Mengurangi Penurunan Qualitas Akibat Pemakaian Barang yang Tidak Sesuai | TIDAK ADA KESALAHAN | Tidak ada kesalahan | Tidak ada kesalahan
PERENCANAAN PEMBELIAN MATERIAL BERDASARKAN FORECAST DARI SALES | MRP | TERCAPAINYA PEMENUHAN KEBUTUHAN MATERIAL TERHADAP APS | Terjadinya Ketidak sesuaian pemenuhan material terhadap kebutuhan Sales | 3 | 3 | 9 | Kesulitan untuk menentukan Rencana Produksi | Pemanfaatan stock yg ada dn mengatur RPB sesuai dgn kesepakatan Pengiriman dari Supplier | Memenuhi Pemenuhan Material sesuai dengan APS dgn memnjalankan/Pembuatan RKB Forecast Dan RKB APS | Relisasi tgl pembuatan Forecast tgl 6 dn RKB tgl 20 | Relisasi tgl pembuatan Forecast tgl 6 dn RKB tgl 20
|  |  | Terjadinya ketidak sesuaian forecast awal dengan order yang sudah menjadi PO ( Fix order) | 3 | 4 | 12 | Kesulitan dalam menentukan shcedule pengiriman material | Terdapat peluang pembuatan RPB berdasarkan Forecast |  |  |  | 1
PERENCANAN JADWAL PRODUKSI DAN PERNGIRIMAN DARI SUBKONTRAKTOR TEPAT WAKTU | SUBKON | TERJADINYA CS LEVEL 95% TERHADAP SUPPORT PRODUKSI | Terjadinya Proses produksi Eksternal yg tidak sesuai dgn proses produksi internal yg mengakibatkan pelaksanaan proses produksi internal terganggu | 3 | 3 | 9 | Kesulitan untuk secara stabil mempertahankan tingkat CS, disebabkan oleh miss schedul, baik dari sisi pengadaan via supplier maupun vendor/subkontraktor | Terdapat peluang yang besar untuk lebih meningkatkan performa kerja team dengan mendayagunakan sistem informasi yang telah ada, dan terus melakukan inovasi pada tatanan operasional dan stategis di setiap unit kerja yang ada dgn subkontraktor | TERJADINYA CS LEVEL 95% TERHADAP SUPPORT PRODUKSI INTERNAL | 95.13% | 90.69%

## Sheet1
| Folding | Multy
agstus | 415
sept
okt
nov
des