## AllPages
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No: MR.P.6.R&D.2
| Department Name: R&D Process: Pengembangan Produk | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
[7 empty] | N | 23 Januari 2018 | 3
Prepared by | Staff RnD | Sign & Date | Ema S. M. & 03 Feb 2023 | Approved by |  |  | RnD Mgr | Sign & Date | Ivo A. & 03 Feb 2023
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | REALISASI (Juli - Des) 2022
OPPORTUNITY (Peluang)
Pembuatan Gambar Teknik Komponen Produk (GTKP) | Design Product | Merealisasikan gambar produk tepat waktu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan | Waktu penyelesaian tidak sesuai dengan perencanaan (lebih lama) atau Pengembangan produk gagal karena spesifikasi tidak terpenuhi | 1 | 3 | 3 | perlu adanyaspesifikasi yang jelas sebagai dasar pembuatan gambar tersebut yang mendukung sesuai dengan yang diinginkan | disesuaikan dengan jadwal pembuatan gambar produk dengan spesifikasi yang diinginkan diharapkan | Minimum penyelesaian 90% dari semua target pengembangan per 1 produk | 50 % sesuai target
Pembuatan Bill of Material (BOM) | Product Analyst | Merealisasikan identifikasi produk tepat waktu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan | adanya kesalahan penulisan spesifikasi | 3 | 2 | 6 | perlu adanya data yang akurat | data disesuaikan dengan GTKP | Minimum penyelesaian 90% dari semua target pengembangan per 1 produk | 50 % sesuai target
Pembuatan Operation Process Chart (OPC) dan SOP |  | Menyusun alur proses produksi yang sesuai dengan komponen yang akan dipasangkan | Pemasangan komponen membutuhkan waktu yang lama karena perlu perlu adanya alat khusus | 4 | 1 | 4 | Perlu diidentifikasi secara mendetail | data disesuaikan dengan GTKP dan proses produksi di lapangan | Minimum penyelesaian 90%dari target penyelsaian proses produk | 50 % sesuai target
Pembuatan Prototype / sample | Follow up product | Merealisasikan pembuatan prototype tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan | Produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan | 2 | 3 | 6 | perlu koordinasi dengan beberapa bagian terkait | disesuaikan dengan jadwal pembuatan gambar produk dengan spesifikasi yang diinginkan dan diharapkan | Minimun penyelesaian 90% sesuai dengan waktu yg diinginkan | 50 % sesuai target