## 2022 Semester 2
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & peluang
| Department Name: IT | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
[7 empty] | N | 23 Januari 2018 | 3
Prepared by | IT | Sign & Date | Darmawan S & 22/07/2022 | Approved by |  | ASS. Mgr. IT |  | Sign & Date : Imam M 22 Juli 2022
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | EVALUASI SEMESTER KE 1 JAN-JUN 2022
Koneksi internet | Staff IT | Koneksi internet stabil | meeting online (via zoom) terganggu, email terputus. Akses program SAP terganggu | 1 | 5 | 5 | terjadi karena kabel jaringan terputus, error router, error dari provider. | Melakukan monitoring downtime internet,melaporkan secepatnya kepada pihak provider agar dilakukan perbaikan segera. Merekap downtime internet untuk evaluasi kinerja provider, | koneksi internet 100% stabil | sudah dilakukan pergantian vendor ISP
Monitoring CCTV | Staff IT | Data rekaman CCTV terbackup | Data backup hilang atau tidak ter-record | 3 | 3 | 9 | Kerusakan pada camera atw storage (Hardisk) | melakukan pengecekan secara rutin ( pagi dan sore) | backup rekaman 100% | sudah dilakukan pengecekan rutin dari bulan januari (data terekap)
Absensi Barcode (Raspberry) | Staff IT | Mesin absensi dapat selalu digunakan | Mesin mati sehingga tidak dapat digunakan, data absensi tidak tersimpan | 3 | 3 | 9 | Kerusakan pada mesin raspberry / scanner | Pelaporan temuan kerusakan secepat mungkin dari keamanan, HC atau karyawan. Tersedia alternatif pada PC resepsionis dan keamanan yang dapat digunakan absen. Data yang tidak realtime masih dapat di adjust oleh bagian HC | Data absensi karyawan tersimpan 100% | data absensi sudah dapat digunakan dengan baik