## 2022 Semester 2
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & peluang
| Department Name: IT | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
[7 empty] | N | 23 Januari 2018
Prepared by | IT | Sign & Date | Darmawan S. & 25/02/2023 | Approved by |  | ASS. Mgr. IT |  | Sign & Date | Imam M. & 22/02/2023
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | EVALUASI SEMESTER KE 2 JUL - DES 2022
Koneksi internet | Staff IT | Koneksi internet stabil | meeting online (via zoom) terganggu, email terputus. Akses program SAP terganggu | 1 | 5 | 5 | terjadi karena kabel jaringan terputus, error router, error dari provider. | Melakukan monitoring downtime internet,melaporkan secepatnya kepada pihak provider agar dilakukan perbaikan segera. Merekap downtime internet untuk evaluasi kinerja provider, | koneksi internet 100% stabil | sudah dilakukan pergantian vendor ISP
Monitoring CCTV | Staff IT | Data rekaman CCTV terbackup | Data backup hilang atau tidak ter-record | 2 | 3 | 6 | Kerusakan pada camera atw storage (Hardisk) | melakukan pengecekan secara rutin ( pagi dan sore) | backup rekaman 100% | sudah dilakukan pengecekan rutin dari bulan januari (data terekap)
Backup Data Server other site | Staff IT | Data terbackup di lain site | Data backup hilang atau tidak ter-backup | 1 | 5 | 5 | Koneksilocal loop putus / tidak stabil | monitoring koneksi dengan support ISP | data 100% terbackup di 2 site | monitoring bersamaan dengan monitoring koneksi internet pada point 1