## rencana kegiatan
TEAM ISO 9001
PT Chitose Internasional Tbk.
Sekretariat : Ruang Dept. CMS PT Chitose Internasional Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah Cimahi
RENCANA KEGIATAN
SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK.
PERIODE : BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2023
Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022
No | Kegiatan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ket
1 | Update Bisnis proses Corporate dan Manual Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 menjadi Manual Sistem Manajemen terintegrasi ISO 9001, 14001, 45001 dan 13485 | bar: Jan
2 | Pembuatan dan penyelesaian gap analisis dokumen, data, record, sertifikasi, ijin dan sarana prasarana untuk ISO 14001 dan 45001 | bar: Jan to Feb
3 | Monitoring dan analisa Realisasi Sasaran mutu (BSC) per departemen untuk satu bulan lewat
4 | Melengkapi dan membuat SOP, IK dan Formulir untuk pemenuhan persyaratan ISO 14001 dan 45001 berdasar gap analisis | bar: Feb to Apr
5 | Review dan update bisnis proses tiap departemen disesuaikan dengan bisnis proses Corporate
6 | Follow up pengujian produk dan material untuk sertifikasi SNI di B4T bandung | bar: Mar
7 | Persiapan Eksternal Assesmen Audit SNI IEC 60601-1:2014 dan SNI IEC 60601-2-52:2014 oleh PT. Sucofindo | bar: Mar
8 | Audit Mutu Eksternal SNI IEC 60601-1:2014 dan SNI IEC 60601-2-52:2014 oleh PT. Sucofindo | bar: Apr
9 | Audit Eksternal Kesesuaian Ecolabel oleh Badan Standardisasi dan kebijakan Jasa Industri Balai Besar Pulp dan Kertas | bar: Apr
10 | Follow Up perbaikan temuan eksternal Assesment Audit SNI IEC 60601-1:2014 dan SNI IEC 60601-2-52:2014 | bar: Apr
11 | Follow Up perbaikan temuan eksternal Assesment Audit Kesesuaian Ecolabel | bar: Apr
12 | Pembuatan Rencana Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi (AISMT) semester ke-1 tahun 2023 | bar: Apr
13 | Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi (AISMT) ke-1 tahun 2023 | bar: Apr
14 | Audit Tindak lanjut AISMT-1 dan Tinjauan Manajemen hasil Audit AISMT ke-1 | bar: Mei
15 | Monitoring pelaksanaan hasil dari Tinjauan Manajemen dan audit AISMT-1 | bar: Mei
16 | Monitoring dan Follow up hasil survey kepuasan pelanggan oleh marketing | bar: Jun
17 | Audit Eksternal Sertifikasi ISO 14001 dan 45001 | bar: Jun
18 | Follow Up perbaikan temuan eksternal Assesment Audit ISO 14001 dan 45001 | bar: Jul to Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Aug
19 | Eksternal Audit Assesment Audit ISO 9001 oleh PT. SGS | bar: Jul
20 | Follow Up perbaikan temuan eksternal Assesment Audit ISO 9001 | bar: Jul to Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Aug
21 | Pembuatan Rencana Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi (AISMT) ke-2 tahun 2023 | bar: Jul
22 | Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi (AISMT) ke-2 tahun 2023 | bar: Jul
23 | Audit Tindak lanjut AISMT ke-2 dan Tinjauan Manajemen hasil Audit AISMT ke-2 | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Aug
24 | Monitoring dan perbaikan terhadap temuan eksternal Assesment Audit ISO 9001 PT. SGS | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Aug
25 | Review dan Update Dokumen yang ada dalam aplikasi Sistem CINT-Intranet ISO | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Sep
26 | Training internal terkait dengan awareness Sistem manajemen terintegrasi | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Sep
27 | Pembuatan Rencana Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi (AISMT) ke-3 tahun 2023 | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Sep
28 | Pelaksanaan hasil Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi (AISMT) ke-3 tahun 2023 | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Okt
29 | Audit Tindak lanjut AISMT-1 dan Tinjauan Manajemen hasil Audit AISMT ke-3 | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Okt
30 | Monitoring pelaksanaan hasil dari Tinjauan Manajemen dan audit AISMT ke-3 | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Okt
31 | Eksternal Assesment Audit SNI produk kursi baja dan kursi lipat oleh B4T | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Nov
32 | Pembuatan Perencanaan Strategis tahun 2024 dengan Analisa SWOT berdasar pada Isu Internal dan Eksternal selama tahun 2023 | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Nov to Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Des
33 | Follow Up perbaikan temuan eksternal Assesment Audit SNI produk kursi baja dan kursi kantor | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Nov to Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Des
34 | Pengujian Produk dan komponen untuk SNI produk kursi baja dan kursi lipat | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Des
Ditetapkan oleh,
Agung T
(Ass. MR. PT. CINT Tbk)