## Timeline
TIMELINE KEGIATAN STOCK OPNAME SAMPLING
NO | KEGIATAN | PIC | OKTOBER | [27 empty] | DESEMBER
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | W1 | W2 | W3 | W4
| Area Produksi |  | OKTOBER 1: PRODUKSI ALL ITEM
| CICT | Erika | bar: OKTOBER 7 to OKTOBER 9; OKTOBER 14 to OKTOBER 16; OKTOBER 21 to OKTOBER 23
| CICN | Bayu | bar: OKTOBER 10; OKTOBER 17; OKTOBER 24; OKTOBER 28 to OKTOBER 29; OKTOBER 31
| CIAN | Bayu | bar: OKTOBER 10; OKTOBER 17; OKTOBER 24; OKTOBER 28 to OKTOBER 29; OKTOBER 31
| CIPC | Rifa | bar: OKTOBER 11; OKTOBER 18; OKTOBER 25
| CICH | Risna | bar: OKTOBER 11; OKTOBER 18; OKTOBER 25
| CIAI | Seto | bar: OKTOBER 12; OKTOBER 19; OKTOBER 26; OKTOBER 28 to OKTOBER 29; OKTOBER 31
| CIAB | Rini | bar: OKTOBER 7 to OKTOBER 9; OKTOBER 14 to OKTOBER 16; OKTOBER 21 to OKTOBER 23
| CINL Baros | Rini | bar: OKTOBER 7 to OKTOBER 9; OKTOBER 14 to OKTOBER 16; OKTOBER 21 to OKTOBER 23
| CIWB | Indra | bar: OKTOBER 10; OKTOBER 17; OKTOBER 24; OKTOBER 28 to OKTOBER 29; OKTOBER 31
| CINL Industri | Aulia | bar: OKTOBER 11; OKTOBER 18; OKTOBER 25
| CIWP | Aulia | bar: OKTOBER 11; OKTOBER 18; OKTOBER 25
| CIWL | Aulia | bar: OKTOBER 11; OKTOBER 18; OKTOBER 25
| CIFG | Maulana | bar: OKTOBER 7 to OKTOBER 9; OKTOBER 14 to OKTOBER 16; OKTOBER 21 to OKTOBER 23
| CIWS | Asep | bar: OKTOBER 13 to OKTOBER 15; OKTOBER 20 to OKTOBER 22; OKTOBER 27 to OKTOBER 29; OKTOBER 31
Ketentuan STO Sampling
1. Item Stok Opname sampling ditentukan oleh tim masing - masing administrasi sekitar 5 sd 10 item (kode barang)
2. disarankan setiap minggu nya untuk menentukan item yang berbeda
3. PIC/admin melakukan identifikasi penyebab selisih stok dengan mengecek pada sistem dan berkoordinasi dengan admin produksi lainnya
Tujuan/Target:
1. Meminimalisir selisih stok opname
2. Admin dapat mengetahui permasalahan yang terjadi atas stok dan dapat langsung menyelesaikan permasalahan tersebut
3. agar terbiasa melakukan Opname secara mandiri dan meningkatkan rasa tanggung jawab atas inventory masing masing
Tingkat Keberhasilan :
0% Variance stock, semakin banyak variance setiap jadwal sampling opname, maka jadwal dan item akan ditambah lebih banyak.

## Format
Laporan Stock Opname Sampling
| No. | Kode Barang | Nama Barang | Qty SAP (MB52) | QTY Fisik