## rencana kegiatan
SISTEM MANAJEMENT TERINTEGRASI
PT Chitose Internasional Tbk.
Sekretariat : Ruang Dept. CMS PT Chitose Internasional Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah Cimahi
RENCANA KEGIATAN
SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK.
PERIODE : BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2023
Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022
No | Kegiatan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ket
1 | Update Bisnis proses Corporate dan Manual Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 menjadi Manual Sistem Manajemen terintegrasi ISO 9001, 14001, 45001 dan 13485 | bar: Jan
2 | Pembuatan dan penyelesaian gap analisis dokumen, data, record, sertifikasi, ijin dan sarana prasarana untuk ISO 14001 dan 45001 | bar: Jan to Feb
3 | Monitoring dan analisa Realisasi Sasaran mutu (BSC) per departemen untuk satu bulan lewat
4 | Melengkapi dan membuat SOP, IK dan Formulir untuk pemenuhan persyaratan ISO 14001 dan 45001 berdasar gap analisis | bar: Feb to Apr
5 | Review dan update bisnis proses tiap departemen disesuaikan dengan bisnis proses Corporate
6 | Follow up pengujian produk dan material untuk sertifikasi SNI di B4T bandung | bar: Mar
7 | Persiapan Eksternal Assesmen Audit SNI IEC 60601-1:2014 dan SNI IEC 60601-2-52:2014 oleh PT. Sucofindo | bar: Mar
8 | Audit Mutu Eksternal SNI IEC 60601-1:2014 dan SNI IEC 60601-2-52:2014 oleh PT. Sucofindo | bar: Apr
9 | Audit Eksternal Kesesuaian Ecolabel oleh Badan Standardisasi dan kebijakan Jasa Industri Balai Besar Pulp dan Kertas | bar: Apr
10 | Follow Up perbaikan temuan eksternal Assesment Audit SNI IEC 60601-1:2014 dan SNI IEC 60601-2-52:2014 | bar: Apr
11 | Follow Up perbaikan temuan eksternal Assesment Audit Kesesuaian Ecolabel | bar: Apr
12 | Pembuatan Rencana Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi (AISMT) semester ke-1 tahun 2023 | bar: Apr
13 | Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi (AISMT) ke-1 tahun 2023 | bar: Apr
14 | Audit Tindak lanjut AISMT-1 dan Tinjauan Manajemen hasil Audit AISMT ke-1 | bar: Mei
15 | Monitoring pelaksanaan hasil dari Tinjauan Manajemen dan audit AISMT-1 | bar: Mei
16 | Monitoring dan Follow up hasil survey kepuasan pelanggan oleh marketing | bar: Jun
17 | Audit Eksternal Sertifikasi ISO 14001 dan 45001 | bar: Jun
18 | Follow Up perbaikan temuan eksternal Assesment Audit ISO 14001 dan 45001 | bar: Jul to Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Aug
19 | Eksternal Audit Assesment Audit ISO 9001 oleh PT. SGS | bar: Jul
20 | Follow Up perbaikan temuan eksternal Assesment Audit ISO 9001 | bar: Jul to Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Aug
21 | Pembuatan Rencana Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi (AISMT) ke-2 tahun 2023 | bar: Jul
22 | Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi (AISMT) ke-2 tahun 2023 | bar: Jul
23 | Audit Tindak lanjut AISMT ke-2 dan Tinjauan Manajemen hasil Audit AISMT ke-2 | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Aug
24 | Monitoring dan perbaikan terhadap temuan eksternal Assesment Audit ISO 9001 PT. SGS | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Aug
25 | Review dan Update Dokumen yang ada dalam aplikasi Sistem CINT-Intranet ISO | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Sep
26 | Training internal terkait dengan awareness Sistem manajemen terintegrasi | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Sep
27 | Pembuatan Rencana Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi (AISMT) ke-3 tahun 2023 | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Sep
28 | Pelaksanaan hasil Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi (AISMT) ke-3 tahun 2023 | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Okt
29 | Audit Tindak lanjut AISMT-1 dan Tinjauan Manajemen hasil Audit AISMT ke-3 | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Okt
30 | Monitoring pelaksanaan hasil dari Tinjauan Manajemen dan audit AISMT ke-3 | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Okt
31 | Eksternal Assesment Audit SNI produk kursi baja dan kursi lipat oleh B4T | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Nov
32 | Pembuatan Perencanaan Strategis tahun 2024 dengan Analisa SWOT berdasar pada Isu Internal dan Eksternal selama tahun 2023 | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Nov to Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Des
33 | Follow Up perbaikan temuan eksternal Assesment Audit SNI produk kursi baja dan kursi kantor | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Nov to Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Des
34 | Pengujian Produk dan komponen untuk SNI produk kursi baja dan kursi lipat | bar: Tanggal Pembaharuan : 26 Desember 2022 Des
Ditetapkan oleh,
Agung T
(Ass. MR. PT. CINT Tbk)

## Actv Plan
PT. Chitose Internasional Tbk.
Activity Plan 2023
Corporate Management System
Periode | Object | Key Control | Auditee | [23 empty] | Periode
|  |  |  | January |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  | July |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  | November |  |  |  | December
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Jan | Bisnis proses departemen | Review dan update bisnis proses | All dept. | bar: January 1 to January 4
Sinkronisasi keterkaitan bisnis proses antar departemen | bar: January 1 to January 4
| Persediaan | Optimalisasi opname persediaan DH PT. SWG | PT. SWG | bar: January 2
Feb | Standar operasional prosedur | Review all SOP, sesuai dengan bisnis proses terupdate | MKT, RND, SCM, PCH | bar: February 1 to February 4
| Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: February 1
Analisa pencapaian | bar: February 1
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Progress gap analysis | All dept. | bar: February 1
| Kepuasan pelanggan | Review metode Survey Kepuasan Pelanggan | MKT | bar: February 2
| System SAP | Akurasi mutasi bahan baku (penerimaan, pengeluaran) | SCM | bar: February 3
| SNI ISO IEC 60601 | Eksternal surveylance audit SNI NSB | All dept. & Tim Audit ISO | bar: February 4
Mar | Standar operasional prosedur | Review all SOP, sesuai dengan bisnis proses terupdate | QC, PRD, MSD, ENG | bar: March 1 to March 4
| Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: March 1
Analisa pencapaian | bar: March 1
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Progress gap analysis | All dept. | bar: March 1
| System SAP | Akurasi input hasil produksi | SCM | bar: March 2
| Ecolabel | Eksternal audit pembaharuan (assesment) audit ecolabel | All dept. | bar: March 3
| SNI IEC 60601 | Penyelesaian temuan eksternal surveylance audit SNI NSB | All dept. & Tim Audit ISO | bar: March 4
| Proses Bisnis Departemen | Persiapan AMI ISO periode Jan - Mar | Tim Audit ISO | bar: March 4
Apr | Standar operasional prosedur | Review all SOP, sesuai dengan bisnis proses terupdate | HCGA, IT, FIACO | bar: April 1 to April 3
| Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: April 1
Analisa pencapaian | bar: April 1
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Progress gap analysis | All dept. | bar: April 1
| System SAP | Akurasi mutasi barang jadi (penerbitan Invoice) | MKT | bar: April 2
| Ecolabel | Penyelesaian eksternal audit pembaharuan (assesment) audit ecolabel | All dept. | bar: April 3
| Proses Bisnis Departemen | AMI ISO periode Jan - Mar | All dept. & Tim Audit ISO | bar: April 4
May | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: May 1
Analisa pencapaian | bar: May 1
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Progress gap analysis dan finalisasi | All dept. | bar: May 1
| System SAP | Akurasi persediaan bahan baku (sampling opname) | SCM | bar: May 2
| Proses Bisnis Departemen | Penyelesaian temuan AMI ISO periode Jan - Mar | All dept. & Tim Audit ISO | bar: May 3
| Subcontractor | Akurasi persediaan bahan baku (sampling opname) | SCM - Hinani | bar: May 4
Kepatuhan terhadap ketentuan kegagalan produksi | bar: May 4
Kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan persediaan | bar: May 4
Jun | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: June 1
Analisa pencapaian | bar: June 1
| System SAP | Akurasi persediaan barang jadi (sampling opname) | MKT | bar: June 2
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Eksternal Audit Sertifikasi ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | All dept. & Tim Audit ISO | bar: June 3 to June 4
Jul | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: July 1
Analisa pencapaian | bar: July 1
| System SAP | Akurasi mutasi bahan baku (penerimaan, pengeluaran) | SCM | bar: July 2
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Penyelesaian temuan eksternal Audit Sertifikasi ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | All dept. & Tim Audit ISO | bar: July 3
| ISO 9001:2015 | Eksternal Audit Re-Sertifikasi ISO 9001:2015 | All dept. & Tim Audit ISO | bar: July 4
Agt | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: August 1
Analisa pencapaian | bar: August 1
| System SAP | Akurasi input hasil produksi | SCM | bar: August 2
| ISO 9001:2015 | Penyelesaian temuan eksternal Audit Re-Sertifikasi ISO 9001:2015 | All dept. & Tim Audit ISO | bar: August 3
| Subcontractor | Akurasi persediaan bahan baku (sampling opname) | SCM - Rajawali | bar: August 4
Kepatuhan terhadap ketentuan kegagalan produksi | bar: August 4
Kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan persediaan | bar: August 4
Sep | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: September 1
Analisa pencapaian | bar: September 1
| System SAP | Akurasi mutasi barang jadi (penerbitan Invoice) | MKT | bar: September 2
| Subcontractor | Akurasi persediaan bahan baku (sampling opname) | SCM - Zain & | bar: September 3
|  | Kepatuhan terhadap ketentuan kegagalan produksi | Reka Cipta Anugrah | bar: September 3
Kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan persediaan | bar: September 3
| Proses Bisnis Departemen | Persiapan AMI ISO periode Jul - Sep | Tim Audit ISO | bar: September 4
Oct | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: October 1
Analisa pencapaian | bar: October 1
| System SAP | Akurasi persediaan bahan baku (sampling opname) | SCM | bar: October 2
| Proses Bisnis Departemen | AMI ISO periode Jul - Sep | All dept. & Tim Audit ISO | bar: October 3 to October 4
Nov | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: November 1
Analisa pencapaian | bar: November 1
| Balance score card corporate | Analisa SWOT | CMS | bar: November 1 to November 2
Positioning | bar: November 1 to November 2
Matrix strategy SWOT | bar: November 1 to November 2
| System SAP | Akurasi persediaan barang jadi (sampling opname) | MKT | bar: November 2
| Proses Bisnis Departemen | Penyelesaian temuan AMI ISO periode Jul - Sep | All dept. & Tim Audit ISO | bar: November 3
| SNI ISO 9001:20215 Kursi | Perpanjangan (assesment) eksternal audit | All dept. & Tim Audit ISO | bar: November 4
Dec | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: December 1
Analisa pencapaian | bar: December 1
| Balance score card corporate | Analisa SWOT | CMS | bar: December 2
Positioning | bar: December 2
Matrix strategy SWOT | bar: December 2
| SNI ISO 9001:20215 Kursi | Penyelesaian temuan perpanjangan (assesment) eksternal audit | All dept. & Tim Audit ISO | bar: December 3
| Proses Bisnis Departemen | Persiapan AMI ISO periode Oct - Des 2023 | Tim Audit ISO | bar: December 4
Note :
Jan '24 | Proses Bisnis Departemen | AMI ISO periode Oct - Des 2023 | All dept. & Tim Audit ISO | bar: January 2 to January 3
Feb '24 | Proses Bisnis Departemen | Penyelesaian temuan AMI ISO periode Oct - Des 2023 | All dept. & Tim Audit ISO | bar: February 4