## 2023 Semester 2
| RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION | [5 empty] | Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & peluang
| Department Name: IT | [5 empty] | Version/ Revision | Issue Date | Pages
[7 empty] | N | 23 Januari 2018
Prepared by | IT | Sign & Date | 2024-01-22 | Approved by |  | ASS. Mgr. IT |  | Sign & Date | 2024-01-22
PROSES | PIC | HASIL YANG DIHARAPKAN | RESIKO (Risk) | Prob | Dampak | Status Resiko | ANALISIS | TINDAKAN PERBAIKAN | SASARAN MUTU | EVALUASI SEMESTER KE 2 JUL - DES 2023
Koneksi internet | Staff IT | Koneksi internet stabil | meeting online (via zoom) terganggu, email terputus. Akses program SAP terganggu | 1 | 5 | 5 | terjadi karena kabel jaringan terputus, error router, error dari provider. | Melakukan monitoring downtime internet,melaporkan secepatnya kepada pihak provider agar dilakukan perbaikan segera. Merekap downtime internet untuk evaluasi kinerja provider, | koneksi internet 100% stabil | sudah dilakukan pergantian vendor ISP
Monitoring CCTV | Staff IT | Data rekaman CCTV terbackup | Data backup hilang atau tidak ter-record | 2 | 3 | 6 | Kerusakan pada camera atw storage (Hardisk) | melakukan pengecekan secara rutin ( pagi dan sore) | backup rekaman 100% | sudah dilakukan pengecekan rutin dari bulan januari (data terekap)
Backup Data Server other site | Staff IT | Data terbackup di lain site | Data backup hilang atau tidak ter-backup | 1 | 5 | 5 | Koneksilocal loop putus / tidak stabil | monitoring koneksi dengan support ISP | data 100% terbackup di 2 site | monitoring bersamaan dengan monitoring koneksi internet pada point 1
Kesiapan Fiory Server untuk Dashboard data SAP | IT TC, Mgr IT | Adanya dashboard BO, MO, FO by SAP data | Tidak tecapainya dashboard tsb | 1 | 1 | 1 | Server dari TC belum ready | Memfollow up ke IT TC progress kesiapan server | di akhir tahun 2023 sudah ready | lagi proses upgrade server
Catatan :
KERANGKA PENGUKURAN PROBABILITAS (KEMUNGKINAN TERJADI)
| Rating | Kriteria
| 1 | Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
| 2 | Kecil kemungkinan, tapi tidak mustahil
| 3 | Kemungkinan terjadi
| 4 | Kemungkinan sering terjadi
| 5 | Hampir pasti terjadi
KERANGKA PENGUKURAN SEVERITY (DAMPAK)
| Rating | Kriteria
| 1 | Tidak berpengaruh terhadap hasil
| 2 | Berpengaruh terhadap hasil namun masih dapat diterima
| 3 | Hasil tidak sesuai dan dapat diperbaiki
| 4 | Kemungkinan berakibat Fatal/merugikan
| 5 | Sangat Fatal/sangat merugikan