## TIMELINE
TIMELINE PERBAIKAN MUTU DOKUMEN NEW ENG
Dibuat & direkomendasikan oleh: Gatria G. Rochmano
Diperuntukan : Ruby K.T & Gunawan I
No | Item Perbaikan | Status | Rencana Pengerjaan | [60 empty] | Deadline selesai | Actual Selesai
|  |  | September | [29 empty] | Oktober
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | BSC ENG (MSD merger ENG) | SELESAI & EVALUASI | [61 empty] | 2023-09-01 | Agustus | bar: September 1
2 | Struktur ENG | SELESAI | [61 empty] | 2023-09-13 | 2023-09-12 | bar: September 12 to September 13; Oktober 2 to Oktober 6; Oktober 9 to Oktober 10
3 | Risk Identification (Analisa Resiko) MSD merger ENG base on BSC | SELESAI & EVALUASI | [61 empty] | 2023-09-06 | 2023-09-07 | bar: September 5 to September 7
4 | Evaluasi sistem ISO ENG | SELESAI & EVALUASI | [61 empty] | 2023-09-21 | tgl 11 okt (eva-1), tgl 18 okt (eva-2) | bar: September 5 to September 6; September 20 to September 21; Oktober 11; Oktober 18
5 | Audit internal | TERJADWAL | [61 empty] | 2023-09-25 | 2023-09-25 | bar: September 5 to September 6; September 25
6 | Penyelesaian temuan audit internal | SELESAI | [61 empty] | 2023-09-27 | 2023-09-27 | bar: September 5 to September 6; September 25 to September 27
7 | Jobdesk terbaru seluruh tim MSD | SELESAI | [61 empty] | 2023-10-10 | 2023-10-03 | bar: September 26 to September 27; Oktober 3 to Oktober 6; Oktober 9 to Oktober 10
8 | Jobdesk terbaru seluruh tim Utility | SELESAI | [61 empty] | 2023-10-10 | 2023-10-03 | bar: Oktober 3 to Oktober 6; Oktober 9 to Oktober 10
9 | Update Matrik kompetensi | SELESAI | [61 empty] | 2023-10-10 | 2023-10-02 | bar: Oktober 2; Oktober 5 to Oktober 6; Oktober 9 to Oktober 10
10 | Update Sarmut (MSD merger ENG) | SELESAI | [61 empty] | 2023-10-20 | 2023-10-05 | bar: September 21 to September 22; Oktober 5; Oktober 18 to Oktober 20
11 | Update HIRA DC | SELESAI & EVALUASI | [61 empty] | 2023-09-01 | Agustus | bar: September 1; September 18
12 | Prosedur baru (Perbaikan sarana di eksternal) | SELESAI & EVALUASI | [61 empty] | 2023-09-08 | 2023-09-18 | bar: September 7 to September 8
13 | Perbaikan Prosedur lama + Bisnis proses | SELESAI & EVALUASI | [61 empty] | 2023-10-31 | 2023-10-17 | bar: Oktober 17; Oktober 23 to Oktober 27; Oktober 30 to Oktober 31
14 | Pembuatan prosedur otonomus maintenance | SELESAI | [61 empty] | 2023-10-31 | 2023-10-06 | bar: Oktober 6; Oktober 23 to Oktober 27; Oktober 30 to Oktober 31
15 | Perbaikan I.K Eng (5 I.K awal) | SELESAI | [61 empty] | 2023-09-01 | Agustus | bar: September 1
16 | Perbaikan I.K Lama (ENG) | SELESAI & EVALUASI | [61 empty] | 2023-10-31 | 2023-10-17 | bar: Oktober 17; Oktober 27; Oktober 30 to Oktober 31
17 | Perbaikan Formulir ENG | SELESAI & EVALUASI | [61 empty] | 2023-10-31 | 2023-10-19 | bar: September 18 to September 20; Oktober 19; Oktober 27; Oktober 30 to Oktober 31
18 | Permintaan data inventaris Moulding | PROGRES | [61 empty] | tunggu dr RND | bar: Oktober 6; Oktober 9 to Oktober 10
19 | Layout tata letak ruang | EVALUASI | [61 empty] | Mid Oct | bar: September 29
Plan
Real

## BREAKDOWN
Ruby | NO | ITEM PEKERJAAN | PLAN START DATE | PLAN END DATE | ACTUAL DATE | PLAN DURATION | ACTUAL DURATION
| 1 | Pembuatan struktur ENG berdasarkan fungsi | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1HK | 1HK
| 2 | Pembuatan matrik kompetensi ENG (26 employe) | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1HK | 1HK
| 3 | Pembuatan jobdesk MSD (10 orang) | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1HK | 1HK
| 4 | Pembuatan jobdesk ENG (17 orang) | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1HK | 1HK
| 5 | Pembuatan BSC September ENG | 2023-10-03 | 2023-10-05 | 2023-10-03 | 3HK | 1HK
| 6 | Update sarmut ENG untuk K3L | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 1HK | 2HK
| 7 | Rekap Efektifitas mesin | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2HK | 2HK
| 8 | I.K otonomus Maintenance | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-10-06 | 3HK | 2HK
| 9 | Revisi prosedur internal ENG | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 3HK | 6HK
| 10 | Revisi bisnis proses ENG | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 3HK | 3HK
| 11 | Pembuatan Prosedur Induk ENG | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1HK | 1HK