## Sheet1
Monitoring Realisasi Program Digitalisasi System
Departement Information Technology
Tahun 2024
| Keterangan | Indikator
Sudah selesai
Proses Pengerjaan
On Hold
|  |  |  | * schedule dapat berubah sesuai dengan prioritas | * target dapat berubah sesuai dengan prioritas
No | Nama Aplikasi | Dept | Tipe | Schedule Pengerjaan | Target | PIC | Januari |  | Febuari |  | Maret |  | April |  | Mei |  | Juni |  | Juli |  | Agustus |  | September |  | Oktober |  | November |  | Desember
[7 empty] | % Progress | Keterangan | % Progress | Keterangan | % Progress | Keterangan | % Progress | Keterangan | % Progress | Keterangan | % Progress | Keterangan | % Progress | Keterangan | % Progress | Keterangan | % Progress | Keterangan | % Progress | Keterangan | % Progress | Keterangan | % Progress | Keterangan
1 | Form A3 Report Kaizen pada Chitose Portal | MSD/HC | BSC | Januari | Januari | Anysah | 100% | Trial Pengisian Bulan Febuari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | OCI HRIS | HC/IT | BSC | Januari | Januari | Anysah | 100% | sudah digunakan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Digitalisasi Technical File (R&D) | RND | BSC |  |  | Imam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Printing Lot Number QC | QC | BSC | Januari | Januari | Imam | 100% |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Pengembangan MR di CIS (SCM) | SCM (Outsource) | BSC | Januari | Januari | Andhika | 100% | modul, sales order, Delivery Order sudah selesai, tinggal, Print Out DO | - | - | - | - | - | - | - | Subkon mulan ada order SO by Vendor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | System Sales Order dan delivery Order | Sales & Expedisi | WOW | Januari | Januari | Andhika | 98% | modul, sales order, Delivery Order sudah selesai, tinggal, Print Out DO, Scaner pickinglist (bag. Vendor) yang belum | 98% | Balik lagi ke modul Sales Order, Perbaikan BAPI harga item disap (condition type yang sudah di tentukan), harga yang di SO B2C di tambah disc Amount untuk pemotong komisi, Target bareng dengan Program dari Vendor | 99,5% | validasi surat jalan, Report cetak suraat jalan sudah, Tinggal Bapi Good Post Issue ke SAP | 100% | Trial Program DI sales dan expedisi
7 | Digitalisasi BSC | CMS | BSC | Febuari | Juni* | Anysah | - | - | 30% | Modul selesai : - Review Requirement Database - Collect & Mapping Data KPI - PICA - Review Requirement Mockup Layout - Mapping directorate, department - CRUD Master Perspective & Objective - CRUD Master KPI - CRUD BSC Corporate Outstanding : - Automatic Cascade BSC Dir to Dept - Manual Cascade BSC Dir and Dept - Update Realization KPI Monthly - BSC Collection & Evaluation - Dashboard | 60% | Modul selesai : - Review Requirement Database - Collect & Mapping Data KPI - PICA - Review Requirement Mockup Layout - Mapping directorate, department - CRUD Master Perspective & Objective - CRUD Master KPI - CRUD BSC Corporate - Automatic Cascade BSC Dir to Dept - Manual Cascade BSC Dir and Dept - Update Realization KPI Monthly Outstanding : - BSC Collection & Evaluation (proses input oleh aisyah - Dashboard | 75% | Modul selesai : - Review Requirement Database - Collect & Mapping Data KPI - PICA - Review Requirement Mockup Layout - Mapping directorate, department - CRUD Master Perspective & Objective - CRUD Master KPI - CRUD BSC Corporate - Automatic Cascade BSC Dir to Dept - Manual Cascade BSC Dir and Dept - Update Realization KPI Monthly (revisi form) Outstanding : - BSC Collection & Evaluation (proses input oleh aisyah & sandi (hc - magang)) - Dashboard | 80% | Modul selesai : - Review Requirement Database - Collect & Mapping Data KPI - PICA - Review Requirement Mockup Layout - Mapping directorate, department - CRUD Master Perspective & Objective - CRUD Master KPI - CRUD BSC Corporate - Automatic Cascade BSC Dir to Dept - Manual Cascade BSC Dir and Dept - Update Realization KPI Monthly (revisi form) Outstanding : - Pengecekan rumus report pencapaian BSC - Resource HRIS/CIS/SAP yang digunakan sebagai bukti di KPI mana saja - Dashboard (Resource untuk setiap chart di dashboard diambil dari KPI mana saja)
8 | Pengembangan CIS SP Langsir menggunakan Barcode Scan (SCM) | Langsir Industri | BSC | Maret | April | Andhika | - | - | - | - | 50% | Pembuatan Form,read QR code scan instring split, masih menemukan kendala, di qty | 100% | Sudah runing di user | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Corporate Website | Corsec | BSC | Maret |  | Imam | - | - | - | -
10 | Tracking Kasbon Barang Import | Fiaco | Kaizen | Mei | Juni | Anysah | - | - | - | - | - | - | - | - | 95% | Tinggal trial penggunaanya awal juni 2024
11 | Aplikasi Kegagalan QC | QC | BSC - WoW | Mei | Agustus* | Andhika & Anysah | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | - SOP masih dalam tahap perundingan - prototype scan inspeksi menggunakan mobile web sudah mulai dibuat
12 | Customer Complain Tracking | QC | MT | Mei | Juni* | Anysah | - | - | - | - | - | - | - | - | 35% | - prototype form complain sudah mulai dibuat
13 | Integrasi Absensi & Cuti HRIS - MYTRISULA | HC/IT | Kaizen | Mei | Juni* | Anysah | - | - | - | - | - | - | - | - | 75% | - Proses integrasi dengan MYTRISULA
14 | Penambahan modul histori cuti di HRIS | HC | Kaizen | Mei | Juni | Anysah | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | Dashboard FO,MO,BO by SAP | IT | BSC | Juli |  | Imam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | Enginering Information System | ENG | BSC | Agustus | September* | Anysah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | Pengembangan Laporan Produksi by CIS | PRODUKSI | BSC | Maret | Juni | Andhika | - | bingung PIC nya siapa SCM nya ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | Pengembangan APS by CIS (SCM) | SCM | BSC | Maret | Maret | Andhika | 98% | - | - | - | - | - | - | - | 97% | Sudah selesai, tinggal ganti, rombak Form PKH yang sudah berjalan
19 | Develop Asset dan Ticketing Support System (IT) | IT | BSC | November | Januari 2025 * | Anysah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Note on F19: sa: target awal : Juni
Note on F23: sa: Target awal : Agustus
Note on F24: sa: Target awal : Juni mengikuti jadwal MT
Note on E28: sa: schedule awal : juni
Note on F28: sa: target awal : Juni
Note on F31: sa: target awal : november