## Juli-Des 2015 (hidden)
F-ISO/01
Program Audit
PT. TTI
Sasaran utama | : Memastikan sistem manajemen mutu dijalankan secara efektif dan menunjang pencapaian target perusahaan serta memastikan improvement terjadi disemua bagian
Jenis | Sasaran |  |  | Kebutuhan | Periode : 2015 | [23 empty] | Keterangan
Audit | Audit | Scope | PIC | Auditor | Jul |  |  |  | Ags |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Internal
a. Periode pertama | Memastikan sistem management mutu yang baru, dipahami dan dijalankan disemua departemen/bagian | Prosedur wajib, Bisnis Proses, Standard keberterimaan dan Pengendalian dokumen dan rekaman mutu (semua departement) | Auditor Internal | 5 Orang | bar: Jul II
b. Periode kedua | Memastikan pelaksanaan strategi dan pencapaian sasaran mutu efektif | Strategi dan sasaran mutu departemen dan Corporate (semua bagian) | Auditor Internal | 5 Orang | bar: Okt I
c. Periode ketiga | Memastikan improvement terjadi disetiap bagian dan setiap improvement efektif mencapai sasaran mutu bagian | Semua departemen | Auditor Internal | 5 Orang | bar: Des I
II. Eksternal
a. TIQA BBT | Memastikan SMM SNI ISO 9001:2008 masih berjalan sesuai standard yang ditetapkan | System Management Mutu | Auditor External | 3 orang | bar: Ags III
b. LSPro-TEXPA | Memastikan Produk Trisula memenuhi standard baku mutu atau spesifikasi yang ditetapkan | Proses pengujian QC test dan Kualitas kain jadi | Pihak Texpa | 2 orang | bar: Ags III
Cimahi, 29 Juni 2015
[5 empty] | Ags III: Wakil Manajemen | Manajer MSD
[5 empty] | Ags III: ( Nurwulan Kusumawati ) | ( Sumaryadi )

## Jun- Des 2016 (hidden)
F-ISO/01
Program Audit
PT. TTI
Sasaran utama | : Memastikan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 : 2015 dijalankan secara efektif dan menunjang pencapaian target perusahaan serta memastikan improvement terjadi disemua bagian
Jenis | Sasaran |  |  | Kebutuhan | Periode : 2016 | [27 empty] | Keterangan
Audit | Audit | Scope | PIC | Auditor | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ags |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Internal
a. Periode pertama | Memastikan sistem management mutu yang baru, dipahami dan dijalankan disemua departemen/bagian | Konteks Organisasi, Management Resiko, Bisnis Proses, Kebijakan Management dan Pengendalian dokumen dan rekaman mutu (semua departement) | Auditor Internal | 5 Orang | bar: Jun II; Jul IV
b. Periode kedua | Memastikan pelaksanaan Management Resiko, strategi dan pencapaian sasaran mutu efektif | Management Resiko, Strategi dan sasaran mutu departemen dan Corporate (semua bagian) | Auditor Internal | 5 Orang | bar: Okt II; Des II
c. Periode ketiga | Memastikan Management Resiko, dievaluasi, diupdate serta terjadi improvement disetiap bagian | Semua departemen | Auditor Internal | 5 Orang | [28 empty] | Periode 3 dijalankan sebagai audit Internal 1 2017 | bar: Des II
II. Eksternal
a. TIQA BBT | Memastikan SMM SNI ISO 9001:2015 sudah berjalan sesuai standard yang ditetapkan | System Management Mutu | Auditor External | 3 orang | bar: Ags II; Ags IV
b. LSPro-TEXPA | Memastikan Produk Trisula memenuhi standard baku mutu atau spesifikasi yang ditetapkan | Proses pengujian QC test dan Kualitas kain jadi | Pihak Texpa | 2 orang | bar: Ags II; Ags IV
Cimahi,1 Januari 2016
[5 empty] | Jul III: Wakil Manajemen | Manajer MSD
[5 empty] | Jul III: ( Nurwulan Kusumawati ) | ( Sumaryadi )
Note on M10: Sumaryadi: 26-27 Juli 2016
Note on Q15: Sumaryadi: 30 -31 Agustus 2016

## Jan - Jun 2017 (hidden)
F-ISO/01
Program Audit
PT. TTI
Sasaran utama | : Memastikan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 : 2015 dijalankan secara efektif dan menunjang pencapaian target perusahaan serta memastikan improvement terjadi disemua bagian
Jenis | Sasaran |  |  | Kebutuhan | Periode : 2017 | [23 empty] | Keterangan
Audit | Audit | Scope | PIC | Auditor | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Internal
a. Periode pertama | Memastikan Sistem Management Mutu dijalankan dengan baik, terutama terkait dengan isu isu internal | Management Resiko,Bisnis Proses, | Auditor Internal | 6 Orang | bar: Apr III
Cimahi,1 Januari 2017
[5 empty] | Feb III: Wakil Manajemen | Manajer MSD
[5 empty] | Feb III: ( Nurwulan Kusumawati ) | ( Sumaryadi )

## Jul- Des 2017 (hidden)
F-ISO/01
Program Audit
PT. TTI
Sasaran utama | : Memastikan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 : 2015 dijalankan secara efektif dan menunjang pencapaian target perusahaan serta memastikan improvement terjadi disemua bagian
Jenis | Sasaran |  |  | Kebutuhan | Periode : 2017 | [23 empty] | Keterangan
Audit | Audit | Scope | PIC | Auditor | Jul |  |  |  | Ags |  |  |  | Sep |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Internal
a. Periode ke-2 2017 | Memastikan Management Resiko dijalankan secara konsisten dan efektif | Semua departemen dan Direksi | Auditor Internal | 6 Orang | bar: Ags I
b. Periode ke-3 2017 | Memastikan Peningkatan Sistem Management Mutu yang berkelanjutan diimplementasikan dengan baik | Semua departemen dan Direksi | Auditor Internal | 6 Orang | bar: Des I
II. External
a. Surveilance I SMM SNI ISO 9001:2015 | Memastikan Sistem Management Mutu dijalankan dengan baik. | Seluruh Perusahaan | Auditor External | 4 Orang | bar: Ags III
b. Surveilance II Sertifikasi Tanda SNI | Memastikan kesesuaian kualitas produk yang menggunakan tanda SNI | Bellini dan Caterina | Auditor External | 4 Orang | bar: Ags III
Cimahi,1 Juli 2017
[5 empty] | Ags III: Wakil Manajemen | Manajer MSD
[5 empty] | Ags III: ( Nurwulan Kusumawati ) | ( Sumaryadi )

## 2018 (hidden)
F-ISO/01
Program Audit
PT Trisula Textile Industries Tbk
Sasaran utama | : Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, System Management Lingkungan SNI ISO 14001:2015, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi.
Jenis | Sasaran |  |  | Kebutuhan | Periode : 2018 | [47 empty] | Keterangan
Audit | Audit | Scope | PIC | Auditor | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ags |  |  |  | Sep |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Internal
a. Periode ke-1 2018 | Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. | Semua departemen, Direksi dan Agen | Auditor Internal | 6 Orang | bar: Jan III
b. Periode ke-2 2018 | Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. | Semua departemen, Direksi dan Agen | Auditor Internal | 7 Orang | bar: Apr II
c. Periode ke-3 2018 | Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, System Management Lingkungan SNI ISO 14001:2015, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. | Semua departemen, Direksi dan Agen (Audit SML ksusus TTI) | Auditor Internal | 7 Orang | bar: Jul II
d. Periode ke-4 2018 | Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. | Semua departemen, Direksi dan Agen | Auditor Internal | 7 Orang | bar: Okt II
II. External
a. Surveilance II SMM SNI ISO 9001:2015 | Memastikan Sistem Management Mutu SNI ISO 9001:2015 dijalankan dengan baik. | Seluruh Perusahaan | TIQA BBT | 4 Orang | bar: Ags II
b. Resertifikasi Tanda SNI | Memastikan kesesuaian kualitas produk yang menggunakan tanda SNI | Bellini dan Caterina | TIQA BBT | 4 Orang | bar: Ags II
c. Sertifikasi SML SNI ISO 14001:2015 | Memastikan Persyaratan Sertifikasi SML SNI ISO 14001:2015 sudah terpenuhi | Seluruh Perusahaan | Belum ditentukan | 4 Orang | bar: Nov II
d. Audit Keuangan | Memastikan Laporan keuangan wajar tanpa pengecualian | Laporan Keuangan dan IT | KAP Gideon dan Rekan | 4 Orang | bar: Mar IV
Cimahi,1 Januari 2018
[5 empty] | Sep II: Wakil Manajemen | Manajer MSD
[5 empty] | Sep II: ( Nurwulan Kusumawati ) | ( Sumaryadi )

## 2019 (hidden)
F-ISO/01
Program Audit 2019
PT Trisula Textile Industries Tbk
Sasaran utama | : Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, penerapan system management lingkungan ISO 14001:2015, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi.
Jenis | Sasaran |  |  | Kebutuhan | Periode : 2019 | [47 empty] | Keterangan
Audit | Audit | Scope | PIC | Auditor | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ags |  |  |  | Sep |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Internal
a. Periode ke-1 2019 | Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. | Semua departemen, Direksi dan Agen | Auditor Internal | 6 Orang | bar: Feb II
c. Periode ke-2 2019 | Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. | Semua departemen, Direksi dan Agen | Auditor Internal | 6 Orang | bar: Ags II
e. Audit ke 1 Sertifikasi ISO 14001:2015 | Memastikan Persyaratan Sertifikasi SML SNI ISO 14001:2015 sudah terpenuhi | Semua Dept dan Direksi | Auditor Internal | 6 Orang | bar: Ags II
II. External
a. Resertifikasi SMM SNI ISO 9001:2015 | Memastikan Sistem Management Mutu SNI ISO 9001:2015 dijalankan dengan baik. | Seluruh Perusahaan | TIQA BBT | 4 Orang | Sep III: 18,19 Sept
b. Surveilance ke-1 Tanda SNI | Memastikan kesesuaian kualitas produk yang menggunakan tanda SNI | Bellini dan Caterina | TIQA BBT | 4 Orang | bar: Sep III
c. Sertifikasi SML SNI ISO 14001:2015 | Memastikan Persyaratan Sertifikasi SML SNI ISO 14001:2015 sudah terpenuhi | Seluruh Perusahaan | Belum ditentukan | 4 Orang | Okt II: 8,9 Okt
d. Audit Keuangan | Memastikan Laporan keuangan wajar tanpa pengecualian | Laporan Keuangan dan IT | KAP Kosasih Nurdiyawan, Mulyadi, Tjahyo dan Rekan | 4 Orang | bar: Mar I
Cimahi,1 Januari 2019
[5 empty] | Sep II: Wakil Manajemen | Manajer MSD
[5 empty] | Sep II: ( Nurwulan Kusumawati ) | ( Sumaryadi )
Note on K11: Sumyad: 6,7,11,12 Februari
Note on AI12: Sumyad: 6,7,8,9,12 Agustus
Note on D17: Sumyad: Kemungkinan dari BSI (British Standards Institution)
Note on AQ17: Sumyad: Audit External

## Jadwal Audit 2020 (hidden)
F-ISO/01
Program Audit 2020
PT Trisula Textile Industries Tbk
Sasaran utama | : Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, penerapan system management lingkungan ISO 14001:2015, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi.
Jenis | Sasaran |  |  | Kebutuhan | Periode : 2020 | [47 empty] | Keterangan
Audit | Audit | Scope | PIC | Auditor | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ags |  |  |  | Sep |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Internal
a. Periode ke-1 2020 | Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, system managemen lingkungan ISO 14001:2015, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. | Semua departemen, Direksi, Agen dan MIDO | Auditor Internal | 6 Orang | bar: Feb III to Feb IV
b. Periode ke-2 2020 | Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, system managemen lingkungan ISO 14001:2015, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. | Semua departemen, Direksi, Agen dan MIDO | Auditor Internal | 6 Orang | bar: Ags III to Ags IV
II. External
a. Sertifikasi SML ISO 14001:2015 | Memastikan Persyaratan Sertifikasi SML ISO 14001:2015 sudah terpenuhi | Seluruh Perusahaan | URS (Badan Sertifikasi) | 4 Orang | bar: Mar II; Mar IV
b. Surveilance ke-1 SMM SNI ISO 9001:2015 | Memastikan Sistem Management Mutu SNI ISO 9001:2015 dijalankan dengan baik. | Seluruh Perusahaan | TIQA BBT | 4 Orang | bar: Sep III
c. Surveilance ke-2 Tanda SNI | Memastikan kesesuaian kualitas produk yang menggunakan tanda SNI | Bellini dan Caterina | TIQA BBT | 4 Orang | bar: Sep III
d. Audit Keuangan | Memastikan Laporan keuangan wajar tanpa pengecualian | Laporan Keuangan dan IT | KAP Kosasih Nurdiyawan, Mulyadi, Tjahyo dan Rekan | 4 Orang | bar: Mar I
Cimahi,2 Januari 2020
[5 empty] | Sep II: Wakil Manajemen | Manajer MSD
[5 empty] | Sep II: ( Nurwulan Kusumawati ) | ( Sumaryadi )
Note on M11: Sumyad: 17 s/d 28 Februari 2020 Agen..fokus pada AR dan Inventory MIDO, Fokus pada Inventory
Note on AK12: Sumyad: 18 s/d 28 Agustus 2020 Agen..fokus pada AR dan Inventory MIDO, Fokus pada Inventory
Note on O14: Sumyad: PreAudit 10 -11 Maret 2020
Note on Q14: Sumyad: Main Audit 26-27 Maret 2020
Note on AN15: Sumyad: Minggu ke 3 September

## Jadwal Audit 2021 (hidden)
F-ISO/01
Program Audit 2021
PT Trisula Textile Industries Tbk
Sasaran utama | : Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, penerapan system management lingkungan ISO 14001:2015, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi.
Jenis | Sasaran |  |  | Kebutuhan | Periode : 2021 | [47 empty] | Keterangan
Audit | Audit | Scope | PIC | Auditor | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ags |  |  |  | Sep |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Internal
a. Periode ke-1 2020 | Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, system managemen lingkungan ISO 14001:2015, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. | Semua departemen, Direksi, Agen dan MIDO | Auditor Internal | 6 Orang | bar: Feb IV to Mar I
b. Periode ke-2 2020 | Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, system managemen lingkungan ISO 14001:2015, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. | Semua departemen, Direksi, Agen dan MIDO | Auditor Internal | 6 Orang | bar: Ags IV to Sep I
c. Audit Keuangan | Pengelolaan transaksi keuangan TTI, MIDO dan AGEN dilakukan secara benar dan tepat waktu | Incoming, Outgoing, Pembelian, Penjualan, Inventory, AR, Asset dan Pajak | Auditor Internal | 1 Orang | bar: Feb II; Mar II; Apr II; Mei II; Jun II; Jul II; Ags II; Sep II; Okt II; Nov II; Des II
II. External
a. Surveilance ke-1 SML ISO 14001:2015 | Memastikan Persyaratan Sertifikasi SML ISO 14001:2015 sudah terpenuhi | Seluruh Perusahaan | URS (Badan Sertifikasi) | 4 Orang | bar: Okt III
b. Sertifikasi SMK3 ISO 45001:2018 | Memastikan Persyaratan Sertifikasi SMK3 ISO 45001:2018 sudah terpenuhi | Seluruh Perusahaan | URS (Badan Sertifikasi) | 4 Orang | bar: Ags IV; Okt III
c. Surveilance ke-2 SMM SNI ISO 9001:2015 | Memastikan Sistem Management Mutu SNI ISO 9001:2015 dijalankan dengan baik. | Seluruh Perusahaan | TIQA BBT | 4 Orang | bar: Sep III
d. Resertifikasi Tanda SNI | Memastikan kesesuaian kualitas produk yang menggunakan tanda SNI | Bellini dan Caterina | TIQA BBT | 4 Orang | bar: Sep III
d. Audit Keuangan | Memastikan Laporan keuangan wajar tanpa pengecualian | Laporan Keuangan dan IT | KAP Kosasih Nurdiyawan, Mulyadi, Tjahyo dan Rekan | 4 Orang | bar: Jan I to Mar I
Cimahi, 5 Januari 2021
[5 empty] | Sep II: Wakil Manajemen | Manajer MSD
[5 empty] | Sep II: ( Nurwulan Kusumawati ) | ( Sumaryadi )
Note on N11: Sumyad: 23 Feb s/d 5 Feb 2021 Agen..fokus pada AR dan Inventory MIDO, Fokus pada AR dan Inventory
Note on AL12: Sumyad: 23 Ags s/d 3 Sept 2021 Agen..fokus pada AR dan Inventory MIDO, Fokus pada AR dan Inventory
Note on AK16: Sumyad: preassessment audit
Note on AN17: Sumyad: Minggu ke 3 September

## Jadwal Audit 2022 (hidden)
F-ISO/01
Program Audit 2022
PT Trisula Textile Industries Tbk
Sasaran utama | : Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, management lingkungan ISO 14001:2015, management K3 ISO 45001:2018, management risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi.
Jenis | Sasaran |  |  | Kebutuhan | Periode : 2022 | [47 empty] | Keterangan
Audit | Audit | Scope | PIC | Auditor | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ags |  |  |  | Sep |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Internal
a. Periode ke-1 2022 | Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, lingkungan ISO 14001:2015, K3 ISO 45001:2018, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. | Semua departemen, Direksi, Agen dan MIDO | Auditor Internal | 6 Orang | bar: Mar I to Mar II
b. Periode ke-2 2022 | Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif melalui penerapan system management mutu SNI ISO 9001:2015, lingkungan ISO 14001:2015, K3 ISO 45001:2018, managemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. | Semua departemen, Direksi, Agen dan MIDO | Auditor Internal | 6 Orang | bar: Ags I to Ags II
c. Audit Keuangan | Pengelolaan transaksi keuangan TTI, MIDO dan AGEN dilakukan secara benar dan tepat waktu | Incoming, Outgoing, Pembelian, Penjualan, Inventory, AR, Asset dan Pajak | Auditor Internal | 2 Orang | bar: Jan II; Feb II; Mar II; Apr II; Mei II; Jun II; Jul II; Ags II; Sep II; Okt II; Nov II; Des II
II. External
a. Surveilance ke-2 SML ISO 14001:2015 | Memastikan Persyaratan Sertifikasi SML ISO 14001:2015 sudah terpenuhi | Seluruh Perusahaan | URS (Badan Sertifikasi) | 4 Orang | bar: Okt III
b. Surveilance ke-1 SMK3 ISO 45001:2018 | Memastikan Persyaratan Sertifikasi SMK3 ISO 45001:2018 sudah terpenuhi | Seluruh Perusahaan | URS (Badan Sertifikasi) | 4 Orang | bar: Okt III
c. Resertifikasi SMM SNI ISO 9001:2015 | Memastikan Sistem Management Mutu SNI ISO 9001:2015 dijalankan dengan baik. | Seluruh Perusahaan | TIQA BBT | 4 Orang | bar: Okt II
d. Surveilance Tanda SNI | Memastikan kesesuaian kualitas produk yang menggunakan tanda SNI | Bellini dan Caterina | TIQA BBT | 4 Orang | bar: Okt II
d. Audit Keuangan | Memastikan Laporan keuangan wajar tanpa pengecualian | Laporan Keuangan dan IT | KAP Kosasih Nurdiyawan, Mulyadi, Tjahyo dan Rekan | 4 Orang | bar: Jan I to Mar I
Cimahi, 5 Januari 2022
[5 empty] | Sep II: Wakil Manajemen | Manajer MSD
[5 empty] | Sep II: ( Nurwulan Kusumawati ) | ( Sumaryadi )
Note on O11: Sumyad: 15 Mar s/d 18 Mar 2022 Agen..fokus pada AR dan Inventory MIDO, Fokus pada AR dan Inventory dan Advance Payment
Note on AI12: Sumyad: 08 Ags s/d 12 Ags 2022 Agen..fokus pada AR dan Inventory MIDO, Fokus pada AR dan Inventory dan Advance Payment

## 2024
F-IA/05
Rekapan Penutupan Temuan Audit Internal
PT Chitose Internasional Tbk
Periode Audit | Jenis Audit | Tgl Audit | Auditee | Temuan Audit | Status ( X ) |  | Tanggal Closing Audit | Due Date | Progres | Keterangan
[5 empty] | Open | Close
Kuartal II | ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | 2024-09-20 | FIACO | Ditemukan perbedaan antara data aset fisik dengan data SAP (Untuk kategori Inventaris Kantor, Mesin dan Peralatan Pabrik). | √ |  | 2024-10-21 | 2024-11-29 | On Progress | Akan dilakukan rekonsiliasi bersamaan dengan jadwal opname
Kuartal II | ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | 17, 13, 10, 20 September 2024 | MSD, PRD, R&D, FIACO | Tidak ditemukan perhitungan time studi untuk setiap produk dan terdapat perbedaan waktu proses antara di Operation Proses Chart (OPC) dari RnD dengan Routing yang di setting di SAP Untuk Produk FG-CAE-HBC-AS-0008 CAESAR N BLUE L1 CPRO, di OPC total waktu proses 752 detik sedangkan di SAP 785 detik, penentuan kapasitas produksi internal terdapat asumsi kelonggoran waktu 2,2 jam per hari. | √ |  | 2024-10-21 | 2024-11-29 | On Progress | Dilakukan secara bertahap oleh Tim dengan ketua Bpk. Yaya (FIACO)
Kuartal II | ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | 11-12 September 2024 | PCH & SCM | Terdapat ketidakseuaian antara permintaan pengiriman dibulan Agustus dengan actual pengiriman untuk material RM-COS-TRX-00-0024 Memo Table Putih Cosmo dari supplier Conex, permintaan pengiriman 5.000 pcs namun realisasi 9.400 pcs. |  | √ | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Closed
Kuartal II | ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | 2024-09-10 | R&D | Terjadi kesalahan pembelian material RM-UNI-TRX-00-0016 TABLE TOP (JPS) 20 X 592 X 1192 (seharusnya tidak ada lubang tNut, yang datang ada lubang tNut) pada tanggal 16/08/2024 dan 21/08/2024 ke vendor Daekan sebanyak 117 pcs, hal ini diakibatkan karena pengiriman informasi gambar teknik yang salah ke vendor. |  | √ | 2024-10-21 | 2024-10-31 | Closed
Kuartal II | ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | 2024-09-10 | R&D | Terjadi perubahan spesifikasi produk untuk FG-KOG-LPS-AS-0052 (RED-CREAM O5), semula menggunakan RM-KOG-PIP-00-0006 PIPA 32/12 x 1.2 x 435 berubah menjadi RM-KOG-PIP-00-0024 PIPA 30/20 X 1.2 X 440, namun informasi perubahan pipa belum di update di Daftar Standar Komponen Kursi (DSKK) dan Bill Of Material (BOM) di SAP. |  | √ | 2024-10-21 | 2024-10-31 | Closed
Kuartal II | ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | 2024-09-10 | R&D | Tidak ada bukti realisasi dari Technical Information yang dikeluarkan oleh R&D nomor TI No. 05/TI-R&D/Prod/24 mengenai "Perubahan Kualitas Packing Fitto FL" yang digunakan untuk menyelesaikan keluhan pelanggan Frame Fitto ST lecet No. 0007/ASS/KP/I/2024 tanggal 22 Januari 2024. |  | √ | 2024-10-21 | 2024-10-31 | Closed
Kuartal II | ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | 2024-09-09 | SALES & DISTRIBUTION | Pada penjualan barang impor kode FG-ZAO-ZAO-AS-0248 Manabu AH-01 L Desk ke PT Sejahtera Wahana Gemilang ditemukan kerusakan Leg Plastik Cup sebanyak 50 pcs sesuai dengan surat komplain customer No : 005/ASS/KP/VI/2024, kerusakannya terdeteksi pada saat barang akan dirakit di customer. Namun untuk menangani kerusakan tersebut digunakan part lain yaitu material RM-KTG-PLS-00-0047 (pinjam komponen). | √ |  | 2024-10-21 | 2024-10-30 | On Progress | Perbaikan pada SOP bersamaan dengan pembentukan tim Gugus tugas perbaikan gudang FG
Kuartal II | ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | 2024-09-09 | SALES & DISTRIBUTION | Penyimpanan Barang Titipan PT Delta Furindotama untuk Manabu AH chair sebanyak 2400 pcs, Manabu AH 01 L Desk 2.916 pcs, Manabu AH 01 L Chair sebanyak 2,060 pcs bercampur dengan Finish Goods milik PT CINT. | √ |  | 2024-10-21 | 2024-11-15 | On Progress | Perbaikan pada SOP bersamaan dengan pembentukan tim Gugus tugas perbaikan gudang FG
Kuartal II | ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | 2024-09-09 | SALES & DISTRIBUTION | Lokasi Gudang FG Lorong R & S di lantai 1 dan 2 tidak tertata dengan rapih, ada area yang rak nya kosong, sedang di rak lain full dan tidak tertata. | √ |  | 2024-10-21 | 2024-11-15 | On Progress | Perbaikan pada SOP bersamaan dengan pembentukan tim Gugus tugas perbaikan gudang FG
Kuartal II | ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | 2024-09-11 | SCM | Ditemukan perbedaan input hasil Perintah Kerja Harian (PKH) tanggal 30 Agustus 2024 untuk produk Cosmo MNR N Black sebagai berikut: - Data excel manual sebanyak 594 pcs. - Data SAP sebanyak 414 pcs. Selisih sebanyak 180 pcs ternyata telah diinput SAP di hari sebelumnya yaitu tanggal 29 Agustus 2024 (Perbedaan ini juga ditemukan dalam audit sebelumnya) |  | √ | 2024-10-21 | 2024-09-30 | Closed
Kuartal II | ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | 2024-09-11 | SCM | Ditemukan kesalahan prosedur sampling opname mandiri di subkon hinani, dimana bagian SCM memberikan informasi stock on hand system ke subkon terlebih dahulu untuk di konfirmasi kesesuaiannya dengan real stock dilapangan. |  | √ | 2024-10-21 | 2024-09-14 | Closed
Kuartal II | ISO 45001 : 2018 Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesahatan Kerja | 2024-09-19 | HCGA | Terjadi kecelakaan kerja karyawan tanggal 20 Mei 2024 di departemen produksi konstruksi folding yang diperbantukan ke bagian konstruksi multy bending. |  | √ | 2024-10-21 | 2025-01-03 | Closed | Penetapan dan sosialisasi mekanismen multy skill serta perbaikan HIRADC
Kuartal II | ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan | 2024-09-13 | PRODUKSI | Ditemukan bahan kimia Nitric Acid yang sudah tidak terpakai di area produksi (chrome belakang) dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dan belum ada tindak lanjut. |  | √ | 2024-10-21 | 2024-11-29 | Closed | pembuangan/ penjualan
Nama Auditor
Formulas:
Due Date = [Tanggal Closing Audit]

## Audit Plan
Rencana Audit Internal 2024
PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK
Sasaran utama | : Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif dan mencapai tujuannya melalui penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik
Jenis Audit | Sasaran Audit | Sasaran Audit | Pelaksana | Reporting | Auditee | Auditor | Lokasi | Apr | May | Jun | Jul | Agst | Sept | Okt | Nov | Des | Status
I. Internal Audit
Audit Q1 (Periode Jan - Mar 2024)
Audit Sistem Mutu Terintegrasi Q1 | Monitoring dan Evaluasi KPI BSC, Monitoring Sasaran Mutu K3L | Konsisten terhadap Penerapan ISO Terintegrasi |  |  | All dept. | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
| Evaluasi Kepuasan Pelanggan | Konsisten terhadap Penerapan ISO Terintegrasi |  |  | Marketing | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
Audit Operasional | Pengelolaan Inventory Finish Goods dan Akurasi persediaan Barang Jadi | Akurasi Stock dan Efisiensi Stock | Erna, Pipit, Fitri N, Yulan |  | Dept. Sales, Marketing, Expedisi, FIACO | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
| Efektivitas dan Efisiensi Biaya Angkutan Induk | Efisiensi Biaya Angkutan | Diah, Kisty, Erna, | Aisyah | Dept. Sales | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
|  |  | Maudina, Fitri F., Kisty, Erna |  | DH (Delta Furindotama) | Internal Audit | PT Delta Furindotama | [9 empty] | Pending
| Production Planning Inventory Control (PPIC) terhadap Pengadaan Impor | Akurasi Pengadaan Stock dan Efisiensi Biaya | Lilik, Kisty, Andreas, Yulan | Maudina | Dept. Sales/MKT, MRP, dan Produksi | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
Audit Inventory | Pelaksanaan Stock Opname All Persediaan 6 Bulanan | Akurasi Stock | All Internal auditor |  | (Expedisi/Sales, Produksi, Gudang IC, Subkon, FIACO) | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
| Pelaksanaan Stock opname di Direct Holding |  | Annisa Nur Fitriani |  | DH (Delta Furindotama) | FIACO/Internal Audit/Tim Audit ISO | PT Delta Furindotama | [9 empty] | Done
| Pelaksanaan Stock opname di Direct Holding |  | Maudina-Aisyah- Andreas |  | DH (Sejahtera Wahana Gemilang) | FIACO/Internal Audit/Tim Audit ISO | PT Sejahtera Wahana Gemilang | [9 empty] | Done
| Pelaksanaan Stock opname di Direct Holding |  | Maudina-Aisyah |  | DH ( Mega Inti Mandiri) | FIACO/Internal Audit/Tim Audit ISO | PT Mega Inti Mandiri/ diganti PT Sinar Sejahtera Mandiri | [9 empty] | Done
| Efektivitas Stock |  |  |  |  | Internal Audit | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
| Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut Hasil Stock Opname 6 Bulanan |  |  |  | (Expedisi/Sales, Produksi, Gudang IC, Subkon, FIACO) | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
Audit Q2 (Periode Apr - Jun 2024)
Audit Sistem Mutu Terintegrasi Q2 | SOP di semua Departemen |  |  |  | All dept. | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
Audit Operasional | Monitoring dan Evaluasi MRP sampai ke pambayaran Vendor dan Penerimaan Kas dari Customer |  |  |  | Sales, PCH, MRP, Produksi, Gudang IC, FIACO | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
| Efektivitas dan Efisiensi Biaya Produksi |  |  |  | Produksi, Engineering | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
| Evaluasi Kinerja Subkon & Vendor (Sampling Vendor & Subkon) |  |  |  | PCH, Subkon, QC | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
Audit Inventory | Sampling Opname Area Finish Goods |  |  |  | Expedisi | Internal Audit | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
| Sampling Opname Gd IC |  |  |  | Gd IC | Internal Audit | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
Audit Q3 (Periode Jul - Sept 2024)
Audit Sistem Mutu Terintegrasi Q3 | Monitoring dan Evaluasi KPI BSC, Monitoring Sasaran Mutu K3L Jul - Sept |  |  |  | All dept. | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
| Penyelesaian Temuan Audit Q3 |  |  |  | All dept. | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
Audit Operasional | Asset Opname baik internal dan External |  |  |  | Engineering, RnD, FIACO | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Sudah berjalan Mesin, sedang berjalan Alat Pabrik dan Inventaris Kantor di tanggal 23 September
| Penyelesaian Temuan Audit Operasional Q3 |  |  |  | Sales, PCH, MRP, Produksi, Gudang IC, Engineering, Subkon, QC | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
Audit Inventory | Sampling Opname Area Produksi |  |  |  | Produksi | Internal Audit | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
| Sampling Opname Area Finish Goods |  |  |  | Expedisi | Internal Audit | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
| Pelaksanaan Stock Opname Tahunan | Akurasi Stock |  |  | (Expedisi/Sales, Produksi, Gudang IC, Subkon, FIACO) | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk
| All Direct Holding( PT DF, PT SWG, PT SSM, PT MIM, PT TJP, PT SSF, PT SPF, PT CCI) | Akurasi Stock |  |  | All Direct Holding | FIACO/Internal Audit/Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk
External Audit
SNI ISO IEC 60601 | Eksternal surveylance audit SNI NSB |  |  |  | All dept. & Tim Audit ISO | Pihak External | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
Ecolabel | Eksternal audit pembaharuan (assesment) audit ecolabel |  |  |  | All dept. terkait | Pihak External | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Des Minggu ke 2
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan 45001:2018 |  |  |  |  | All dept. & Tim Audit ISO | Pihak External | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
SNI ISO 9001:2015 Kursi | Perpanjangan (assesment) eksternal audit |  |  |  | All dept. & Tim Audit ISO | All dept. & Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk
Audit Laporan Keuangan | Audit Laporan Keuangan Konsolidasi & Entitas Anak |  |  |  | PT Chitose Internasional Tbk dan Entitas Anak | Auditor External (Kantor Akuntan Publik) | PT Chitose Internasional Tbk dan Entitas Anak

## Meeting Komite Audit 2020 (hidden)
JADWAL MEETING KOMITE AUDIT 2020
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES
MEETING KE-1 | JAN: 2020-01-21
MEETING KE-2 | APR: 2020-04-13
MEETING KE-3 | JUL: 2020-07-20
MEETING KE-4 | [9 empty] | 19 Okt