## Sheet1 (hidden)
PT. Chitose Internasional Tbk.
Activity Plan 2023
Corporate Management System
Periode | Object | Key Control | Auditee | [23 empty] | Periode
|  |  |  | January |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  | July |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  | November |  |  |  | December
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Jan | Bisnis proses departemen | Review dan update bisnis proses | All dept. | bar: January 1 to January 4
Sinkronisasi keterkaitan bisnis proses antar departemen | bar: January 1 to January 4
| Persediaan | Optimalisasi opname persediaan DH PT. SWG | PT. SWG | bar: January 2
Feb | Standar operasional prosedur | Review all SOP, sesuai dengan bisnis proses terupdate | MKT, RND, SCM, PCH | bar: February 1 to February 4
| Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: February 1
Analisa pencapaian | bar: February 1
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Progress gap analysis | All dept. | bar: February 1
| Kepuasan pelanggan | Review metode Survey Kepuasan Pelanggan | MKT | bar: February 2
| System SAP | Akurasi mutasi bahan baku (penerimaan, pengeluaran) | SCM | bar: February 3
| Ecolabel | Eksternal audit - pembaharuan (assesment) audit ecolabel | All dept. | bar: February 4
Mar | Standar operasional prosedur | Review all SOP, sesuai dengan bisnis proses terupdate | QC, PRD, MSD, ENG | bar: March 1 to March 4
| Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: March 1
Analisa pencapaian | bar: March 1
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Progress gap analysis | All dept. | bar: March 2
| System SAP | Akurasi input hasil produksi | SCM | bar: March 3
| SNI IEC 60601 | Eksternal surveylance audit | All dept. | bar: March 4
| Ecolabel | Penyelesaian temuan eksternal audit - pembaharuan (assesment) audit ecolabel | All dept. | bar: March 4
Apr | Standar operasional prosedur | Review all SOP, sesuai dengan bisnis proses terupdate | HCGA, IT, FIACO | bar: April 1 to April 3
| Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: April 1
Analisa pencapaian | bar: April 1
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Progress gap analysis | All dept. | bar: April 2
| System SAP | Akurasi mutasi barang jadi (penerbitan Invoice) | MKT | bar: April 3
| SNI IEC 60601 | Penyelesaian temuan audit eksternal surveylance audit | All dept. | bar: April 4
May | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: May 1
Analisa pencapaian | bar: May 1
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Progress gap analysis dan finalisasi | All dept. | bar: May 2
| System SAP | Akurasi persediaan bahan baku (sampling opname) | SCM | bar: May 3
| Proses Bisnis Departemen | Persiapan AMI ISO - periode January s.d. May | Tim Audit ISO | bar: May 4
Jun | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: June 1
Analisa pencapaian | bar: June 1
| System SAP | Akurasi persediaan barang jadi (sampling opname) | MKT | bar: June 4
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Eksternal Audit Sertifikasi ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | All dept. | bar: June 2 to June 3
| Proses Bisnis Departemen | AMI ISO - periode January s.d. May | All Dept. & Tim Audit ISO | bar: June 4
Jul | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: July 1
Analisa pencapaian | bar: July 1
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Penyelesaian temuan Eksternal Audit Sertifikasi | All dept. | bar: July 1
ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | bar: July 1
| System SAP | Akurasi mutasi bahan baku (penerimaan, pengeluaran) | SCM | bar: July 4
| Proses Bisnis Departemen | Penyelesaian temuan AMI ISO - periode January s.d. May | All Dept. & Tim Audit ISO | bar: July 4
| ISO 9001:2015 | Eksternal Audit Re-Sertifikasi ISO 9001:2015 | All dept. | bar: July 2 to July 3
Agt | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: August 1
Analisa pencapaian | bar: August 1
| ISO 9001:2015 | Penyelesaian temuan Eksternal Audit Re-Sertifikasi ISO 9001:2015 | All dept. | bar: August 2 to August 3
| System SAP | Akurasi input hasil produksi | SCM | bar: August 4
| Proses Bisnis Departemen | Persiapan AMI ISO - periode June s.d. August | Tim Audit ISO | bar: August 4
Sep | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: September 1
Analisa pencapaian | bar: September 1
| System SAP | Akurasi mutasi barang jadi (penerbitan Invoice) | MKT | bar: September 2
| Subcontractor | Akurasi persediaan bahan baku (sampling opname) | SCM - Rajawali | bar: September 3 to September 4
Kepatuhan terhadap ketentuan kegagalan produksi | bar: September 3 to September 4
Kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan persediaan | bar: September 3 to September 4
| Proses Bisnis Departemen | AMI ISO - periode June s.d. August | All Dept. & Tim Audit ISO | bar: September 3 to September 4
October | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: October 1
Analisa pencapaian | bar: October 1
| System SAP | Akurasi persediaan bahan baku (sampling opname) | SCM | bar: October 2
| Proses Bisnis Departemen | Audit kepatuhan terhadap klausul ISO 9001:2015, 14001:2015 | All Dept. & Tim Audit ISO | bar: October 3 to October 4
dan 45001:2018 | bar: October 3 to October 4
| Proses Bisnis Departemen | Penyelesaian temuan AMI ISO - periode June s.d. August | All Dept. & Tim Audit ISO | bar: July 4
Nov | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: November 1
Analisa pencapaian | bar: November 1
| System SAP | Akurasi persediaan barang jadi (sampling opname) | MKT | bar: November 2
| Proses Bisnis Departemen | Penyelesaian temuan audit internal ISO 9001:2015, 14001:2015 | All Dept. & Tim Audit ISO | bar: November 2
dan 45001:2018- Periode October 2023 | bar: November 2
| Balance score card corporate | Analisa SWOT | All dept. | bar: November 3 to November 4
Positioning | bar: November 3 to November 4
Matrix strategy SWOT | bar: November 3 to November 4
Dec | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: December 1
Analisa pencapaian | bar: December 1
| Balance score card corporate | Analisa SWOT | All dept. | bar: December 2 to December 3
Positioning | bar: December 2 to December 3
Matrix strategy SWOT | bar: December 2 to December 3

## Actv Real (hidden)
PT. Chitose Internasional Tbk.
Activity Plan 2023
Corporate Management System
Periode | Object | Key Control | Auditee | [23 empty] | Periode
|  |  |  | January |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  | July |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  | November |  |  |  | December
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Jan | Bisnis proses departemen | Review dan update bisnis proses | All dept. | bar: January 1 to January 4
Sinkronisasi keterkaitan bisnis proses antar departemen | bar: January 1 to January 4
| Persediaan | Optimalisasi opname persediaan DH PT. SWG | PT. SWG | bar: January 2
Feb | Standar operasional prosedur | Review all SOP, sesuai dengan bisnis proses terupdate | MKT, RND, SCM, PCH | bar: February 1 to February 4
| Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: February 1
Analisa pencapaian | bar: February 1
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Progress gap analysis | All dept. | bar: February 1
| Kepuasan pelanggan | Review metode Survey Kepuasan Pelanggan | MKT | bar: February 2
| System SAP | Akurasi mutasi bahan baku (penerimaan, pengeluaran) | SCM | bar: February 3
| Ecolabel | Eksternal audit pembaharuan (assesment) audit ecolabel | All dept. | bar: February 4
Mar | Standar operasional prosedur | Review all SOP, sesuai dengan bisnis proses terupdate | QC, PRD, MSD, ENG | bar: March 1 to March 4
| Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: March 1
Analisa pencapaian | bar: March 1
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Progress gap analysis | All dept. | bar: March 1
| System SAP | Akurasi input hasil produksi | SCM | bar: March 2
| Ecolabel | Penyelesaian temuan eksternal audit pembaharuan (assesment) audit ecolabel | All dept. | bar: March 3
| SNI IEC 60601 | Eksternal surveylance audit | All dept. | bar: March 4
| Proses Bisnis Departemen | Persiapan AMI ISO periode Jan - Mar | Tim Audit ISO | bar: March 4
Apr | Standar operasional prosedur | Review all SOP, sesuai dengan bisnis proses terupdate | HCGA, IT, FIACO | bar: April 1 to April 3
| Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: April 1
Analisa pencapaian | bar: April 1
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Progress gap analysis | All dept. | bar: April 1
| System SAP | Akurasi mutasi barang jadi (penerbitan Invoice) | MKT | bar: April 2
| SNI IEC 60601 | Penyelesaian temuan eksternal surveylance audit | All dept. | bar: April 3
| Proses Bisnis Departemen | AMI ISO periode Jan - Mar | All dept. & Tim Audit ISO | bar: April 4
May | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: May 1
Analisa pencapaian | bar: May 1
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Progress gap analysis dan finalisasi | All dept. | bar: May 2
| System SAP | Akurasi persediaan bahan baku (sampling opname) | SCM | bar: May 3
| Proses Bisnis Departemen | Penyelesaian temuan AMI ISO periode Jan - Mar | All dept. & Tim Audit ISO | bar: May 4
Jun | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: June 1
Analisa pencapaian | bar: June 1
| System SAP | Akurasi persediaan barang jadi (sampling opname) | MKT | bar: June 2
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Eksternal Audit Sertifikasi ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | All dept. | bar: June 3 to June 4
Jul | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: July 1
Analisa pencapaian | bar: July 1
| System SAP | Akurasi mutasi bahan baku (penerimaan, pengeluaran) | SCM | bar: July 2
| ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Penyelesaian temuan eksternal Audit Sertifikasi ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | All dept. | bar: July 3
| ISO 9001:2015 | Eksternal Audit Re-Sertifikasi ISO 9001:2015 | All dept. | bar: July 4
Agt | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: August 1
Analisa pencapaian | bar: August 1
| System SAP | Akurasi input hasil produksi | SCM | bar: August 2
| ISO 9001:2015 | Penyelesaian temuan eksternal Audit Re-Sertifikasi ISO 9001:2015 | All dept. | bar: August 3 to August 4
Sep | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: September 1
Analisa pencapaian | bar: September 1
| System SAP | Akurasi mutasi barang jadi (penerbitan Invoice) | MKT | bar: September 2
| Subcontractor | Akurasi persediaan bahan baku (sampling opname) | SCM - Rajawali | bar: September 3 to September 4
Kepatuhan terhadap ketentuan kegagalan produksi | bar: September 3 to September 4
Kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan persediaan | bar: September 3 to September 4
| Proses Bisnis Departemen | Persiapan AMI ISO periode Jul - Sep | Tim Audit ISO | bar: September 4
Oct | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: October 1
Analisa pencapaian | bar: October 1
| System SAP | Akurasi persediaan bahan baku (sampling opname) | SCM | bar: October 2
| Proses Bisnis Departemen | AMI ISO periode Jul - Sep | All dept. & Tim Audit ISO | bar: October 3 to October 4
Nov | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: November 1
Analisa pencapaian | bar: November 1
| System SAP | Akurasi persediaan barang jadi (sampling opname) | MKT | bar: November 2
| Balance score card corporate | Analisa SWOT | CMS | bar: November 1 to November 2
Positioning | bar: November 1 to November 2
Matrix strategy SWOT | bar: November 1 to November 2
| Proses Bisnis Departemen | Penyelesaian temuan AMI ISO periode Jul - Sep | All dept. & Tim Audit ISO | bar: November 3
| SNI ISO 9001:20215 Kursi | Perpanjangan (assesment) eksternal audit | All dept. | bar: November 4
Dec | Balance score card | Collect all BSC dept. | All dept. | bar: December 1
Analisa pencapaian | bar: December 1
| Balance score card corporate | Analisa SWOT | CMS | bar: December 2 to December 3
Positioning | bar: December 2 to December 3
Matrix strategy SWOT | bar: December 2 to December 3
| SNI ISO 9001:20215 Kursi | Penyelesaian temuan perpanjangan (assesment) eksternal audit | All dept. | bar: December 2 to December 3
| Proses Bisnis Departemen | Persiapan AMI ISO periode Oct - Des 2023 | Tim Audit ISO | bar: December 4
Note :
Jan '24 | Proses Bisnis Departemen | AMI ISO periode Oct - Des 2023 | All dept. & Tim Audit ISO | bar: January 2 to January 3
Feb '24 | Proses Bisnis Departemen | Penyelesaian temuan AMI ISO periode Oct - Des 2023 | All dept. & Tim Audit ISO | bar: February 4

## Audit Plan Detail
Rencana Audit Internal 2024
PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK
Sasaran utama | : Memastikan pengeperasian organisasi berjalan efektif dan mencapai tujuannya melalui penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik
Jenis Audit | Sasaran Audit | Sasaran Audit | Pelaksana | Reporting | Auditee | Auditor | Lokasi | Apr | May | Jun | Jul | Agst | Sept | Okt | Nov | Des | Status
I. Internal Audit
Audit Q1 (Periode Jan - Mar 2024)
Audit Sistem Mutu Terintegrasi Q1 | Monitoring dan Evaluasi KPI BSC, Monitoring Sasaran Mutu K3L | Konsisten terhadap Penerapan ISO Terintegrasi |  |  | All dept. | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
| Evaluasi Kepuasan Pelanggan | Konsisten terhadap Penerapan ISO Terintegrasi |  |  | Marketing | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
Audit Operasional | Pengelolaan Inventory Finish Goods dan Akurasi persediaan Barang Jadi | Akurasi Stock dan Efisiensi Stock | Erna, Pipit, Fitri N, Yulan |  | Dept. Sales, Marketing, Expedisi, FIACO | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
| Efektivitas dan Efisiensi Biaya Angkutan Induk | Efisiensi Biaya Angkutan | Diah, Kisty, Erna, | Aisyah | Dept. Sales | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
|  |  | Maudina, Fitri F., Kisty, Erna |  | DH (Delta Furindotama) | Internal Audit | PT Delta Furindotama | [9 empty] | Pending
| Production Planning Inventory Control (PPIC) terhadap Pengadaan Impor | Akurasi Pengadaan Stock dan Efisiensi Biaya | Lilik, Kisty, Andreas, Yulan | Maudina | Dept. Sales/MKT, MRP, dan Produksi | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
Inventory Control | Pelaksanaan Stock Opname All Persediaan 6 Bulanan | Akurasi Stock | All Internal auditor |  | (Expedisi/Sales, Produksi, Gudang IC, Subkon, FIACO) | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
| Pelaksanaan Stock opname di Direct Holding |  | Annisa Nur Fitriani |  | DH (Delta Furindotama) | FIACO/Internal Audit/Tim Audit ISO | PT Delta Furindotama | [9 empty] | Done
| Pelaksanaan Stock opname di Direct Holding |  | Maudina-Aisyah- Andreas |  | DH (Sejahtera Wahana Gemilang) | FIACO/Internal Audit/Tim Audit ISO | PT Sejahtera Wahana Gemilang | [9 empty] | Done
| Pelaksanaan Stock opname di Direct Holding |  | Maudina-Aisyah |  | DH ( Mega Inti Mandiri) | FIACO/Internal Audit/Tim Audit ISO | PT Mega Inti Mandiri/ diganti PT Sinar Sejahtera Mandiri | [9 empty] | Done
| Efektivitas Stock |  |  |  |  | Internal Audit | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
| Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut Hasil Stock Opname 6 Bulanan |  |  |  | (Expedisi/Sales, Produksi, Gudang IC, Subkon, FIACO) | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
Audit Q2 (Periode Apr - Jun 2024)
Audit Sistem Mutu Terintegrasi Q2 | Monitoring dan Evaluasi KPI BSC, Monitoring Sasaran Mutu K3L Apr - Jun |  |  |  | All dept. | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Sedang Berjalan di September
Audit Operasional | Monitoring dan Evaluasi MRP sampai ke pambayaran Vendor dan Penerimaan Kas dari Customer |  |  |  | Sales, PCH, MRP, Produksi, Gudang IC, FIACO | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Sedang Berjalan di September
| Efektivitas dan Efisiensi Biaya Produksi |  |  |  | Produksi, Engineering | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
| Evaluasi Kinerja Subkon & Vendor (Sampling Vendor & Subkon) |  |  |  | PCH, Subkon, QC | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
Inventory Control | Sampling Opname Area Finish Goods |  |  |  | Expedisi | Internal Audit | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
| Sampling Opname Gd IC |  |  |  | Gd IC | Internal Audit | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
Audit Q3 (Periode Jul - Sept 2024)
Audit Sistem Mutu Terintegrasi Q3 | Monitoring dan Evaluasi KPI BSC, Monitoring Sasaran Mutu K3L Jul - Sept |  |  |  | All dept. | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk
| Penyelesaian Temuan Audit Q3 |  |  |  | All dept. | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk
Audit Operasional | Asset Opname baik internal dan External |  |  |  | Engineering, RnD, FIACO | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Sudah berjalan Mesin, sedang berjalan Alat Pabrik dan Inventaris Kantor di tanggal 23 September
| Penyelesaian Temuan Audit Operasional Q3 |  |  |  | Sales, PCH, MRP, Produksi, Gudang IC, Engineering, Subkon, QC | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk
Inventory Control | Sampling Opname Area Produksi |  |  |  | Produksi | Internal Audit | PT Chitose Internasional Tbk
| Sampling Opname Area Finish Goods |  |  |  | Expedisi | Internal Audit | PT Chitose Internasional Tbk
| Pelaksanaan Stock Opname Tahunan | Akurasi Stock |  |  | (Expedisi/Sales, Produksi, Gudang IC, Subkon, FIACO) | Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk
| All Direct Holding( PT DF, PT SWG, PT SSM, PT MIM, PT TJP, PT SSF, PT SPF, PT CCI) | Akurasi Stock |  |  | All Direct Holding | FIACO/Internal Audit/Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk
External Audit
SNI ISO IEC 60601 | Eksternal surveylance audit SNI NSB |  |  |  | All dept. & Tim Audit ISO | Pihak External | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
Ecolabel | Eksternal audit pembaharuan (assesment) audit ecolabel |  |  |  | All dept. terkait | Pihak External | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Pending
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan 45001:2018 | Eksternal Surveylance ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan 45001:2018 |  |  |  | All dept. & Tim Audit ISO | Pihak External | PT Chitose Internasional Tbk | [9 empty] | Done
SNI ISO 9001:2015 Kursi | Perpanjangan (assesment) eksternal audit |  |  |  | All dept. & Tim Audit ISO | All dept. & Tim Audit ISO | PT Chitose Internasional Tbk
Audit Laporan Keuangan | Audit Laporan Keuangan Konsolidasi & Entitas Anak |  |  |  | PT Chitose Internasional Tbk dan Entitas Anak | Auditor External (Kantor Akuntan Publik) | PT Chitose Internasional Tbk dan Entitas Anak

## Temuan Audit Q3 tahun 2023 (hidden)
TIM INTERNAL AUDIT
PT. Chitose Internasional Tbk.
Sekretariat : Ruang dept. CMS PT. Chitose Internasional Tbk. Jl. Industri III No. 5 Utama - Cimahi
Rekapitulasi Temuan Audit Sistem Manajemen Kuartal II dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan
ISO 9001:2015, 45001:2018: 14001: 2015 dan CPAKB
Periode September s.d. Desember 2024 (Katagori Ma/Mi/O)
Status RTM Masuk/Tidak | No | Elemen | Proses | Ringkasan Temuan | Elemen | Penyebab Ketidak Sesuaian | Ma Mi O | Tindakan/Perbaikan/Pencegahan | Penanggung Jawab | Tanggal Kesanggupan Auditee | Efektif | Tidak Efektif | Update Tanggal Kesanggupan Auditee
TIDAK | 10 | ISO 14001 Klausul … | HCGA | MSDS oli dari vendor sudah ada namun belum diterjemahkan dan disesuaikan ke format CINT | ISO 14001 Klausul … | MSDS oli yang sudah disampaikan vendor baru ada 3 dari 12 jenis oli | O | - Akan follow up vendor untuk 9 MSDS lainnya - Akan dibuatkan MSDS oli sesuai format yang ada berdasarkan 3 MSDS dari supplier | Diah K. | 12 Feb 2024 | V
TIDAK | 7 | ISO 45001 Klausul 6.1.2. | ENG | HIRADC yang ada belum mencakup kegiatan vendor yang dilakukan di internal CINT | ISO 45001 Klausul 6.1.2. | HIRADC vendor adalah wewenang vendor itu sendiri, kewajiban CINT adalah meminta JSA vendor dimana hal ini dilakukan oleh PCH dan tercanturm dalam MoU | O | Akan berkoordinasi dengan PCH terkait MoU dengan vendor dan penegasan mengenai JSA | Ruby K. | 7 Feb 2024 | V
MASUK | 17 |  | PCH | Evaluasi pengendalian risiko HIRADC Lingkungan tahun 2023 belum di buat | ISO 45001 Klausul 6.1.2. | Belum dilakukan update pada prosedur, baik judul maupun point HSE | O | - Akan ditambahkan persyaratan HSE beserta dengan penilaiannya - Kedepannya, hasil penilaian tidak akan didistribusikan kepada vendor | R. Mauludin | 29 Feb 2024 | V
TIDAK | 6 | ISO 45001 Klausul 8.1.4.2. | ENG | Tidak adanya monitoring terkait kepatuhan dari vendor ENG terhadap standar APD yang harus dipergunakan saat bekerja di lingkungan CINT | ISO 45001 Klausul 8.1.4.2. | Mengenai monitoring kepatuhan vendor terhadap APD sudah diatur dalam prosedur HSE dan menjadi tanggungjawab HCGA (HSE) | O | Akan berkoordinasi dengan HSE terkait dengan kepatuhan pengisian form. Surat Ijin Bekerja | Ruby K. | 7 Feb 2024 | V
MASUK | 1 | ISO 9001 Klausul 4.4 | FIACO | Perlu dibuatkan prosedur yang mengatur terkait pelaksanaan Stock Opname, utamanya yang mengatur tanggungjawab, cut off, pelaksanaan, tindak lanjut atas hasil dan lain-lain | ISO 9001 Klausul 4.4 | Mekanisme stock opname dibuat dalam bentuk sosialisasi secara langsung dengan dept. masing-masing, termasuk cut off maupun jadwal, dan selisih langsung ditindaklanjuti | O | - Akan disusun prosedur terkait stock opname mingguan maupun semesteran - Sosialisasi terkait prosedur opname yang telah dibuat | Yaya S. | 12 Feb 2024 |  | V | April 2024
MASUK | 11 |  | HCGA | Penilaian/evalusi K3 vendor telah dijalankan dengan standar minimum (kolaborasi dengan PCH), namun untuk SOP standarnya belum dibuat | ISO 9001 Klausul 4.4 | Implementasi sudah dilakukan oleh Security untuk pemeriksaan APD vendor namun baru sebatas penggunaan sepatu tertutup. Implementasi lainnya sudah dilakukan pada vendor HCGA dan IT, saat ada perbaikan harus mengguna APD lengkap | O | - Update SOP APD minimum bagi vendor - Dibuatkan aturan berupa sosialisasi dan poster di Security untuk diketahui vendor | Diah K. | 12 Feb 2024 | V
MASUK | 12 |  | HCGA | Evaluasi karyawan setelah masuk kerja (dilakukan oleh HC, Manager dept. terkait dan Direksi) sudah dilakukan namun belum tercantum dalam SOP | ISO 9001 Klausul 4.4 | Implementasi evaluasi karyawan kontrak sudah rutin dilaksanakan, namun belum tercover di dalam SOP | O | Update SOP HC.P.1: Proses Recruitment, Seleksi dan Penempatan Karyawan | Diah K. | 12 Feb 2024 | V
MASUK | 18 |  | PCH | Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok perlu untuk diupdate, antara lain : - Ditambahkan persyaratan HSE dalam penilaian - Hasil penilaian tidak perlu didistribusikan kepada pemasok | ISO 9001 Klausul 4.4 | Evaluasi pengendalian HIRADC belum dilakukan update | Mi | Evaluasi pengendalian HIRADC akan segera diupdate | R. Mauludin | 29 Feb 2024 | V
MASUK | 2 |  | PRD | Perlu dilakukan review serta update seluruh SOP & IK yang berjalan di dept. PRD | ISO 9001 Klausul 4.4 | SOP dan IK yang ada perlu direview kembali karena ada penyesuaian dikondisi saat ini, sehingga beberapa SOP sudah tidak relevan atau tidak diperlukan lagi | O | SOP dan IK akan di review kembali dengan melihat kondisi saat ini. Jika ada yang kurang sesuai maka akan dirubah dan diperbaiki | Dadan R. | 12 Feb 2024 |  | V
MASUK | 3 |  | MKT | Perlu dilakukan revisi terhadap SOP yang mengatur terkait verifikasi ROP oleh PRD dan SCM, dimana saat ini verifikasi dilakukan secara digital dalam CIS | ISO 9001 Klausul 4.4 | Adanya perubahan operasional setelah digitalisasi, dimana SOP belum dilakukan perubahan | Mi | Perlu adanya updatedan penyesuaian SOP setelah digitalisasi Sales Order dan ROP | Lukito A. | 27 Feb 2024 |  | V
TIDAK | 4 |  | MKT | RPPJ dari MKT masih dikirimkan ke SCM, namun RPPJ tersebut sudah tidak dipergunakan oleh SCM sebagai dasar pembuatan RPB sehingga, perlu dilakukan update pada prosedur | ISO 9001 Klausul 4.4 | Perlu pembahasan dan kesepakatan bersama dalam penentuan penyusunan RPB, karena penyusuna RPB sepertinya berdasarkan ketersediaan dan kedatangan material, bukan berdasarkan permintaan Sales atau end user | O | Akan diadakan Rapat Bersama membahas penyusunan RPB dan kelanjutan status RPPJ, masih diperlukan atau tidak dan bagaimana kelanjutannya setelah digitalisasi SO beserta ROP | Lukito A. | 27 Feb 2024 |  | V
MASUK | 37 | ISO 9001 Klausul 4.4 | SCM | Beberapa SOP perlu diupdate antara lain : - SOP terkait verifikasi ROP oleh PRD dan SCM, dimana saat ini verifikasi dilakukan secara digital dalam CIS - SOP terkait RPPJ yang masih dikirim oleh MKT ke SCM, namun RPPJ tersebut sudah tidak dipergunakan oleh SCM sebagai dasar pembuatan RPB - SOP terkait MRP, dimana masih terpisah-pisah antara satu proses dan yang lainnya, perlu direview ulang sesuai kondisi aktual dan penggabungan proses dalam satu SOP agar lebih sederhana | ISO 9001 Klausul 4.4 |  | Mi | • Update SOP sesuai dengan kondisi saat ini dan penyederhanaan SOP. • Terkait RPPJ sudah di konfirmasi dengan bagian sales, dan masih direview kembali prosedurnya oleh sales. | Anita N. | 22 Maret 2024 | V |  | 22 Maret 2024
TIDAK | 31 | ISO 9001 Klausul 5.3 | PRD | Penunjukan Personel Self Checking sudah ada, namun perlu dibuatkan ketentuan yang mengatur apabila personel yang ditunjuk sebagai self checking tersebut dipindahkan ke line produksi lain | ISO 9001 Klausul 5.3 | Surat Penunjukan Personel Self Checking ditunjukan kepada kepala lapangan untuk mengontrol kualitas produksi. Jika personil yang ditunjuk dipindahtugaskankan maka Kepala Lapangan dapat menunjuk personil lainnya | O | Akan dibuatkan ketentuan apabila Personel Self Checking dipindahkan ke line produksi lain | Dadan R. | 1 Feb 2024 | V
MASUK | 34 | ISO 9001 Klausul 5.3 | MKT | Belum dilakukan pembaharuan terhadap Surat Penetapan operator lift truck dan forklift belum di-update | ISO 9001 Klausul 5.3 | Belum ada aturan tentang operator liftruck | Mi | Mengikuti aturan baru tentang operator alat berat | Lukito A. | 26 Feb 2024 | V
TIDAK | 5 | ISO 9001 Klausul 7.5 | RND | Monitoring pengujian Prototipe (Lotus Kagukuro) sedang on progress, karena hasil pengujian belum OK, dokumentasi belum dapat ditunjukan | ISO 9001 Klausul 7.5 | Sampai dengan saat ini, pengujian Kagukuro masih on progress | O | Setelah pengujian dinyatakan OK, maka seluruh dokumen pengujian akan lengkap | Ivo A. |  |  | V | 28 Maret 2024
MASUK | 6 |  |  | Dokumentasi monitoring dan evaluasi pembuatan produk baru dari awal sampai menjadi masspro belum dapat ditunjukan | ISO 9001 Klausul 7.5 | Penyimpanan dokumen masih belum tersusun rapi sehingga menyulitkan dalam hal pencarian | Mi | Akan disusun dan dikelompokkan terkait dokumen masspro | Ivo A. |  |  | V | 28 Maret 2024
MASUK | 7 | ISO 9001 Klausul 8.1 | QC | Pada beberapa lini produksi, intensitas pencahayaan masih belum memenuhi standard, QC harus membuat jadwal bersama dengan dept. ENG terkait jadwal untuk perbaikan pencahayaan | ISO 9001 Klausul 8.1 | Baru beberapa area inspeksi yang diganti lampunya agar intensitas cahaya sesuai dengan telah ditetapkan | O | Berkoordinasi dengan ENG mengenai penggantian lampu di area yang intensitas cahayanya kurang dari standar (dibuatkan jadwal penggantian) | Shanty M | 29 Feb 2024 |  | V | 28 Maret 2024
TIDAK | 38 | ISO 9001 Klausul 8.1 | SCM | Validasi pada formulir PKH yang dilakukan sampling pada saat audit, tidak lengkap | ISO 9001 Klausul 8.1 | Hasil verifikasi PKH hanya di validasi lisan pada meeting PKH antara PPIC dan PRD, tetapi di verifikasi kembali oleh Tim MRP dan Subkon, belum termasuk tim produksi. | O | Improve form verifikasi PKH dengan menambahkan kolom tanda tangan PPIC dan Produksi untuk memperkuat validasi kesiapan material dan produksi untuk PKH H-1 | Anita N. | 22 Maret 2024 | V |  | 22 Maret 2024
MASUK | 8 | ISO 9001 Klausul 8.3.2 | RND | Daftar asset/inventaris CINT yang ada di vendor/supplier (contohnya: jig, molding) belum dapat diperlihatkan | ISO 9001 Klausul 8.3.2 | Sebelumnya data mengenai saranan milik CINT yang ada di Supplier/Subkon dikelola oleh ENG setiap pemindahan sarana Selalu dilakukan ENG begitupun dokumennya RND hanya mendampingi saja | Mi | Jika ini menjadi aturan baru, setiap tahap dibuatkan daftarnya | Ivo A. |  |  | V | 28 Maret 2024
TIDAK | 9 | ISO 9001 Klausul 8.5 | QC | Belum ada ketentuan terkait rentang waktu kalibrasi alat ukur berdasarkan frekuensi penggunaan alat ukur tersebut | ISO 9001 Klausul 8.5 | Ketentuan baku terkait rentang waktu kalibrasi alat ukur belum ditentukan | O | Ketentuan baku mengenai rentang waktu kalibrasi alat ukur akan ditentukan berdasarkan frekuensi penggunaan alat ukur | Shanty M | 29 Feb 2024 |  | V | 28 Maret 2024
MASUK | 19 | ISO 9001 Klausul 8.7 | QC | Tidak terdapat master sampel warna dalam proses Incoming Inspection untuk pengecekan visual barang/komponen yang berhubungan dengan warna | ISO 9001 Klausul 8.7 | Master sample warna belum update | Mi | Master sample warna akan dimintakan ke Supplier | Shanty M | 23 Feb 2024 | V
TIDAK | 10 | ISO 9001 Klausul 8.7 | QC | Pada proses Self Checking produk Rolland Kawai (Assembly Baros) terdapat kolom untuk validasi PRD pada check sheet pemeriksaan yang masih kosong | ISO 9001 Klausul 8.7 | Inkonsisten validasi oleh operator produksi | O | Reminder operator produksi untuk melakukan validasi pada checksheet Roland Kawai | Shanty M | 16 Feb 2024 |  | V | 28 Maret 2024
MASUK | 33 | ISO 9001 Klausul 8.7 | MKT | Pengisian formulir mengenai penanganan pelanggan tidak diisi secara lengkap serta validasi QC tidak lengkap | ISO 9001 Klausul 8.7 | Belum ada jadwal rekap per minggu atau per bulan | O | Dibuat rekap keluhan pelanggan setiap minggu dan setiap bulannya yaitu pada hari Jumat sore | Lukito A. | 26 Feb 2024 | V
| 13 | ISO 9001 Klausul 9.1 | HCGA | Monitoring absensi karyawan khususnya di Baros perlu diperhatikan, utamanya untuk izin masuk karyawan | ISO 9001 Klausul 9.1 | Site Baros yang terpisah, personal HCGA Baros sedang dinas dan Leader dept. MKT yang sering dinas sehingga kurang terkontrol kedisiplinan di area kerja Baros | Mi | - Sosialisasi aturan kepada tim GA di Baros (Security, Receptionis, OB) - Mengingatkan realisasi absensi bulanan kepada Leader di Baros melalui HRIS | Diah K. | 12 Feb 2024 | V
TIDAK | 29 | ISO 9001 Klausul 9.1 | PRD | Monitoring realisasi lembur terhadap budget, serta identifikasi penyebab terjadinya lembur belum dilakukan | ISO 9001 Klausul 9.1 | Dibuatkan format khusus untuk perhitungan dan analisa lembur | O | Monitoring lembur selama ini menggunakan aplikasi HRIS, begitupun rencana lembur dalam strategi produksi bulanan. Namun monitoring analisa penyebab terjadinya lembur belum terjelaskan secara optimal | Dadan R. | 1 Feb 2024 | V
MASUK | 11 | ISO 9001 Klausul 9.1 | PRD | Kapasitas produksi yang ditetapkan berdasarkan data historis, perhitungan secara actual berdasarkan empiris, belum ada. Temuan berulang | ISO 9001 Klausul 9.1 | Kapasitas saat ini bukan sepenuhnya hasil empiris namun berdasarkan data historis (belum di update) | Mi | Berkoordinasi dengan bagian ENG untuk menyediakan data kapasitas real | Dadan R. | 12 Feb 2024 |  | V
MASUK | 12 |  | MKT | Tidak adanya proses verifikasi antara data SLOD dibandingkan dengan RAF/hasil produksi baik secara quantity, leadtime proses dan outstandings | ISO 9001 Klausul 9.1 | Dikarenakan adanya digitalisasi SO dan ROP | O | Update dan penyesuaian SOP untuk memvalidasi SLOD, ROP di CIS | Lukito A. | 27 Feb 2024 |  | V
MASUK | 4 | ISO 9001 Klausul 9.1. | ENG | - Penulisan analisa perbaikan pada Formulir Perbaikan Mesin Eksternal tidak konsisten - Tidak dicantumkan leadtime perbaikan dalam form. Perbaikan mesin dan tidak ada konfirmasi dari dept. pengguna mesin | ISO 9001 Klausul 9.1. | - Analisa sudah tercantum dalam formulir namun pemjlisan secara singkat tidak detail - Leadtime sudah tercantum dalam form. F- 005, konfirm dari pengguna mesin berupa ttd pada form. Tersebut | O | - Penulisan analisa akan dibuat lebih jelas dan detail - Leadtime dan konfirmasi berupa ttd sudah ada dan akan dipertahankan konsistensinya | Ruby K. | 2 Feb 2024 | V
TIDAK | 5 | ISO 9001 Klusul 8.4. | ENG | Tidak adanya monitoring dan koordinasi dengan PCH terkait pemilihan vendor untuk kegiatan perbaikan dari ENG | ISO 9001 Klusul 8.4. | Monitoring dan koordinasi dengan PCH terkait vendor sudah ada namun untuk penunjukkan diserahkan sepenuhnya kepada PCH | O | Akan dibahas dengan PCH mengenai batasan system monitoring serta pemilihan vendor | Ruby K. | 7 Feb 2024 | V
TIDAK | 13 | ISO 9001 Klausul 4.4 | FIACO | Belum adanya sistem penomoran pada formulir yang dikeluarkan dari dept. FIACO | ISO 9001 Klausul 4.4 | Adanya temuan audit SNI mengharuskan dibuatkan penomoran atas form. Yang dikeluarka dept. FIACO | O | Menerapkan penomoran form. yang dikeluarkan dept. FIACO | Yaya S. | 12 Feb 2024 |  | V | 28 Mar 2024
TIDAK | 1 | ISO 9001 Klausul 5.3 | FIACO | - Struktur Organisasi dept. FIACO belum dilakukan update, belum dilakukan penomoran dan juga belum divalidasi - Jobdesk a.n. Bpk. Doni belum dilakukan update - Matrix Kompetensi karyawan dept. FIACO belum dilakukan update per tahun 2023 | ISO 9001 Klausul 5.3 | - Terdapat penambahan karyawan baru dipertengahan Januari 2024 - Terjadi miskomunikasi terkait pengisian matrix kompetensi | O | - Melakukan update dan validasi baik struktur organisasi maupun jobdesk - Mengisi matrix kompetensi sesuai arahan HCGA terkait tata cara pengisian matrix kompetensi | Yaya S. | 2 Feb 2024 | V
MASUK | 8 | ISO 9001 Klausul 5.3 | HCGA | - Struktur Organisasi CINT dan dept. terupdate, belum seluruhnya tercollect - Format Struktur dan Jobdesk terbaru (lengkap dengan penomeran dan kolom validasi) belum dapat ditunjukkan | ISO 9001 Klausul 5.3 | Sedari awal, tidak ada penomoran pada Struktur & Jobdesk serta identifikasi nama pada Jobdesk hanya pada validasinya saja | Mi | Akan dibuat penomoran pada Struktur & Jobdesk serta list kendali dokumennya serta nama PIC pada Jobdesk | Diah K. | 28 Mar 2024 | V
TIDAK | 14 | ISO 9001 Klausul 5.3 | IT | - Struktur organisasi IT belum di validasi (tanda tangan) oleh Direksi - Format Jobdesk tidak menyertakan nama dan jabatan sesuai dengan struktur organisasi dan tidak ditanda tangan oleh nama yang bersangkutan | ISO 9001 Klausul 5.3 | - Struktur Organinsasi IT belum di tanda tangani oleh Direksi - Format Jobdesk masih menggunakan versi lama dari HCGA | O | - Struktur akan di tanda tangani Direksi - Jobdesk akan mengikuti format terbaru HCGA | Imam M. | 15 Feb 2024 | V
TIDAK | 27 | ISO 9001 Klausul 5.3 | PRD | Struktur organisasi dept. PRD belum dilakukan validasi dan update sesuai dengan format SNI | ISO 9001 Klausul 5.3 | Jika format struktur organisasi (Format Audit SNI) sudah di bagikan oleh team HCGA, akan kita buat dan langsung di validasi | O | Struktur organisasi sudah ada, hanya tinggal validasi Direksi, kami menunggu format terbaru yang akan dikeluarkan team HCGA (struktur dan jobdesk) | Dadan R. | Maret 2024 |  | V
MASUK | 15 | ISO 9001 Klausul 7.5 | IT | Data hardware yang akan dimusnahkan belum terupdate | ISO 9001 Klausul 7.5 | Data hardware yang akan dimusnahkan belum terupdate | Mi | Akan diupdate daftar Hardware yang akan dimusnahkan | Imam M. | 6 Feb 2024 | V
MASUK | 9 | ISO Integrasi Klausul 6.1. | HCGA | - Analisa Resiko Mutu tahun 2023 serta evaluasia belum dapat ditunjukkan - Analisa Resiko K3L & HIRADC baru sampai bulan Maret 2023 sehingga evaluasinya tidak dapat dilakukan | ISO Integrasi Klausul 6.1. | HIRADC hingga Agustus masih belum sesuai, sehingga membutuhkan waktu untuk dilengkapi oleh seluruh dept. Evaluasi 2023 baru bisa dilakukan pada bulan Januari 2024 | Mi | Akan dilakukan evaluasi HIRADC semester I dan II | Diah K. | 12 Feb 2024 | V
MASUK | 16 | ISO Integrasi Klausul 6.1. | IT | Sasaran Mutu K3L belum terupdate | ISO Integrasi Klausul 6.1. | - Sasaran Mutu K3L belum terupdate - HIRADC belum di update | O | Sasaran Mutu, K3L dan HIRADC akan di update | Imam M. | 6 Feb 2024 | V
MASUK | 14 | ISO Integrasi Klausul 6.1. | RND | Evaluasi Sasaran Mutu K3L dan HIRADC belum dapat ditunjukan | ISO Integrasi Klausul 6.1. | Evaluasi Sasaran Mutu dan HIRADC belum dilakukan update | O | Evaluasi Sasaran Mutu K3L dan HIRADC akan segera dilengkapi | Ivo A. |  |  | V | 28 Maret 2024

## Temuan Audit Q3 tahun 2023 Rev (hidden)
TIM INTERNAL AUDIT
PT. Chitose Internasional Tbk.
Sekretariat : Ruang dept. CMS PT. Chitose Internasional Tbk. Jl. Industri III No. 5 Utama - Cimahi
Rekapitulasi Temuan Audit Sistem Manajemen Kuartal II dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan
ISO 9001:2015, 45001:2018: 14001: 2015 dan CPAKB
Periode September s.d. Desember 2024 (Katagori Ma/Mi/O)
No | Proses | Ringkasan Temuan | Elemen | Penyebab Ketidak Sesuaian | Ma Mi O | Tindakan/Perbaikan/Pencegahan | Penanggung Jawab | Tanggal Kesanggupan Auditee | Close | Open | Update Tanggal Kesanggupan Auditee
1 | HCGA | Penilaian/evalusi K3 vendor telah dijalankan dengan standar minimum (kolaborasi dengan PCH), namun untuk SOP standarnya belum dibuat | ISO 9001 Klausul 4.4 | Implementasi sudah dilakukan oleh Security untuk pemeriksaan APD vendor namun baru sebatas penggunaan sepatu tertutup. Implementasi lainnya sudah dilakukan pada vendor HCGA dan IT, saat ada perbaikan harus mengguna APD lengkap | O | - Update SOP APD minimum bagi vendor - Dibuatkan aturan berupa sosialisasi dan poster di Security untuk diketahui vendor | Diah K. | 12 Feb 2024 | V
2 | HCGA | Evaluasi karyawan setelah masuk kerja (dilakukan oleh HC, Manager dept. terkait dan Direksi) sudah dilakukan namun belum tercantum dalam SOP |  | Implementasi evaluasi karyawan kontrak sudah rutin dilaksanakan, namun belum tercover di dalam SOP | O | Update SOP HC.P.1: Proses Recruitment, Seleksi dan Penempatan Karyawan | Diah K. | 12 Feb 2024 | V
3 | PCH | Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok perlu untuk diupdate, antara lain : - Ditambahkan persyaratan HSE dalam penilaian - Hasil penilaian tidak perlu didistribusikan kepada pemasok |  | Evaluasi pengendalian HIRADC belum dilakukan update | Mi | Evaluasi pengendalian HIRADC akan segera diupdate | R. Mauludin | 29 Feb 2024 | V
4 | SCM | Beberapa SOP perlu diupdate antara lain : - SOP terkait verifikasi ROP oleh PRD dan SCM, dimana saat ini verifikasi dilakukan secara digital dalam CIS - SOP terkait RPPJ yang masih dikirim oleh MKT ke SCM, namun RPPJ tersebut sudah tidak dipergunakan oleh SCM sebagai dasar pembuatan RPB - SOP terkait MRP, dimana masih terpisah-pisah antara satu proses dan yang lainnya, perlu direview ulang sesuai kondisi aktual dan penggabungan proses dalam satu SOP agar lebih sederhana |  |  | Mi | • Update SOP sesuai dengan kondisi saat ini dan penyederhanaan SOP. • Terkait RPPJ sudah di konfirmasi dengan bagian sales, dan masih direview kembali prosedurnya oleh sales. | Anita N. | 22 Maret 2024 | V
5 | MKT | Belum dilakukan pembaharuan terhadap Surat Penetapan operator lift truck dan forklift belum di-update | ISO 9001 Klausul 5.3 | Belum ada aturan tentang operator liftruck | Mi | Mengikuti aturan baru tentang operator alat berat | Lukito A. | 26 Feb 2024 | V
6 | RND | Dokumentasi monitoring dan evaluasi pembuatan produk baru dari awal sampai menjadi masspro belum dapat ditunjukan | ISO 9001 Klausul 7.5 | Penyimpanan dokumen masih belum tersusun rapi sehingga menyulitkan dalam hal pencarian | Mi | Akan disusun dan dikelompokkan terkait dokumen masspro | Ivo A. |  | V
7 | QC | Pada beberapa lini produksi, intensitas pencahayaan masih belum memenuhi standard, QC harus membuat jadwal bersama dengan dept. ENG terkait jadwal untuk perbaikan pencahayaan | ISO 9001 Klausul 8.1 | Baru beberapa area inspeksi yang diganti lampunya agar intensitas cahaya sesuai dengan telah ditetapkan | O | Berkoordinasi dengan ENG mengenai penggantian lampu di area yang intensitas cahayanya kurang dari standar (dibuatkan jadwal penggantian) | Shanty M | 29 Feb 2024 | V
8 | QC | Tidak terdapat master sampel warna dalam proses Incoming Inspection untuk pengecekan visual barang/komponen yang berhubungan dengan warna | ISO 9001 Klausul 8.7 | Master sample warna belum update | Mi | Master sample warna akan dimintakan ke Supplier | Shanty M | 23 Feb 2024 | V
9 | MKT | Pengisian formulir mengenai penanganan pelanggan tidak diisi secara lengkap serta validasi QC tidak lengkap |  | Belum ada jadwal rekap per minggu atau per bulan | O | Dibuat rekap keluhan pelanggan setiap minggu dan setiap bulannya yaitu pada hari Jumat sore | Lukito A. | 26 Feb 2024 | V
10 | ENG | - Penulisan analisa perbaikan pada Formulir Perbaikan Mesin Eksternal tidak konsisten - Tidak dicantumkan leadtime perbaikan dalam form. Perbaikan mesin dan tidak ada konfirmasi dari dept. pengguna mesin | ISO 9001 Klausul 9.1. | - Analisa sudah tercantum dalam formulir namun pemjlisan secara singkat tidak detail - Leadtime sudah tercantum dalam form. F- 005, konfirm dari pengguna mesin berupa ttd pada form. Tersebut | O | - Penulisan analisa akan dibuat lebih jelas dan detail - Leadtime dan konfirmasi berupa ttd sudah ada dan akan dipertahankan konsistensinya | Ruby K. | 2 Feb 2024 | V
11 | HCGA | - Struktur Organisasi CINT dan dept. terupdate, belum seluruhnya tercollect - Format Struktur dan Jobdesk terbaru (lengkap dengan penomeran dan kolom validasi) belum dapat ditunjukkan | ISO 9001 Klausul 5.3 | Sedari awal, tidak ada penomoran pada Struktur & Jobdesk serta identifikasi nama pada Jobdesk hanya pada validasinya saja | Mi | Akan dibuat penomoran pada Struktur & Jobdesk serta list kendali dokumennya serta nama PIC pada Jobdesk | Diah K. | 28 Mar 2024 | V
12 | IT | Data hardware yang akan dimusnahkan belum terupdate | ISO 9001 Klausul 7.5 | Data hardware yang akan dimusnahkan belum terupdate | Mi | Akan diupdate daftar Hardware yang akan dimusnahkan | Imam M. | 6 Feb 2024 | V
13 | HCGA | - Analisa Resiko Mutu tahun 2023 serta evaluasia belum dapat ditunjukkan - Analisa Resiko K3L & HIRADC baru sampai bulan Maret 2023 sehingga evaluasinya tidak dapat dilakukan | ISO Integrasi Klausul 6.1. | HIRADC hingga Agustus masih belum sesuai, sehingga membutuhkan waktu untuk dilengkapi oleh seluruh dept. Evaluasi 2023 baru bisa dilakukan pada bulan Januari 2024 | Mi | Akan dilakukan evaluasi HIRADC semester I dan II | Diah K. | 12 Feb 2024 | V
14 | IT | Sasaran Mutu K3L belum terupdate | ISO Integrasi Klausul 6.1. | - Sasaran Mutu K3L belum terupdate - HIRADC belum di update | O | Sasaran Mutu, K3L dan HIRADC akan di update | Imam M. | 6 Feb 2024 | V
15 | FIACO | Perlu dibuatkan prosedur yang mengatur terkait pelaksanaan Stock Opname, utamanya yang mengatur tanggungjawab, cut off, pelaksanaan, tindak lanjut atas hasil dan lain-lain | ISO 9001 Klausul 4.4 | Mekanisme stock opname dibuat dalam bentuk sosialisasi secara langsung dengan dept. masing-masing, termasuk cut off maupun jadwal, dan selisih langsung ditindaklanjuti | O | - Akan disusun prosedur terkait stock opname mingguan maupun semesteran - Sosialisasi terkait prosedur opname yang telah dibuat | Yaya S. | 12 Feb 2024 |  | V | April 2024
16 | PRD | Perlu dilakukan review serta update seluruh SOP & IK yang berjalan di dept. PRD |  | SOP dan IK yang ada perlu direview kembali karena ada penyesuaian dikondisi saat ini, sehingga beberapa SOP sudah tidak relevan atau tidak diperlukan lagi | O | SOP dan IK akan di review kembali dengan melihat kondisi saat ini. Jika ada yang kurang sesuai maka akan dirubah dan diperbaiki | Dadan R. | 12 Feb 2024 |  | V | 28 Maret 2024
17 | MKT | Perlu dilakukan revisi terhadap SOP yang mengatur terkait verifikasi ROP oleh PRD dan SCM, dimana saat ini verifikasi dilakukan secara digital dalam CIS |  | Adanya perubahan operasional setelah digitalisasi, dimana SOP belum dilakukan perubahan | Mi | Perlu adanya updatedan penyesuaian SOP setelah digitalisasi Sales Order dan ROP | Lukito A. | 27 Feb 2024 |  | V | 28 Maret 2024
18 | RND | Daftar asset/inventaris CINT yang ada di vendor/supplier (contohnya: jig, molding) belum dapat diperlihatkan | ISO 9001 Klausul 8.3.2 | Sebelumnya data mengenai saranan milik CINT yang ada di Supplier/Subkon dikelola oleh ENG setiap pemindahan sarana Selalu dilakukan ENG begitupun dokumennya RND hanya mendampingi saja | Mi | Jika ini menjadi aturan baru, setiap tahap dibuatkan daftarnya | Ivo A. |  |  | V | 28 Maret 2024
19 | PRD | Kapasitas produksi yang ditetapkan berdasarkan data historis, perhitungan secara actual berdasarkan empiris, belum ada. Temuan berulang | ISO 9001 Klausul 9.1 | Kapasitas saat ini bukan sepenuhnya hasil empiris namun berdasarkan data historis (belum di update) | Mi | Berkoordinasi dengan bagian ENG untuk menyediakan data kapasitas real | Dadan R. | 12 Feb 2024 |  | V | 28 Maret 2024
20 | MKT | Tidak adanya proses verifikasi antara data SLOD dibandingkan dengan RAF/hasil produksi baik secara quantity, leadtime proses dan outstandings |  | Dikarenakan adanya digitalisasi SO dan ROP | O | Update dan penyesuaian SOP untuk memvalidasi SLOD, ROP di CIS | Lukito A. | 27 Feb 2024 |  | V | 28 Maret 2024