## Feb Konst
ANALISA DAN TINDAKAN PERBAIKAN G2 KONSTRUKSI - FEB 2025
Komponen | Kategori Kegagalan | Analisa Peyebab | Perbaikan Yang Dilakukan | Deadline
KD Cozy R/L dan | Error Mesin | -Mesin CNC yang berhenti mendadak | -Telah berkordinasi dan dilakukan perbaikan oleh Tim ENG | 2025-02-01
KB/Back Cozy |  | -Berdasarkan analisa dengan Tim ENG disebabkan karena suhu mesin yang terlalu panas
-Suhu yang terlalu panas tersebut berpengaruh pada program (software) sehingga menyebabkan mesin mati mendadak
KD Yamato AA; | Error Mesin | -Adanya layout baru di Kontruksi Yamato | -Telah berkordinasi dan dilakukan perbaikandan setting ulang oleh Tim ENG | 2025-02-01
|  | -Adanya penyesuaian/setting pada setelan air dan angin dimana setting awal yang belum stabil | -Dilakukan pengecekan hasil oleh tim produksi secara berkala agar ketidaksesuaian dapat diketahui sejak dini sebelum jumlah kegagalan terlanjur banyak

## Feb Cat
ANALISA DAN TINDAKAN PERBAIKAN GAGAL G1 CAT - FEB 2025
Kategori Kegagalan | Analisa Penyebab | Perbaikan Yang Dilakukan | Deadline
Melotok | -Rinsing 2 yang tidak berfungsi dengan maksimal | Telah berkoordinasi dengan Tim ENG dan dilakukan pembersihan endapan pada pipa Rinsing 2 dan dilakukan make up ulang pada cairan pembersih | 2025-02-01
Cat Tidak Tidak Rata | -Dikarenakan pipa yang tersumbat oleh endapan | -Telah berkordinasi dengan Tim ENG dan dilakukan pembersihan pada Spray Gun | 2025-02-01
| -Spray Gun yang tidak berfungsi dengan maksimal | -Diusulkan kepada Tim ENG terkait penjadwalan pembersihan Sray Gun yang tadinya 2 minggu 1x menjadi 1 minggu 1x
| -Kendala pada Spray Gun antara lain tekanan yang tidak stabil (terkadang kecil/besar) | (menyesuaikan dengan penggunaan
dan ketersediaan personel ENG)

## Apr Konst
ANALISA DAN TINDAKAN PERBAIKAN G2 KONSTRUKSI - APRIL 2025
Komponen | Kategori Kegagalan | Analisa Peyebab | Perbaikan Yang Dilakukan | Deadline
Seat Pipe Caesar | Kebakar total | Hal tersebut terjadi karena error pada robot 2 (roda robot keluar jalur). | Telah berkoordinasi dengan tim ENG dan telah dilakukan perbaikan pada robot 2. | 2025-04-01
KD Yamato AA |  | Pada saat terjadi error kontak niker sudah dikecilkan, tapi karena sudah terendam terlalu lama sehingga menyebabkan kebakar total.
KB Yamato MD

## Apr Cat
ANALISA DAN TINDAKAN PERBAIKAN GAGAL G1 CAT - APRIL 2025
Kategori Kegagalan | Analisa Penyebab | Perbaikan Yang Dilakukan | Deadline
Tidak rata | -Tekanan udara kompresor yang terkadang kecil dan terdapat air sehingga menyebabkan gumpalan pada powder coating. | -Telah berkoordinasi dengan tim ENG untuk kendala di compressor dan penggantian komponen injector oleh Ka.Regu. | 2025-04-01
Tipis/belang | -1 pcs komponen injector yang masa pakainya sudah lebih dari 200 jam. | -Dilakukan pula perbaikan dari segi SDM untuk meminimalisir masalah tipis/belang.
Kontaminasi