## Sheet1
MATRIK PEMANTAUAN PROGRESS TEMUAN EKSTERNAL AUDIT ECOLABEL
No. |  | Detail temuan | Rencana Tindakan Perbaikan | Bukti Perbaikan | Rencana Penyelesaian
1. | 1.1. | Sasaran mutu lingkungan belum spesifik membahas masalah lingkungan hidup, karena aspek yang dibahas lebih ke efisiensi biaya (contoh KPI Siswanto) | 1.1. Akan dilakukan Up date terhadap Komitmen lingkungan dengan memasukkan variabel pengelolaan lingkungan didalamnya | 1. Dokumen perubahan komitmen lingkungan (ada/ closed)
|  |  | 1.2. Akan dilakukan up date terhadap KPI personil yang selama ini bertugas di Bagian HC, yaitu : a. Siswanto b. Fitri | Dokumen Perubahan KPI a.n : Siswanto dan fitri (ada/ perlu revisi) a.l : tanggal Validasi dan Tanda Tangan
| 2.1. | Kinerja lingkungan belum dievaluasi secara berkala, kaji ulang manajemen belum membahas secara lebih dalam terkait permaslahan lingkungan yang terjadi di perusahaan | 2.1. Revisi Manual mutu ISO 9001:2015 dengan menambahkan faktor peraturan/ regulasi di point Lingkungan untuk proses operasi paragraf 2 serta point d. Peraturan dan regulasi untuk sumber air baku, limbah cair, limbah padat/ limbah B3, polusi udara, dll | Dokumen Perubahan manual mutu Jan 2022 (ada / closed)
|  |  | 2.2. penambahan pada lampiran mutu attachment 5. Identifikasi dan Pengendalian Lingkungan untuk Mencapai Kesesuaian Produk dan Layanan, penambahan pada point 4 Peraturan/ Regulasi yang terdiri dari : *. Air baku *. Limbah Cair *. Limbah B3 *. Udara | 1. Dokumen Perubahan manual mutu Jan 2022 (ada / closed). 2. Notulen tinjauan manajemen Des 2021 (ada/ Closed)
2. | Dari hasil verifikasi pengujian ambien didapatkan :
| 2.1. | Parameter Pb dan TSP tidak bisa dibandingkan dengan baku mutu karena tidak ada baku mutu untuk waktu pengukuran 1 jam sementara untuk parameter lain sudah memenuhi baku mutu | 2.1. Untuk selanjutnya pengujian udara ambien akan dilakukan selama 24 jam | Dokumen hasil uji udara ambien dengan penyesuaian waktu (ada/ closed)
| 2.2. | Terdapat titik lokasi sampling untuk ambien yang tidak sesuai dengan lokasi yang ditetapkan dalam Dokumen UKL-UPL yang sudah disyahkan | 2.2. Pengujian Udara ambien ke depan dan seterusnya akan menggunakan titik sample yang sama dengan yang tercantum pada UKL UPL | Dokumen hasil uji udara ambien dengan penyesuaian lokasi sample (ada/ closed)
3. | Terkait Limbah cair
| 3.1. | Dari hasil verifikasi laporan hasil pengujian limbah cair bulan november 2020 - oktober 2021 beberapa parameter seperti TSS, krom heksavalen, Pb dan Nikel beberapakali melebihi beban pencemar maksimum yang diijinkan dalam izin Pembuangan Air Limbah Nomor : 503.30/0001-Her/0995/DPMTSP/2019 | 3.1.1. Dijadwalkan untuk review proses dan perhitungan terkait dengan adanya adanya parameter hasil pengujian beban limbah cair yang melebihi ijin | Dokumen hasil review proses dan perhitungan (belum ada/ open)
|  |  | 3.1.2. Mencari dan bekerja sama dengan pihak ke-3 untuk pengujian ulang terkait variable luas produk | Dokumen hasil kerjasama dengan pihak ke-3 (belum ada/ open)
|  |  | 3.1.3. Konsultasi dengan Dinas Lingkungan, ESDM atau pihak ke-3 terkait dengan solusi untuk mengatasi masih adanya parameter beban pencemar yang masih diatas ijin | Dokumen bukti konsultasi dengan Dinas lingkungan/ ESDM atau pihak ke-3 (belum ada/ open)
| 3.2. | 3.2. flowmeter air limbah yang digunakan terakhir ditera tanggal 24 Juli 2021. Dalam verifikasi didapatkan informasi ada tindakan perbaikan terhadap flowmeter tersebut karena sempat mengalami kerusakan sehingga kalibrasi/ tera ulang harus segera dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi terkait nilai koreksi flowmeter pasca perbaikan | 3.2. Akan dilakukan perbaikan atau penggantian serta kalibrasi pada flow meter | Dokumen hasil kalibrasi flow meter (ada / closed)
4 | 4.1. | PT. Chitose Internasional telah memiliki SOP Pengelolaan Limbah B3 dan SOP Penyimpanan Limbah B3, namun belum semua jenis limbah B3 yang dinyatakan dalam perizinan diatur dalam SOP tersebut. Hal ini menyebabkan ditemukannya beberapa jenis limbah B3 yang tidak sesuai penempatannya di lokasi TPS | 4.1. Akan Dilakukan Up date dan penyesuaian SOP sesuai dengan perijinan dan atau kondisi aktual terakhir | Dokumen hasil up date sOP sesuai dengan perijinan dan atau kondisi aktual (ada / closed)
5 | 5.1. | ditemukan tumpukan kaleng bekas lem pada ruang lem C-Pro yang belum diketahui karakteristik bahan penyusunnya, sehingga tidak bisa ditentukan apakah masuk kategori limbah B3 atau bukan | 5.1.1. sosialisasi Ulang ke bagian Produksi C-pro (PIC terkait) tentang penangan limbah kaleng bekas lem | Dokumen sosialisasi ulang penanganan limbah limbah kaleng bekas lem (belum ada/ open)
|  |  | 5.1.2. Pernyataan dari vendor terkait dengan status dan cara penanganan limbah kaleng bekas lem | Dokumen pernyataan vendor terkait limbah kaleng bekas lem(ada/ closed)
|  |  | 5.1.3. Jika Limbah kaleng bekas lem sesuai regulasi adalah B3, maka penangananya kan disesuaikan | Dokumen Limbah Kaleng bekas lem masuk SOP B3 (ada / Closed)
6 | 6.1. | Mulai Juli 2020 sumur bor 2 tidak digunakan lagi karena kondisi sumur kering, akan tetapi perusahaan tetap melaporkan pengambilan air tanah kepada dinas ESDM setempat berdasarkan data tahun 2018 saat sumur bor masih digunakan | 1. Melakukan konsultasi dengan Bapeda terkait penggunaan | Dokumen terkait konsultasi dengan Bapeda (belum ada/ open)
|  |  | 2. Melakukan konsultasi dengan ESDM terkait dengan pelaporan | Dokumen terkait konsultasi dengan ESDM (belum ada/ open)
|  |  | 3. Revisi data terkait dengan penggunaan dan atau pelaporan sesuai dengan hasil konsultasi | Dokumen terkait revisi data penggunaan (belum ada/ open)